## Planilha1
CONTRATO | ANO CONTRATO | CIDADE | cod_ibge | Microrregião | Macrorregião | UNIDADE GESTORA | BEM PUBLICO | OBJETO | QTDE OBRAS | INICIO OBRA | DATA PARALISACAO | MOTIVO | MOTIVO 2 | RETOMADA DA OBRA HÁ ALGUM PLANEJAMENTO? | RETOMADA DA OBRA SE SIM, QUAIS AS MEDIDAS PLANEJADAS? | VALOR TOTAL MEDIDO | VALOR ATUAL CONTRATADO | DESCRIÇÃO DA FONTE (ANA) | FONTE DE RECURSOS EXTERNO IDENTIFICAÇÃO DA FONTE | FONTE DE RECURSOS EXTERNO CONCEDENTE, NÚMERO E ANO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL | FONTE DE RECURSOS EXTERNO SITUAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL | VALOR INICIAL RECURSOS PRÓPRIOS | VALOR INICIAL RECURSO EXTERNO | VALOR DO ADITIVO RECURSOS PRÓPRIOS | VALOR DO ADITIVO RECURSO EXTERNO | TOTAL CONTRATADO RECURSOS PRÓPRIOS | TOTAL CONTRATADO RECURSO EXTERNO | TOTAL CONTRATADO | VALOR MEDIDO P0 RECURSOS PRÓPRIOS | VALOR MEDIDO P0 RECURSO EXTERNO | REAJUSTE RECURSOS PRÓPRIOS | REAJUSTE RECURSO EXTERNO | TOTAL MEDIDO RECURSOS PRÓPRIOS | TOTAL MEDIDO RECURSO EXTERNO | TOTAL MEDIDO | CONTRATADA | TIPOLOGIA | INFORMAÇÕES ATUALIZADAS NO GEOOBRAS? | OBSERVAÇÕES | Coluna1
197 | 2018 | ARACRUZ | 3200607 | Rio Doce | Central | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | CEEMTI MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ | Obra de reforma e ampliação do EEEFM Monsenhor Guilherme Schmitz, localizada no município de Aracruz, com fornecimento de mão-de-obra e materiais | 1 | 2019-01-02 | 31/05/2019 | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA |  | NÃO |  | 298367.31 | 566056.9 |  | - | - | - | 566056.9 |  |  |  | 566056.9 | 0 | 566056.9 | 298367.31 | 0 | 0 | 0 | 298367.31 | 0 | 298367.31 | FORÇA CONSTRUTORA LTDA/EPP | EDUCAÇÃO ENSINO - FUNDAMENTAL E MÉDIO | SIM
27 | 2009 | VITÓRIA | 3205309 | Metropolitana | Metropolitana | INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO | EEEFM AFLORDÍZIO CARVALHO DA SILVA | OBRAS DE RECONSTRUÇAO DA EEEFM AFLORDIZIO CARVALHO DA SILVA - VITORIA - ES | 1 | 2009-08-10 | 19/08/2013 | ALTERAÇÕES CONTRATUAIS COM REFLEXOS NO LIMITE DO PERCENTUAL DE ADITIVOS | DIFICULDADE DE EXECUÇÃO CONFORME PREVISTO EM PROJETO | SIM | Contratação do projeto de ampliação. Contrato n° 22/2018 | 6405860.32 | 10860732.52 |  |  |  |  | 8831360.86 |  | 2029372.57 |  | 10860733.43 | 0 | 10860733.43 | 5846208.78 |  | 561470.05 |  | 6407678.83 | 0 | 6407678.83 | SAMON SANEAMENTO E MONTAGENS LTDA | EDUCAÇÃO ENSINO - FUNDAMENTAL E MÉDIO | NÃO | valor medido com uma diferença a menor de R$ 1.818,51, pois não foi lançado o reajuste da 6ª medição.
24 | 2010 | VITÓRIA | 3205309 | Metropolitana | Metropolitana | INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO | EMPREENDIMENTO CAIS DAS ARTES | CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO CAIS DAS ARTES NA ENSEADA DO SUÁ, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES, |  | 2010-04-05 | 27/06/2012 | INCAPACIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA |  | NÃO |  | 56479039.31 | 127225239.56 |  |  |  |  | 44801495.48 |  | 11677543.83 |  | 56479039.31 | 0 | 56479039.31 | 54106952.63 |  | 2372086.68 |  | 56479039.31 | 0 | 56479039.31 | SANTA BARBARA ENGENHARIA SA | EDIFICAÇÕES - CULTURA | SIM | Contrato Rescindido em 27/06/2012 conforme documento anexo. Na última medição foi feito um extorno (medição negativa) no valor de R$5.529.946,76
8 | 2011 | VILA VELHA | 3205200 | Metropolitana | Metropolitana | INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO | TERMINAL URBANO DE VILA VELHA | Contratação de Empresa para Execução de Obras de Modernização e Ampliação do Terminal Urbano de Vila Velha, no Município de Vila Velha/ES | 1 | 2011-05-19 | 05/01/2014 | ALTERAÇÕES CONTRATUAIS COM REFLEXOS NO LIMITE DO PERCENTUAL DE ADITIVOS |  | NÃO |  | 5846286.87 | 7940018.82 |  |  |  |  | 6687855.58 |  | 1252163.24 |  | 7940018.82 | 0 | 7940018.82 | 5025262.11 |  | 821024.76 |  | 5846286.87 | 0 | 5846286.87 | ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA | MOBILIDADE URBANA | SIM | Contrato Rescindido em 06/05/2015 conforme documento anexo.
21 | 2012 | CARIACICA | 3201308 | Metropolitana | Metropolitana | INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO | Laboratório IEMA/SEAMA | Execução de Serviços de Reforma do Laboratório da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEAMA/IEMA, localizada na esquina da Rodovia Governador Jose Sette, KM 3,5, Tucum, no Município de Cariacica/ES | 1 | 2011-11-13 | 23/08/2013 | INCAPACIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA |  | NÃO |  | 204548.39 | 381955.77 |  |  |  |  | 381955.77 |  |  |  | 381955.77 | 0 | 381955.77 | 196497.97 |  | 8050.42 |  | 204548.39 | 0 | 204548.39 | EQUIPAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | EDIFICAÇÕES - OUTRAS | SIM | Contrato Rescindido em 23/08/2013 conforme documento anexo.
2 | 2013 | CARIACICA | 3201308 | Metropolitana | Metropolitana | INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO | TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO DE ITACIBÁ | EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TERMINAL URBANO DE ITACIBÁ, NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES | 1 | 2013-03-22 | 23/05/2018 | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA |  | NÃO |  | 7509080.17 | 11782777.68 |  |  |  |  | 10004842.84 |  | 1777934.84 |  | 11782777.68 | 0 | 11782777.68 | 6383131.39 |  | 1125948.78 |  | 7509080.17 | 0 | 7509080.17 | IMBEG IMBE ENGENHARIA LTDA | MOBILIDADE URBANA | SIM | Contrato Rescindido em 28/05/2018 conforme documento anexo.
12 | 2013 | VITÓRIA | 3205309 | Metropolitana | Metropolitana | INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO | EMPREENDIMENTO CAIS DAS ARTES | Contratação de Empresa para Execução de Obras de Conclusão da Construção do Empreendimento Cais das Artes, no Município de Vitória/ES. | 1 | 2013-05-17 | 31/05/2017 | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA |  | SIM | Em finalização de tratativas de acordo entre as partes face processo judicial, para continuidade da obra. | 75869618.75 | 127368360.18 |  |  |  |  | 118303822.89 |  | 9064537.29 |  | 127368360.18 | 0 | 127368360.18 | 69578646.39 |  | 6290972.36 |  | 75869618.75 | 0 | 75869618.75 | CONSÓRCIO ANDRADE VALLADARES - TOPUS - CAIS DAS ARTES | EDIFICAÇÕES - CULTURA | SIM | Contrato paralisado para aguardar realização de audioria, solicitada por meio da RI nº 02/2015, protocolado na SECONTsob o nº 124/2015
35 | 2013 | CARIACICA | 3201308 | Metropolitana | Metropolitana | INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO | ALOJAMENTOS, MASCULINO E FEMININO E CONSTRUÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO DO CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO - PMES, NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES | Contratação de Empresa para Execução de Obras de Reforma e Ampliação dos Alojamentos Masculino e Feminino e Construção de Pista de Atletismo no Centro de Formação e Aperfeiçoamento da Polícia Militar do Estado do ES, no Município de Cariacica/ES. | 1 | 2013-11-04 | 15/09/2014 | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO |  | SIM | Em fase de elaboração de projeto para nova licitação da obra | 992399.64 | 2514620.22 |  |  |  |  | 2514620.22 |  |  |  | 2514620.22 | 0 | 2514620.22 | 901697.74 |  | 90701.9 |  | 992399.64 | 0 | 992399.64 | SAMON SANEAMENTO E MONTAGENS LTDA | SEGURANÇA PÚBLICA | SIM | Contrato Rescindido em 01/03/2016 conforme documento anexo.
45 | 2013 | MUQUI | 3203809 | Central Sul | Sul | INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO | EEEFM SENADOR DIRCEU CARDOSO | OBRA DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE NA ESCOLA ESTADUAL SENADOR DIRCEU CARDOSO, localizada no Município de Muqui/ES | 1 | 2014-02-04 | 27/07/2015 | PENDÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO |  | NÃO |  | 0 | 229092.34 |  |  |  |  | 229092.34 |  |  |  | 229092.34 | 0 | 229092.34 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | AMF CONSTRUTORA LTDA-EPP | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | SIM | Contrato Rescindido
51 | 2013 | SÃO MATEUS | 3204906 | Nordeste | Norte | INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AO CONDENADO - APAC | EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AO CONDENADO - APAC, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES | 1 | 2014-02-03 | 16/04/2015 | AGUARDANDO TRÂMITE INTERNO DE ADITIVO |  | SIM | Aguardando trâmite de aditivo de prazo para reinício da obra | 3254653.46 | 5110790.35 |  |  |  |  | 4523356.14 |  | 587434.21 |  | 5110790.35 | 0 | 5110790.35 | 2943567.22 |  | 311086.24 |  | 3254653.46 | 0 | 3254653.46 | RESIDÊNCIA ENGENHARIA LTDA | SEGURANÇA PÚBLICA | SIM | Contrato aguardando o trâmite interno do aditivo de prazo.
53 | 2013 | VITÓRIA | 3205309 | Metropolitana | Metropolitana | INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO | CENTRO DE ENVENTOS DE VITORIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE VITÓRIA - CEV, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES | 1 | 2014-01-08 | 17/04/2015 | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO |  | NÃO |  | 960990.74 | 99218285.47 |  |  |  |  | 98324255.07 |  | 894030.4 |  | 99218285.47 | 0 | 99218285.47 | 907033.02 |  | 53957.72 |  | 960990.74 | 0 | 960990.74 | ANDRADE VALLADARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | EDIFICAÇÕES - OUTRAS | SIM | Contrato Rescindido em 16/10/2017 conforme documento anexo.
29 | 2014 | VITÓRIA | 3205309 | Metropolitana | Metropolitana | INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO | CALCADA CIDADA QUARTEL COMANDO GERAL - PMES | OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CALÇADA CIDADÃ DO QUARTEL DO COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO - PMES, localizada no Município de Vitória/ES | 1 | 2014-11-20 | 29/01/2015 | ALTERAÇÕES CONTRATUAIS COM REFLEXOS NO LIMITE DO PERCENTUAL DE ADITIVOS |  | NÃO |  | 2386.23 | 151159.74 |  |  |  |  | 151159.74 |  |  |  | 151159.74 | 0 | 151159.74 | 2213.6 |  | 172.63 |  | 2386.23 | 0 | 2386.23 | ENGEVIL ENGENHARIA LTDA | MOBILIDADE URBANA | SIM | Contrato Rescindido em 06/08/2015 conforme documento anexo.
12 | 2018 | CARIACICA | 3201308 | Metropolitana | Metropolitana | INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO | ESCOLA ESTADUAL JOÃO CRISÓSTOMO BELEZA | CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM JOÃO CRISÓSTOMO BELESA / CARIACICA-ES. | 1 | 2018-06-11 | 2020-04-30 | INCAPACIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA |  | SIM | Revisando projetos e orçamento | 2825231.02 | 4220619.44 |  |  |  |  | 4220619.44 |  | 110001.82 |  | 4330621.26 | 0 | 4330621.26 | 2825231.02 |  | 104207.15 |  | 2929438.17 | 0 | 2929438.17 | GROUNT SERVIÇO EIRELI ME | EDUCAÇÃO ENSINO - FUNDAMENTAL E MÉDIO | SIM | INCLUSÃO PELO JURISDICIONADO. O contrato n° 12/2018 esta em processo de rescisão contratual.
8 | 2014 | IÚNA | 3203007 | Caparaó | Sul | POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Delegacia de Polícia de Iúna | Reforma, reparos e adequações na Delegacia de Polícia de Iúna, com fornecimento de mão-obra e materiais. |  | 2014-07-14 | 30/06/2017 | INCAPACIDADE FINANCEIRA DA CONTRATADA |  | SIM | Ver descrição da linha abaixo por se tratar do mesmo objeto. | 446374.23 | 446374.23 |  |  |  |  | 254363.37 |  | 192010.86 |  | 446374.23 | 0 | 446374.23 | 446374.23 | 0 | 0 | 0 | 446374.23 | 0 | 446374.23 | MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | SEGURANÇA PÚBLICA | SIM | Processo: SEP 63053802
156 | 2018 | IÚNA | 3203007 | Caparaó | Sul | POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | DELEGACIA DE POLÍCIA DE IÚNA | REFORMA DA DELEGACIA DE IÚNA 2ª ETAPA | 1 | 2018-08-13 | 23/02/2019 | INCAPACIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA |  | SIM | Tramita o SEP 87085305, de retomada da Reforma, orçada em R$ 1.075.345,81. A PCES está revisando os custos para a execução do DER. | 89150.91 | 656047.84 |  |  |  |  | 656047.84 |  |  |  | 656047.84 | 0 | 656047.84 | 89150.91 | 0 | 0 | 0 | 89150.91 | 0 | 89150.91 | JRE CONTRUTORA LTDA EPP | SEGURANÇA PÚBLICA | SIM | Processo: SEP 81466730
209 | 2018 | VITÓRIA | 3205309 | Metropolitana | Metropolitana | POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio(DERCCP) | REFORMA DO TELHADO DA DELEGACIA DE REPRESSÃO AOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - DRCCP | 1 | 2018-11-28 | 08/04/2019 | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO |  | SIM | Tramita o SEP 88379396, de retomada da Reforma, orçada em R$ 435.388,94. A PCES está revisando os custos para a execução do DER. | 0 | 154000 |  |  |  |  | 154000 |  |  |  | 154000 | 0 | 154000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | SEGURANÇA PÚBLICA |  | Processo: SEP 0373275
106 | 2011 | SERRA | 3205002 | Metropolitana | Metropolitana | COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS A APLICAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO EM FIBRA DE VIDRO DOS TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE SULFATO DE ALUMÍNIO E ÁCIDO FLUORSILÍCICO, CONFECCIONADOS EM CONCRETO ARMADO E EM FIBRA DE VIDRO. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS A APLICAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO EM FIBRA DE VIDRO DOS TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE SULFATO DE ALUMÍNIO E ÁCIDO FLUORSILÍCICO, CONFECCIONADOS EM CONCRETO ARMADO E EM FIBRA DE VIDRO, LOCALIZADOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA¿S VALE ESPERANÇA, COBI, CARAPINA E SANTA MARIA ¿ SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DA GRANDE VITÓRIA, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. | 1 | 2011-05-16 | 24/02/2012 | INCAPACIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA | DIFICULDADE DE EXECUÇÃO CONFORME PREVISTO EM PROJETO | NÃO |  | 132334.7 | 200380.31 |  |  |  |  | 200380.31 |  |  |  | 200380.31 | 0 | 200380.31 | 132334.7 |  |  |  | 132334.7 | 0 | 132334.7 | SAMON SANEAMENTO E MONTAGENS LTDA | SANEAMENTO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA | SIM | TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL - CT 106-2011
62 | 2013 | SANTA MARIA DE JETIBÁ | 3204559 | Central Serrana | Metropolitana | COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTE DE ÁGUA DE SANTA MARIA DE JÉTIBA, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. |  | 2013-01-30 | 02/03/2016 | INCAPACIDADE FINANCEIRA DA CONTRATADA |  | SIM | O processo 2018.018102 referente à Complementação do SAA encontra-se em fase de revisão de projetos com previsão de execução das obras para o biênio 2021/2022, conforme preconizado no Plano Municipal de Saneamento básico. | 5078309.36 | 10548073.25 |  |  |  |  | 4801463.09 |  |  |  | 4801463.09 | 0 | 4801463.09 | 4801463.09 |  | 276847.33 |  | 5078310.42 | 0 | 5078310.42 | CONSTRUTORA RODOVIARIA UNIAO LTDA | SANEAMENTO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA | SIM | TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL - CT 062-2013
75 | 2014 | BOA ESPERANÇA | 3201001 | Nordeste | Norte | COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA COMUNIDADE RURAL DE KM 20, NO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA, NESTE ESTADO. | 1 | 2014-06-16 | 16/09/2016 | INCAPACIDADE FINANCEIRA DA CONTRATADA | INCAPACIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA | SIM | O processo 2018.004516 que trata da execução das obras do SES Boa Esperança, também contempla a complementação do Km 20 (Distrito de Boa Esperança) que serão licitados juntos. Para inclusão da complementação do Km 20, foi promovido reestudo pela CESAN para alteração da concepção do tratamento de esgoto e complementação de redes coletoras. Esse processo se encontra em fase de orçamento. | 448703.68 | 1448000 |  |  |  |  | 1448000 |  |  |  | 1448000 | 0 | 1448000 | 424272.76 |  | 24430.9 |  | 448703.66 | 0 | 448703.66 | PIRÂMIDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA | SANEAMENTO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO | SIM | Licitação única comtemplará o Projeto da Sede do Municipio e o Projeto do SES KM20.
76 | 2014 | ALTO RIO NOVO | 3200359 | Centro-Oeste | Central | COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA | EXECUÇAÕ DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE MONTE CARMELO, NO MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO, NESTE ESTADO. | 1 | 2014-06-16 | 16/09/2016 | INCAPACIDADE FINANCEIRA DA CONTRATADA | INCAPACIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA | SIM | Edital para execução de obras de recuperação e melhorias de SAA's em localidades de pequeno porte (Pró-Rural) em elaboração pela Diretoria Operacional, conforme processo CESAN Nº 2020.010596 | 385096.35 | 930000 |  |  |  |  | 930000 |  |  |  | 930000 | 0 | 930000 | 372922.56 |  | 22952.46 |  | 395875.02 | 0 | 395875.02 | PIRÂMIDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA | SANEAMENTO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA | SIM | TERMO DE ENCERRAMENTO_CT 076-2014_(PIRAMIDE)
88 | 2016 | SANTA MARIA DE JETIBÁ | 3204559 | Central Serrana | Metropolitana | COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | AMPL SAA SANTA MARIA DE JETIBÁ | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SANTA MARIA DE JETIBÁ, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 1 | 2016-07-25 | 29/05/2018 | PENDÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO | PROJETO BÁSICO DEFICIENTE | SIM | O processo 2018.018102 e referente a Complementação do SAA encontra-se no setor de projetos. | 2559981.41 | 5746611.2 |  |  |  |  | 5746611.2 |  |  |  | 5746611.2 | 0 | 5746611.2 | 2075517.6 |  | 484453.81 |  | 2559971.41 | 0 | 2559971.41 | ENGESAN CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA | SANEAMENTO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA | SIM | TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL_CT 088-16_SAA SMJ
30 | 2018 | RIO NOVO DO SUL | 3204401 | Litoral Sul | Sul | COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | ADEQUAÇÃO DO SAA DOS BAIRROS SANTO ANTÔNIO E QUARTEIRÃO - RIO NOVO DO SUL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS BAIRROS SANTO ANTÔNIO E QUARTEIRÃO NO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. | 1 | 2018-03-20 | 03/10/2018 | INCAPACIDADE FINANCEIRA DA CONTRATADA | INCAPACIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA | SIM | O processo 2019.001573 referente a Complementação da Obra encontra-se no setor de orçamento. | 122029.45 | 564060.39 |  |  |  |  | 564060.39 |  |  |  | 564060.39 | 0 | 564060.39 | 122029.45 |  | 0 |  | 122029.45 | 0 | 122029.45 | TOPOGRAPH ENGENHARIA LTDA | SANEAMENTO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA | SIM | TERMO DE RESCISÃOCT 030-2018_ SAA STA ANTONIO E QUART (TOPOGRAPH)_
134 | 2016 | IBATIBA | 3202454 | Caparaó | Sul | COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA REGIÃO DO CAPARAÓ – SEDE DOS MUNICÍPÍOS DE IBATIBA E DORES DO RIO PRETO (LOTE 1) | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA REGIÃO DO CAPARAÓ – SEDE DOS MUNICÍPÍOS DE IBATIBA E DORES DO RIO PRETO (LOTE 1) | 1 | 2017-01-17 | 2020-05-27 | INCAPACIDADE FINANCEIRA DA CONTRATADA | INCAPACIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA | SIM | ELABORAÇÃO DE NOVO TERMO DE REFERÊNCIA PARA NOVA LICITAÇÃO | 24895971.8233 | 30090795.5024 | FINANCIAMENTO - BIRD | FINACIAMENTO BIRD | 8353-BR | VIGENTE | 1805190.8672 | 23983250.0928 | 45244.1094 | 601100.3106 | 1850434.9766 | 24584350.4034 | 26434785.38 | 1625489.061 | 21595783.239 | 117228.9664 | 1557470.5536 | 1742718.0274 | 23153253.7926 | 24895971.82 | SANEVIX ENGENHARIA LTDA | SANEAMENTO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO | SIM | INCLUSÃO PELO JURISDICIONADO - COMPOSIÇÃO: 65% BIRD / 28% BNDES / 7% CESAN
135 | 2016 | IÚNA | 3203007 | Caparaó | Sul | COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA REGIÃO DO CAPARAÓ – SEDE DOS MUNICÍPÍOS DE IÚNA E IRUPI (LOTE 2) | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA REGIÃO DO CAPARAÓ – SEDE DOS MUNICÍPÍOS DE IÚNA E IRUPI (LOTE 2) | 1 | 2017-01-17 | 2020-05-27 | INCAPACIDADE FINANCEIRA DA CONTRATADA | INCAPACIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA | SIM | ELABORAÇÃO DE NOVO TERMO DE REFERÊNCIA PARA NOVA LICITAÇÃO | 22807589.763 | 30927957.1003 | FINANCIAMENTO - BIRD | FINACIAMENTO BIRD | 8353-BR | VIGENTE | 1877963.2711 | 24950083.4589 | 75800.7369 | 1007066.9331 | 1953764.008 | 25957150.392 | 27910914.4 | 1489902.211 | 19794415.089 | 106629.0722 | 1477574.2862 | 1596531.2832 | 21271989.3752 | 22868520.6584 | SANEVIX ENGENHARIA LTDA | SANEAMENTO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO | SIM | INCLUSÃO PELO JURISDICIONADO - COMPOSIÇÃO: 65% BIRD / 28% BNDES / 7% CESAN
3 | 2012 | APIACÁ | 3200508 | Central Sul | Sul | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA | Trecho Santa Fé - Bonsucesso no Município de Apiacá | Pavimentação Asfáltica do "Programa Caminhos do Campo" no trecho de Santa fé a Bonsucesso com extensão de 11,00 km no município de Apiacá | 1 | 2012-09-06 | 03/10/2014 | CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS |  | SIM | Realização de novo projeto concluído. Processo de licitação para contratação de empresa para execução dos serviços em andamento. | 2671122.5 | 5227723.34 |  |  |  |  | 5227723.34 |  |  |  | 5227723.34 | 0 | 5227723.34 | 2671122.5 | 0 | 970.99 |  | 2672093.49 | 0 | 2672093.49 | CONSTRUTORA ROMA LTDA | TRANSPORTE - RODOVIÁRIAS | NÃO | Contrato rescindido.
11 | 2012 | MUNIZ FREIRE | 3203700 | Caparaó | Sul | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA | Trecho Itaici - São Pedro (14,03km) / Entr. BR 484 (Planejada) - Sede (4,12km) | obra de pavimentação asfáltica a ser executada, com fornecimento de mão-de-obra e materiais dos trechos: ITAICÍ/SÃO PEDRO E ENTONCRAMENTO BR 484/SEDE, no município de Muniz Freire/ES | 1 | 2012-07-10 | 16/06/2014 | CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS |  | SIM | Realização de novo projeto. | 7328188.28 | 7546695.32 |  |  |  |  | 7328188.28 |  |  |  | 7328188.28 | 0 | 7328188.28 | 7328188.28 | 0 |  |  | 7328188.28 | 0 | 7328188.28 | CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA | TRANSPORTE - RODOVIÁRIAS | NÃO | Contrato rescindido.
31 | 2013 | ATÍLIO VIVACQUA | 3200706 | Central Sul | Sul | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA | SEDE- CÓRREGO RIO DA FAMA, CÓRREGO RIO DA FAMA - SÃO PEDRO E SÃO PEDRO - ENTRONCAMENTO ES 489 (SEDE) | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, DO TRECHO SEDE - CÓRREGO/ RIO DA FAMA, CÓRREGO / RIO DA FAMA- SÃO PEDRO E SÃO PEDRO- ENTRADA ES 489 (SEDE) (EXTENSÃO 10,11 KM), NO MUNICÍPIO DE ATILIO VIVACQUA/ES. | 1 | 2014-01-23 | 01/12/2014 | CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS |  | SIM | Elaboração de termo de aditamento de contrato para encaminhamento para Secont e PGE. | 3212858.05 | 5883735.14 |  |  |  |  | 5883735.14 |  |  |  | 5883735.14 | 0 | 5883735.14 | 3212858.05 |  | 41573.2 |  | 3254431.25 | 0 | 3254431.25 | PHD CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA | TRANSPORTE - RODOVIÁRIAS | NÃO | -
30 | 2013 | ICONHA | 3202603 | Litoral Sul | Sul | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA | Entroncamento BR 101 - Comunidade de Morro da Palha, Comercial Macarine (BAR) - BR 101 e Comercial Macarine (BAR) - Tocaia | Obra de pavimentação com fornecimenti de mão-de-obra e materiais, do trecho entrada BR 101, comunidade Morro da Palha, comercial Macarine (BAR) - BR 101 e comercial Macarine (BAR), Tocaia (extensão 5,19 km) no município de Iconha-ES | 1 | 2014-01-20 | 24/09/2014 | CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS |  | SIM | Realização de novo projeto concluído. Processo de licitação em andamento. | 913467.89 | 3728927.48 |  |  |  |  | 3728927.48 |  |  |  | 3728927.48 | 0 | 3728927.48 | 913467.89 |  |  |  | 913467.89 | 0 | 913467.89 | CONSTRUTORA ROMA LTDA | TRANSPORTE - RODOVIÁRIAS | NÃO | Contrato rescindido.
34 | 2013 | IÚNA | 3203007 | Caparaó | Sul | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA | Entroncamento BR 262 (km 192) - Distrito de Laranja da Terra - Entroncamento MG 108 | Obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho entroncamento da BR 262 (km 192) - Distrito de Laranja da Terra - Entroncamento MG 108 (extensão 16,67 km), no município de Iúna - ES | 1 | 2014-01-28 | 30/12/2014 | CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS |  | SIM | Elaboração de termo de aditamento de contrato para encaminhamento para Secont e PGE. | 3171151.52 | 10000000.05 |  |  |  |  | 10000000.05 |  |  |  | 10000000.05 | 0 | 10000000.05 | 3171151.52 |  | 54230.04 |  | 3225381.56 | 0 | 3225381.56 | CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA | TRANSPORTE - RODOVIÁRIAS | NÃO | -
62 | 2013 | NOVA VENÉCIA | 3203908 | Noroeste | Norte | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA | Continuidade da CC da Gameleira - Centro de recuperação de Dependentes Químicos / Frei Honório | Obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho Gameleira - centro dependentes químicos (extensão 4,54 km) no município de Nova Venécia - ES | 1 | 2013-11-18 | 16/09/2014 | CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS |  | SIM | Contratação de empresa de engenharia consultiva para a realização da revisão do projeto. | 545925.47 | 3000438.6 |  |  |  |  | 3000438.6 |  |  |  | 3000438.6 | 0 | 3000438.6 | 545925.47 |  |  |  | 545925.47 | 0 | 545925.47 | CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA | TRANSPORTE - RODOVIÁRIAS | NÃO | Contrato rescindido.
91 | 2013 | SÃO ROQUE DO CANAÃ | 3204955 | Centro-Oeste | Central | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA | Entroncamento ES 448 - Comunidade São Francisco de Assis | Obra de pavimentação e fornecimento de mão-de-obra e materiais do trecho entrada ES- 448 - Comunidade São Frsancisco de Assis (extensão 8,60 km) no município de São Roque do Canaã/ES. | 1 | 2014-04-03 | 19/07/2016 | CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS |  | SIM | Contratação de empresa de engenharia consultiva para a realização da revisão do projeto. | 1682764.09 | 5654355.3 |  |  |  |  | 5654355.3 |  |  |  | 5654355.3 | 0 | 5654355.3 | 1682764.09 |  |  |  | 1682764.09 | 0 | 1682764.09 | CONSTRUTORA RODOVIARIA UNIAO LTDA | TRANSPORTE - RODOVIÁRIAS | NÃO | Contrato rescindido.
8 | 2014 | VARGEM ALTA | 3205036 | Central Sul | Sul | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA | ENTRONCAMENTO (RODOVIA RIO NOVO DO SUL - BELÉM) - ESTAÇÃO DE SOTURNO - ENTRONCAMENTO ES 164 | Obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, do trecho entorno (Rodovia Rio Novo do Sul-Belém) - Estação de Soturno - Estorno ES 164, (extensão 8,92 Km) no Município de Vargem Alta/ES. | 1 | 2014-04-10 | 01/12/2014 | CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS |  | SIM | Contratação de empresa de engenharia consultiva para a realização da revisão do projeto. | 1456970.67 | 7468704.69 |  |  |  |  | 7468704.69 |  |  |  | 7468704.69 | 0 | 7468704.69 | 1456970.67 |  |  |  | 1456970.67 | 0 | 1456970.67 | CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | TRANSPORTE - RODOVIÁRIAS | NÃO | Contrato rescindido.
18 | 2014 | SÃO MATEUS | 3204906 | Nordeste | Norte | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA | ES- 381 A SANTA LEOCÁDIA - KM 23, ES- 381 A SANTO ANTONIO - KM 28, ES- 381 A BOM JESUS - KM 35, ES-381 A VALE DA VITÓRIA - KM 41. | Obra de pavimentação com fornecimento de mão-de-obra e materiais, no trecho (ES-38 a Santa Leocádia-Km 23) - (ES 381 a Santo Antônio- Km 28), (ES 381 a Bom Jesus- Km 35), (ES 381 a Vale da Vitória- Km 41) - (extensão 8,28 km) no Município de São Mateus/ES. | 1 | 2014-04-25 | 16/09/2014 | CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS |  | NÃO |  | 130835.73 | 5755655.04 |  |  |  |  | 5755655.04 |  |  |  | 5755655.04 | 0 | 5755655.04 | 130835.73 |  |  |  | 130835.73 | 0 | 130835.73 | CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA | TRANSPORTE - RODOVIÁRIAS | NÃO | Contrato rescindido.
20 | 2017 | SANTA TERESA | 3204609 | Central Serrana | Metropolitana | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) BARRAGEM DE TERRA DENOMINADA RIO PERDIDO II, NO MUNICIPIO DE SANTA TERESA/ES. | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) BARRAGEM DE TERRA DENOMINADA RIO PERDIDO II, NO MUNICIPIO DE SANTA TERESA/ES. | 1 | 2017-08-02 | 26/09/2017 | DIFICULDADE DE EXECUÇÃO CONFORME PREVISTO EM PROJETO | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO | NÃO |  | 112321.17 | 637517.59 |  |  |  |  | 637517.59 |  |  |  | 637517.59 | 0 | 637517.59 | 112321.17 |  |  |  | 112321.17 | 0 | 112321.17 | ROCCO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | BARRAGEM | SIM | Não há planejamento atual para retomada da obra, uma vez que será necessário um novo projeto.
50 | 2017 | SANTA TERESA | 3204609 | Central Serrana | Metropolitana | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) BARRAGEM DE CONCRETO NO RIO PERDIDO I, NO MUNICIPIO DE SANTA TERESA/ES. | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) BARRAGEM DE CONCRETO NO RIO PERDIDO I, NO MUNICIPIO DE SANTA TERESA/ES. | 1 | 2018-01-03 | 05/07/2018 | DIFICULDADE DE EXECUÇÃO CONFORME PREVISTO EM PROJETO | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO | NÃO |  | 179571.75 | 764993.9 |  |  |  |  | 764993.9 |  |  |  | 764993.9 | 0 | 764993.9 | 179571.75 |  |  |  | 179571.75 | 0 | 179571.75 | ZAMBELINE ENGENHARIA LTDA-EPP | BARRAGEM | SIM | Não há planejamento atual para retomada da obra, uma vez que será necessário um novo projeto.
11 | 2018 | ECOPORANGA | 3202108 | Noroeste | Norte | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA | BARRAGEM DE ECOPORANGA | CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) BARRAGEM DE CONCRETO NO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA - ES | 1 | 2018-04-27 | 11/10/2018 | DIFICULDADE DE EXECUÇÃO CONFORME PREVISTO EM PROJETO | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO | NÃO |  | 0 | 667663.99 |  |  |  |  | 667663.99 |  |  |  | 667663.99 | 0 | 667663.99 | 13988.96 |  |  |  | 13988.96 | 0 | 13988.96 | ZAMBELINE ENGENHARIA LTDA-EPP | BARRAGEM | SIM | Não há planejamento atual para retomada da obra, uma vez que será necessário um novo projeto.
157 | 2018 | CARIACICA | 3201308 | Metropolitana | Metropolitana | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA | GALPÃO DOS CARREGADORES - CEASA | EXECUÇÃO DA REFORMA DO GALPÃO DOS CARREGADORES, RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GALPÃO PNP-A E PNP-B E RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM E RESTAURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CEASA-ES | 1 | 2019-05-21 | 2020-07-01 | INADIMPLEMENTO FISCAL E/OU TRABALHISTA DA CONTRATADA | AGUARDANDO TRÂMITE INTERNO DE ADITIVO | SIM | Aditivo de prazo. | 299532.51 | 958639.14 | CONVÊNIO FEDERAL - MAPA | CONVÊNIO FEDERAL | MAPA 823258/2015 | VIGENTE | 1443706.1803 | 704308.3197 | -389981.99 | -799393.37 | 1053724.1903 | -95085.0503 | 958639.14 | 201319.37 | 98213.14 |  |  | 201319.37 | 98213.14 | 299532.51 | BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | EDIFICAÇÕES - OUTRAS | SIM | INCLUSÃO PELO JURISDICIONADO
195 | 2018 | VILA PAVÃO | 3205150 | Noroeste | Norte | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA | BARRAGEM DEVILA PAVÃO | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) BARRAGEM DE CONCRETO, NO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. | 1 | 2019-06-17 | 2019-12-06 | AGUARDANDO TRÂMITE INTERNO DE ADITIVO | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO | SIM | Aditivo de valor. | 592717.32 | 713706.06 |  |  |  |  | 713706.06 |  |  |  | 713706.06 | 0 | 713706.06 | 592717.32 |  | 49288.04 |  | 642005.36 | 0 | 642005.36 | ZAMBELINE ENGENHARIA LTDA-EPP | BARRAGEM | SIM | INCLUSÃO PELO JURISDICIONADO
CEGOV027 | 2010 | VARGEM ALTA | 3205036 | Central Sul | Sul | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO | IMPLANTAÇÃO DA INTERSEÇÃO E REABILITAÇÃO DA RODVIA ES-485 | Implantação da interseção do entroncamento ES-164 com a ES-375 | 1 | 2011-11-20 | 29/12/2014 | INCAPACIDADE FINANCEIRA DA CONTRATADA |  | SIM | Rescisão unilateral publicada no DIO-ES em 02/01/2015. Será elaborada revisão do projeto para posterior contratação dos serviços remanescentes. Contrato CEGOV 027 encerrado. | 3829015.1 | 4653753.22 |  |  |  |  | 4653753.96 |  |  |  | 4653753.96 | 0 | 4653753.96 | 3547121.26 |  | 281984.84 |  | 3829106.1 | 0 | 3829106.1 | CONSTRUTORA ROMA LTDA | MOBILIDADE URBANA | SIM | Contrato paralisado devido a falência da empresa. Contrato CEGOV027 encerrado
CEGOV032 | 2010 | CARIACICA | 3201308 | Metropolitana | Metropolitana | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO | Rodovia estaudal José Sete | Terraplenagem, drenagem, pavimentaçao, obras de arte correntes em Via urbana no corredor Jose Sete-Trecho1 |  | 2011-09-30 | 23/04/2014 | INCAPACIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA |  | NÃO | Rescisão unilateral publicada no DIO-ES em 25/04/2014. Obra foi recontratada: Contrato n.º 015/2016. | 7907004.15 | 8576561.19 |  |  |  |  | 7105025.13 |  |  |  | 7105025.13 | 0 | 7105025.13 | 7105025.13 |  | 801976.02 |  | 7907001.15 | 0 | 7907001.15 | CONSTRUTORA R. MONTEIRO LTDA | MOBILIDADE URBANA | SIM | Contrato CEGOV032 encerrado
CEGOV010 | 2011 | CARIACICA | 3201308 | Metropolitana | Metropolitana | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO | Corredor urbano Sudeste - Cariacica | Execução de Obras e serviços de Terraplenagem, drenagem, pavimentação e obras de artes correntes em via urbana, no Corredor Urbano Sudeste - TRANCOL IV | 1 | 2011-09-12 | 01/12/2015 | ALTERAÇÕES CONTRATUAIS COM REFLEXOS NO LIMITE DO PERCENTUAL DE ADITIVOS | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO | NÃO | Rescisão amigável publicada no DIO-ES em 03/12/2015. Obra foi recontratada. Contrato n.º 019/2016. | 7143128.75 | 15648059.27 |  |  |  |  | 15648059.27 |  |  |  | 15648059.27 | 0 | 15648059.27 | 6390273.35 |  | 752855.4 |  | 7143128.75 | 0 | 7143128.75 | TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA | MOBILIDADE URBANA | SIM | Alteração contratual por necessidade de modificação dos projetos contratados, em limite superior ao permitido na Lei de Licitações. Contrato CEGOV010 encerrado
CEGOV011 | 2011 | CARIACICA | 3201308 | Metropolitana | Metropolitana | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO | Rodovia José Sette | Execução de terraplenagem, drenagem, pavimentação, obras de arte correntes e obras de artes especiais em vias urbanas - Trecho 2. constante no projeto TRASCOL III, Corredor Urbano José Sette. Municipio Cariacica-ES. |  | 2011-10-16 | 30/04/2013 | INCAPACIDADE FINANCEIRA DA CONTRATADA | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA | NÃO | Rescisão unilateral publicada no DIO-ES em 08/05/2013. Obra foi recontratada: Contrato n.º 015/2016. | 1707641.3 | 7022717.39 |  |  |  |  | 1614623.65 |  |  |  | 1614623.65 | 0 | 1614623.65 | 1614623.65 |  | 93017.65 |  | 1707641.3 | 0 | 1707641.3 | PAVIBRAS ENGENHARIA LTDA | MOBILIDADE URBANA | SIM | Contrato paralisado devido a falência da empresa. Em execução no contrato 015/2016. contrato CEGOV011 encerrado.
CEGOV002 | 2012 | COLATINA | 3201506 | Centro-Oeste | Central | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO | Ponte Florentino Avidos | Recuperação ponte Florentino Avidos - Colatina | 1 | 2012-03-01 | 2014-12-16 | DECORRENTE DE DECISÃO DO TCEES |  | NÃO |  | 25641504.09 | 24884952.78 | FINANCIAMENTO - BNDES | FINANCIAMENTO BNDES | BNDES/PROPAE 12.2.1155.1/2012 | VIGENTE |  | 19969988.44 |  | 4914963.84 | 0 | 24884952.28 | 24884952.28 |  | 24644447.64 |  | 2050829.32 | 0 | 26695276.96 | 26695276.96 | CEJEN ENGENHARIA LTDA | MOBILIDADE URBANA | NÃO | Obra concluída. Determinação da Corte de Contas em sobrestar a medição final.
CEGOV003 | 2012 | PANCAS | 3204005 | Centro-Oeste | Central | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO | RODOVIA ES-164 | Execução de obras e serviços de pavimentação da Rodovia ES-164, trecho: Fontinelli - Alto Mutum Preto, subtrecho: Alto Mutum Preto - Ponte Rio Mutum. | 1 | 2012-06-18 | 2013-12-27 | INCAPACIDADE FINANCEIRA DA CONTRATADA | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA | SIM | Rescisão unilateral publicada no DIO-ES em 30/10/2014. Em estudo a revisão do projeto para posterior contratação dos serviços remanescentes. | 7524320.14 | 12948580.85 |  |  |  |  | 12948580.85 |  |  |  | 12948580.85 | 0 | 12948580.85 | 7012000 |  | 512320.09 |  | 7524320.09 | 0 | 7524320.09 | MECANORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | TRANSPORTE - RODOVIÁRIAS | SIM | Contrato CEGOV003 encerrado
CEGOV020 | 2012 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 3201209 | Central Sul | Sul | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO | ES-486 | Implantação, Restauração e Pavimentação da Rodovia ES-486 - Contorno de Itaoca, trecho Gironda-Itaoca, sendo Implantação: Gironda - Entr. ES-166 (para Coutinho) com extensão de 2,791km e Reabilitação: Gironda - Itaoca com extensão de 0,691km. | 1 | 2013-02-28 | 2013-05-29 | PENDÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO | CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS | SIM | Retomada do investimento no planejamento atual do governo. | 91542.17 | 9625374.68 |  |  |  |  | 9625374.68 |  |  |  | 9625374.68 | 0 | 9625374.68 | 91542.17 |  | 0 |  | 91542.17 | 0 | 91542.17 | KONSTRAL CONSTRUTORA E CONSERVADORA ANDRADE LTDA | TRANSPORTE - RODOVIÁRIAS | SIM | A empresa foi notificada (publicação no DIO 06/04/2020) para manifestar-se quanto ao interesse em continuar com a execução do contrato, ante o tempo decorrido. No entanto, não houve comparecimento da empresa. DER-ES está tramitando processo de rescisão contratual.
CEGOV010 | 2013 | ITAGUAÇU | 3202702 | Central Serrana | Metropolitana | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO | Rodovia Estadual ES-357 | IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA ES-357, TRECHO ACESSO A TANCREDO - ITAÇU, COM EXTENSÃO DE 9,600 KM, NOS MUNICIPIOS DE ITAGUAÇÚ-ES E SÃO ROQUE DO CANAÃ-ES. | 1 | 2013-03-15 | 11/11/2014 | INCAPACIDADE FINANCEIRA DA CONTRATADA | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA | NÃO |  | 5372440 | 11771642.27 |  |  |  |  | 11771642.27 |  |  |  | 11771642.27 | 0 | 11771642.27 | 5389681.55 |  | 329992.92 |  | 5719674.47 | 0 | 5719674.47 | CONSTRUTORA RODOVIARIA UNIAO LTDA | TRANSPORTE - RODOVIÁRIAS | SIM | Rescisão unilateral publicada no DIO-ES em 30/10/2014 Empresa protocolou ofício no DER-ES em 2014 solicitando rescisão contratual alegando total falta de recursos e condições de dar prosseguimento as obras. Contrato CEGOV010 encerrado
CEGOV012 | 2013 | BAIXO GUANDÚ | 3200805 | Centro-Oeste | Central | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO | IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO TREVO DA RODOVIA ES-446, NO MUNICÍPO DE BAIXO GUANDU. | Implantação e pavimentação - Trevo rod. ES-446 | 1 | 2013-05-23 | 2013-12-27 | INCAPACIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA |  | SIM | Rescisão unilateral publicada no DIO-ES em 30/12/2013. Prevista revisão de projeto para posterior contratação dos serviços. | 336348.02 | 2435096.48 |  |  |  |  | 2435096.48 |  |  |  | 2435096.48 | 0 | 2435096.48 | 294287.52 |  | 42060.5 |  | 336348.02 | 0 | 336348.02 | CHEIM TRANSPORTES S/A | TRANSPORTE - RODOVIÁRIAS | SIM | Mau desempenho da empresa na execução dos serviços, dados mostrados na Avaliação de Desempenho. CEGOV012 encerrado
CEGOV020 | 2013 | PRESIDENTE KENNEDY | 3204302 | Litoral Sul | Sul | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO | RODOVIA ES-060 | OBRAS COMPLEMENTARES NA RODOVIA ES-060, ENTR. ES-162 (CAMPO NOVO A DIVISA DA ES/RJ) PAVIMENTAÇÃO INDICADA NO PROJETO, TRECHO DE INTERSEÇÃO RODOVIA ES-060 COM ES-162, BUEIROS CELULARES, ENCONTRO E RECUPERAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ITABAPOANA, COM EXTENSÃO 12,679 KM, NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY-ES | 1 | 2013-05-13 | 30/12/2014 | INCAPACIDADE FINANCEIRA DA CONTRATADA | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA | NÃO |  | 3414226.64 | 5826203.61 |  |  |  |  | 5826203.61 |  |  |  | 5826203.61 | 0 | 5826203.61 | 3232210.63 |  | 197163.94 |  | 3429374.57 | 0 | 3429374.57 | CONSTRUTORA ROMA LTDA | TRANSPORTE - RODOVIÁRIAS | SIM | Rescisão unilateral publicada no DIO-ES em 05/01/2015 devido a incapacidade financeira e falência da empresa.
CEGOV028 | 2013 | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 3205069 | Sudoeste Serrana | Metropolitana | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO | Três Pontes | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES NA RODOVIA ES-474, TRECHO ENTR. BR-262 - VIÇOSINHA - FAZENDA INCAPER - CACHOEIRA ALEGRE - ENTR. BR-262, NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 5,34 KM, SOB A JURISDIÇÃO DA SRO-2. | 1 | 2013-08-01 | 01/09/2014 | CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS |  | NÃO |  | 1133803.87 | 10594612.34 |  |  |  |  | 10594612.34 |  |  |  | 10594612.34 | 0 | 10594612.34 | 1072365.98 |  | 84957.35 |  | 1157323.33 | 0 | 1157323.33 | CONSTRUTORA R. MONTEIRO LTDA | TRANSPORTE - RODOVIÁRIAS | SIM
CEGOV031 | 2013 | CARIACICA | 3201308 | Metropolitana | Metropolitana | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO | Corredor Urbano Rua José Sete | Obras de Terraplenagem, Drenagem, Pavimentação, Obras de Arte Correntes e Obras de Arte Especiais em Vias Urbanas - Trecho 2, constante do Projeto TRANSCOL III - Corredor Urbano José Sete - Município de Cariacica-ES. |  | 2013-07-15 | 13/11/2015 | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO |  | NÃO | Rescisão unilateral publicada no DIO-ES em 23/11/2015. Obra foi recontratada: Contrato n.º 015/2016. | 1345920.72 | 5408093.74 |  |  |  |  | 1181214.38 |  |  |  | 1181214.38 | 0 | 1181214.38 | 1181214.38 |  | 206381.6 |  | 1387595.98 | 0 | 1387595.98 | SERRABETUME ENGENHARIA LTDA | MOBILIDADE URBANA | SIM | contrato atual 015/2016. CEGOV031 encerrado.
CEGOV033 | 2013 | SERRA | 3205002 | Metropolitana | Metropolitana | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO | Rodovia | IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA ES-010, TRECHO AV. MINAS GERAIS - NOVA ALMEIDA, COM EXTENSÃO DE 8,500KM, INCLUSIVE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, NO MUNICIPÍO DA SERRA-ES, SOB JURISDIÇÃO DA SRO-1. | 1 | 2013-08-26 | 01/01/2015 | AGUARDANDO TRÂMITE INTERNO DE ADITIVO | CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS | SIM | Necessidade de aditivo, com revisão de projeto . Possibilidade de inclusão da obra em contrato de financiamento com o BID | 12644376.29 | 89849168.9 |  |  |  |  | 89849168.9 |  |  |  | 89849168.9 | 0 | 89849168.9 | 11632058.54 |  | 1061950.23 |  | 12694008.77 | 0 | 12694008.77 | CONTEK ENGENHARIA S.A. | TRANSPORTE - RODOVIÁRIAS | SIM
CEGOV036 | 2013 | VITÓRIA | 3205309 | Metropolitana | Metropolitana | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO | Demolições na Região Metropolitana da Grande Vitória | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES EM ÁREAS ATINGIDAS PELOS PROJETOS/OBRAS DO DER-ES, NA REGIAO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA-ES | 1 | 2013-10-21 | 2020-07-24 | AGUARDANDO TRÂMITE INTERNO DE ADITIVO |  | SIM | Após aprovação do aditivo de prazo e replanilhamento o contrato será reiniciado. | 2726286.72 | 8357672.41 |  |  |  |  | 8357672.41 |  |  |  | 8357672.41 | 0 | 8357672.41 | 3194554.72 |  | 676703.56 |  | 3871258.28 | 0 | 3871258.28 | RADANA CONSTRUÇÕES LTDA. | TRANSPORTE - RODOVIÁRIAS | SIM
CEGOV037 | 2013 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 3201209 | Central Sul | Sul | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO | Rodovia | Obras e serviços de construção de cortinas atirantadas na rodovia ES-164 - Entr. ES-375 (p/Prosperidade), sob a jurisdição da SRO-2. | 1 | 2013-12-02 | 03/03/2014 | DIFICULDADE DE EXECUÇÃO CONFORME PREVISTO EM PROJETO |  | SIM | Depende da retomada (relicitação) dos serviços objetos do contrato 27/2010 | 511103.13 | 1886568.15 |  |  |  |  | 1886568.15 |  |  |  | 1886568.15 | 0 | 1886568.15 | 436767.49 |  | 74335.64 |  | 511103.13 | 0 | 511103.13 | AMF CONSTRUTORA LTDA-EPP | TRANSPORTE - RODOVIÁRIAS | NÃO | Depende da execução do trecho Entr. ES 164 com a ES 375 (Acesso a Prosperidade) e Reabilitação da Rodovia ES 485 - Entr. ES 164 - Jacigua
CEGOV042 | 2013 | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 3205069 | Sudoeste Serrana | Metropolitana | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO | Avenidas e rodovias do ES | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA BEIRA RIO E REABILITAÇÃO DE TRECHO DA ES-166 ¿ ENTR. BR-262 (VENDA NOVA DO IMIGRANTE) ¿ ENTR. ES-472, COM EXTENSÃO DE 3,910 QUILÔMETROS, SOB JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE OPERAÇÕES II (SRO-2) DO DER-ES, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXOS AO PRESENTE EDITAL. | 1 | 2013-11-10 | 01/11/2014 | CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS |  | NÃO |  | 1011476.87 | 19990597.03 |  |  |  |  | 19990597.03 |  |  |  | 19990597.03 | 0 | 19990597.03 | 890915.8 |  | 54388.47 |  | 945304.27 | 0 | 945304.27 | ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | TRANSPORTE - RODOVIÁRIAS | SIM | Prefeitura de Venda Nova do Imigrante executou obras no local. Necessário reavaliar a continuidade do contrato.
CEGOV056 | 2013 | GUARAPARI | 3202405 | Metropolitana | Metropolitana | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO | Rodovia Jones dos Santos Neves | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NA ROD. ES-060, TRECHO SETIBA ¿ ENTR. RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES, SUB-TRECHOS ENTR. ES-060 (SETIBA) ¿ ENTR. ROD. JONES DOS SANTOS NEVES E ENTR. ES-060 ¿ SETIBA, COM EXTENSÃO TOTAL DE 9,350 QUILÔMETROS, SOB JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE OPERAÇÕES I (SRO-1) DO DER-ES. | 1 | 2014-03-07 | 01/12/2014 | CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS |  | SIM | Foi elaborado inventário da obra. Processo em análise da vantajosidade para retomada dos serviços. | 5909308.8 | 11081568.82 |  |  |  |  | 11081568.82 |  |  |  | 11081568.82 | 0 | 11081568.82 | 5671418.23 |  | 237890.07 |  | 5909308.3 | 0 | 5909308.3 | SERRABETUME ENGENHARIA LTDA | TRANSPORTE - RODOVIÁRIAS | SIM | Necesasidade de revisão do projeto para a construção de ciclovia e vagas de estacionamento.
3 | 2014 | ICONHA | 3202603 | Litoral Sul | Sul | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO | Rod. ES-375, trecho Entr. Acesso para Campinho -Entr. BR-101 (A) Iconha, Sub-trecho Entr. BR-101 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E REABILITAÇÃO DA ROD. ES-375, TRECHO ENTR. ACESSO PARA CAMPINHO ¿ ENTR. BR-101 (A) ICONHA, SUB-TRECHO ENTR. BR-101 ¿ ICONHA ¿ BOM DESTINO, COM EXTENSÃO TOTAL DE 4,820 QUILÔMETROS, SOB JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE OPERAÇÕES II (SRO-2) DO DER-ES. | 1 | 2014-03-03 | 20/08/2014 | INCAPACIDADE FINANCEIRA DA CONTRATADA | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA | NÃO |  | 69785.06 | 13994261.34 |  |  |  |  | 13994261.34 |  |  |  | 13994261.34 | 0 | 13994261.34 | 65387.8 |  | 4397.26 |  | 69785.06 | 0 | 69785.06 | KONSTRAL CONSTRUTORA E CONSERVADORA ANDRADE LTDA | TRANSPORTE - RODOVIÁRIAS | NÃO | Rescisão unilateral publicada no DIO-ES em 22/08/2014. contrato 03/2014 encerrado.
26 | 2014 | CASTELO | 3201407 | Central Sul | Sul | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO | Rodovias estaduais | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA ES-475, TRECHO CASTELO ¿ FAZENDA DA PRATA ¿ MONTE PIO, COM EXTENSÃO DE 12,424 QUILÔMETROS, SOB JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE OPERAÇÕES II (SRO-2) DO DER-ES, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXOS AO PRESENTE EDITAL. | 1 | 2014-02-14 | 01/11/2014 | CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS |  | SIM | Aguardando renovação da licença do IEMA para retomar os serviços. | 397684.25 | 20771544.78 |  |  |  |  | 20166660.46 |  |  |  | 20166660.46 | 0 | 20166660.46 | 374458.1 |  | 23226.15 |  | 397684.25 | 0 | 397684.25 | RDJ ENGENHARIA LTDA | TRANSPORTE - RODOVIÁRIAS | SIM
71 | 2014 | CARIACICA | 3201308 | Metropolitana | Metropolitana | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO | Rodovia estaudal José Sete | Execução de obras de terraplenagem, drenagem, pavimentaçao, obras de arte correntes em Via urbana no corredor Jose Sete-TrechoI e ponte sobre o Rio Itanguá no município de Cariacica-ES - Programa Transcol III |  | 2014-06-05 | 2015-11-16 | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO |  | SIM | Rescisão unilateral publicada no DIO-ES em 23/11/2015. Obra foi recontratada. Contrato n.º 015/2016. | 1729382.05 | 1471489.05 |  |  |  |  | 1471489.95 |  |  |  | 1471489.95 | 0 | 1471489.95 | 1461067.96 |  | 268314.09 |  | 1729382.05 | 0 | 1729382.05 | SERRABETUME ENGENHARIA LTDA | MOBILIDADE URBANA | SIM | contrato 71/2014 encerrado
15 | 2016 | CARIACICA | 3201308 | Metropolitana | Metropolitana | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO | Rodovia Governador José Sette no segmento entre a BR-262 e Tucum | IMPLANTAÇÃO DE INTERVENÇÕES COMPLEMENTARES NO CORREDOR JOSE SETTE NO SEGMENTO ENTRE A BR-262 E TUCUM NO MUNICÍPIO DE CARIACICA-ES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 4,850 KM, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE OPERAÇÕES I (SRO-1) DO DER-ES | 1 | 2016-06-20 | 14/03/2019 | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO | AGUARDANDO TRÂMITE INTERNO DE ADITIVO | SIM | Obra da Cesan concluída. Em andamento aditivo. | 17259128.78 | 24220359.37 | FINANCIAMENTO - BNDES | FINANCIAMENTO BNDES | BNDES/PROPAE 12.2.1155.1/2012 | VIGENTE |  | 24220359.37 |  |  | 0 | 24220359.37 | 24220359.37 |  | 15182683.5 |  | 2076445.28 | 0 | 17259128.78 | 17259128.78 | RDJ ENGENHARIA LTDA | MOBILIDADE URBANA | SIM | Contrato foi paralisado devido as obras necessárias, antes da pavimentação, por parte da Cesan. O contrato será reiniciado
2 | 2018 | CARIACICA | 3201308 | Metropolitana | Metropolitana | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO | Alteamento do Dique do Jucu, via de ligação entre os municípios de Cariacica e Vila Velha | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTEAMENTO DO DIQUE DO JUCU, COM EXTENSÃO DE 4,036 KM, VIA DE LIGAÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE CARIACICA/ES E VILA VELHA/ES, SOB JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL I (SR-1). | 1 | 2018-04-02 | 05/04/2019 | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA |  | SIM | Rescisão unilateral publicada no DIO-ES em 08/04/2019. Será realizada contratação dos serviços remanescentes. | 371484.45 | 1033105.66 | FINANCIAMENTO - CAIXA | FINANCIAMENTO CAIXA | Caixa 0403.338-96/2013 | VIGENTE |  | 1033105.66 |  | 177113.99 | 0 | 1210219.65 | 1210219.65 |  | 352554.03 | 18930.42 |  | 18930.42 | 352554.03 | 371484.45 | PRAENGE CONSTRUTORA EIRELLI EPP | TRANSPORTE - RODOVIÁRIAS | SIM | Contrato de Financiamento entre a Caixa e Governo do Estado assinado em 31/07/2013. Em 20/04/2017 o DER-ES passou a ser o Interveniente Anuente - Agente Promotor especialmente na meta "Elevação do greide do dique do Rio Jucu". Termo de Cooperação para Descentralização de Crédito Orçamentário Externa n.º 001/2017 entre a SEDURB e o DER-ES.
12 | 2018 | VIANA | 3205101 | Metropolitana | Metropolitana | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO | Recuperação de 5 passivos ambientais na Rod. ES-137 (Acesso a Comunidade Morobá) e Entr. ES-245 com a ES-432 (Acesso a São José Tiradentes) | Recuperação de 5 Passivos Ambientais localizados na rodovia ES-137 (passivos Nº 1330, 1337, 1377 B, 1339 e 1476), Tratamento de 2 Pontos Críticos localizados na ES-137 ¿ Acesso a Comunidade de Morobá (coordenadas geográficas UTM E 336.350 / N 7.889.350) e no Entroncamento ES-245 com a ES-432 (Acesso a São José Tiradentes ¿ Coordenadas geográficas UTM E 356.047 / N 7.883.359). | 1 | 2018-05-08 | 31/10/2018 | PENDÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO |  | NÃO |  | 1877521.97 | 8672734.41 | FINANCIAMENTO - BID | FINACIAMENTO BID | BID:Programa Rodoviário PRES III 2483/OC-BR/2011 | ENCERRADO |  | 8672734.41 |  |  | 0 | 8672734.41 | 8672734.41 |  | 2719948.02 |  | 0 | 0 | 2719948.02 | 2719948.02 | ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA | TRANSPORTE - RODOVIÁRIAS | NÃO | Desapropriação do trevo de são jorge de tiradentes. Venceu o prazo do programa de financiamento com o BID. Perda de vigência do contrato e impossibilidade de aplicar recurso.
13 | 2018 | ARACRUZ | 3200607 | Rio Doce | Central | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO | Tratamento 02 pontos críticos ES-010 (Acesso à Barra do Riacho) Entroncamento ES-010 com ES-445 (Acesso à Vila do Riacho) | Tratamento de 2 pontos Críticos localizados na ES-010 ¿ Acesso à Barra do Riacho (coordenadas geográficas UTM E 388.500 / N 7.808.500) e no Entroncamento da ES-010 com a ES-445 (Acesso à Vila do Riacho - Coordenadas geográficas UTM E 389.700 / N 7.813.500). | 1 | 2018-05-08 | 30/06/2018 | PENDÊNCIA NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO | NÃO |  | 34959.57 | 9068727.25 | FINNACIAMENTO - BID | FINACIAMENTO BID | BID:Programa Rodoviário PRES III 2483/OC-BR/2011 | ENCERRADO |  | 9068727.25 |  |  | 0 | 9068727.25 | 9068727.25 |  | 34959.57 |  | 0 | 0 | 34959.57 | 34959.57 | ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA | TRANSPORTE - RODOVIÁRIAS | SIM | Problemas e demora na liberação da supressão vegetal pelo IDAF. Venceu o prazo do programa de financiamento com o BID. Perda de vigência do contrato e impossibilidade de aplicar recurso
16 | 2019 | VILA VELHA | 3205200 | Metropolitana | Metropolitana | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO | Viaduto Dom João Batista da Mota e AlbuquerqueA (VIADUTO DO PRÍNCIPE) | Serviços de recuperaçõa e proteção das estruturas do Viaduto Dom João Batista da Mota e AlbuquerqueA ou Viaduto do Príncipe | 1 | 2019-10-14 | 2020-07-31 | AGUARDANDO TRÂMITE INTERNO DE ADITIVO |  | SIM | Após aprovação do aditivo de prazo contrato será reiniciado. | 3635539.17 | 6348387.76 |  |  |  |  | 6348387.76 |  |  |  | 6348387.76 | 0 | 6348387.76 | 3359409.48 |  | 276129.69 |  | 3635539.17 | 0 | 3635539.17 | AMF CONSTRUTORA LTDA-EPP | TRANSPORTE - RODOVIÁRIAS | SIM | INCLUSÃO PELO JURISDICIONADO
13 | 2019 | SANTA LEOPOLDINA | 3204500 | Central Serrana | Metropolitana | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO | Execução de Revestimento de mistura REVSOL/Argila na Rodovia ES-080 | Execução de revestimento de mistura Revsol (80% em peso)/ Argila (20% em peso) na Rodovia ES-080, trecho Santa Leopoldina - Santa Teresa, com extensão total de 20,685 quilômetros | 1 | 2019-10-02 | 2020-07-20 | AGUARDANDO TRÂMITE INTERNO DE ADITIVO |  | SIM | Após aprovação do aditivo de prazo e replanilhamento o contrato será reiniciado | 1105505.8 | 2172013.11 |  |  |  |  | 2172013.11 |  |  |  | 2172013.11 | 0 | 2172013.11 | 1038874.72 |  | 66631.08 |  | 1105505.8 | 0 | 1105505.8 | FREIRE & VELOSO ENGENHARIA LTDA | TRANSPORTE - RODOVIÁRIAS | SIM | INCLUSÃO PELO JURISDICIONADO
1 | 2013 | VITÓRIA | 3205309 | Metropolitana | Metropolitana | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Calçadas doTheatro Carlos Gomes | Obra de Requalificação das Calçadas do Entorno do Theatro Carlos Gomes | 1 | 2013-01-29 | 01/05/2013 | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA |  | SIM | Fase de projeto da restauro e complementares do Theatro Carlos Gomes | 83707.86 | 88415.26 |  |  |  |  | 88415.26 |  |  |  | 88415.26 | 0 | 88415.26 | 83707.86 | 0 | 0 | 0 | 83707.86 | 0 | 83707.86 | EQUIPAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | MOBILIDADE URBANA | sim | Obra paralisada por abandono da empresa em 2013. Descisão Administrativa - Aplicação de Sanções, Publicada no DIO em 30/09/2013.
1 | 2011 | PEDRO CANÁRIO | 3204054 | Nordeste | Norte | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | UNIDADE DA PMES - 4ª PEL, 5ª CIA IND | Execução de Obras (ou Reformas) do 4º Pelotão da 5ª Companhia Independente (Pedro Canário), com fornecimento de mão-de-obra e materiais. | 1 | 2011-08-04 | 01/12/2011 | ALTERAÇÕES CONTRATUAIS COM REFLEXOS NO LIMITE DO PERCENTUAL DE ADITIVOS |  | SIM | Foram elaborados os projetos e as planilhas orçamentárias para abertura de Processo licitatório para conclusão das obras. A obra, com previsão de custo de R$ 602.355,44 está prevista no Plano de Investimento da PMES para o ano de 2020. | 93679.03 | 151240.05 |  |  |  |  | 151240.05 |  |  |  | 151240.05 | 0 | 151240.05 | 93679.03 |  |  |  | 93679.03 | 0 | 93679.03 | MARJAN CONTRUTORA LTDA ME | SEGURANÇA PÚBLICA | SIM | Contrato se encerrou sem a finalização da obra. Processo n.º 49203401 e 51431653
2 | 2011 | GUAÇUÍ | 3202306 | Caparaó | Sul | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2ª Companhia do 3º Batalhão da PMES | Execução da Obra (ou Reforma) da 2ª Companhia do 3º Batalhão da Polícia Militar (Guaçuí) com fornecimento de mão-de-obra e materiais. | 1 | 2011-08-02 | 05/06/2013 | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO |  | SIM | a SESP está elaborando os projetos necessários para iniciar o Processo licitatório. | 21250.19 | 69477.79 |  |  |  |  | 69477.79 |  | 34509.25 |  | 103987.04 | 0 | 103987.04 | 21250.19 |  |  |  | 21250.19 | 0 | 21250.19 | AGIR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME | SEGURANÇA PÚBLICA | SIM | Contrato se encerrou sem a finalização da obra. Processo n.º 49619098 e 51431653
6 | 2019 | VITÓRIA | 3205309 | Metropolitana | Metropolitana | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | BATALHÃO DE POLÍCIA DE TRANSITO DA PMES | Execução de obra de reforma do BPTRAN - PMES com fornecimento de mão-de-obra e materiais | 1 | 2019-12-26 | 2020-05-04 | ATRASO NO REPASSE DE RECURSOS | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO | SIM | Aguardando conclusão do Processo Administrativo | 111503.46 | 2885000 |  | CONVÊNIO ESTADUAL | DETRAN - Termo de Cooperação Técnica n.º 018/2016 |  |  | 2885000 |  |  | 0 | 2885000 | 2885000 |  | 111503.46 |  |  | 0 | 111503.46 | 111503.46 | VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | SEGURANÇA PÚBLICA | NÃO | 49203401, 51431653 e 49619098
30 | 2017 | PEDRO CANÁRIO | 3204054 | Nordeste | Norte | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES | Promotoria de Justiça de Pedro Canário | Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para a execução da obra de reforma da Promotoria de Justiça de Pedro Canário. | 1 | 2017-05-31 | 13/09/2017 | INCAPACIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA |  | NÃO |  | 32147.38 | 143283.85 |  |  |  |  | 143283.85 |  |  |  | 143283.85 | 0 | 143283.85 | 32147.38 |  | 0 |  | 32147.38 | 0 | 32147.38 | DIGITAL CONSTRUTORA EIRELI EPP | EDIFICAÇÕES - OUTRAS | SIM | ESTAVA PREVISTA UMA NOVA CONTRATAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2020, PORÉM, DEVIDO A CRISE PROVACADA PELO COVID-19 E A POSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO DE COMARCAS, ENTRE ELAS A COMARCA DE PEDRO CANÁRIO, FOI RETIRADO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA UMA NOVA CONTRATAÇÃO PARA ESTE EXERCÍCIO E PARA O EXERCICIO DE 2021.
2 | 2017 | PANCAS | 3204005 | Centro-Oeste | Central | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES | Promotoria de Justiça de Pancas | Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para a execução da obra de reforma da Promotoria de Justiça de Pancas. | 1 | 2017-01-20 | 2017-06-05 | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA |  | NÃO |  | 0 | 90454.07 |  |  |  |  | 90454.07 |  |  |  | 90454.07 | 0 | 90454.07 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | MONTANA ENGENHARIA LTDA-ME | EDIFICAÇÕES - OUTRAS | SIM | INCLUSÃO PELO JURISDICIONADO.
22 | 2019 | SÃO MATEUS | 3204906 | Nordeste | Norte | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES | Promotoria de Justiça de São Mateus | Execução da obra de reforma da Promotoria de Justiça de São Mateus | 1 | 2019-06-24 | 2020-02-05 | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA |  | SIM | SERVIÇOS EMERGENCIAIS CONTRATADOS ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 014/2020 | 103716.37 | 521877.28 |  |  |  |  | 407828.65 |  | 114048.63 |  | 521877.28 | 0 | 521877.28 | 103716.37 |  |  |  | 103716.37 | 0 | 103716.37 | SHETH CONTRUTORA LTDA-ME | EDIFICAÇÕES - OUTRAS | NÃO | (INCLUSÃO PELO JURISDICIONADO) CONTRATO RESCINDIDO NÃO ESTÁ ATUALIZADO NO GEO -OBRAS POIS A MEDIÇÃO EM ABERTO DEPENDE DE DECISÃO QUANTO AO RECOLHIMENTO DA MULTA CONTRATUAL. SERVIÇOS EMERGENCIAIS FORAM CONTRATADOS PELO CONTRATO Nº 014/2020. SERÁ NECESSÁRIA NOVA CONTRATAÇÃO PARA CONCLUIR TUDO OQ EU ESTAVA PREVISTO NO OBJETO INICIAL.
2 | 2019 | RIO NOVO DO SUL | 3204401 | Litoral Sul | Sul | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES | Promotoria de Justiça de Rio novo do Sul | Obra de construção da nova sede da Promotoria de Justiça de Rio novo do Sul | 1 | 2019-03-25 | 2020-03-09 | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA | INCAPACIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA | NÃO |  | 557131.47 | 1223227.9 |  |  |  |  | 1182467.52 |  | 40760.38 |  | 1223227.9 | 0 | 1223227.9 | 557131.47 |  |  |  | 557131.47 | 0 | 557131.47 | EDILI EMPREENDIMENTOS LTDA | EDIFICAÇÕES - OUTRAS | NÃO | (INCLUSÃO PELO JURISDICIONADO) CONTRATO RESCINDIDO NÃO ESTÁ ATUALIZADO NO GEO -OBRAS POIS A MEDIÇÃO EM ABERTO DEPENDE DA ANÁLISE DO RECURSO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO DO SETOR JURÍDICO DE COMO PROCEDER.
1 | 2013 | IÚNA | 3203007 | Caparaó | Sul | SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO | Ecola Técnica Estadual de Iúna | Obra de Construção de Escola Técnica, com área construída de 5.577,39m² no município de Iúna, Estado do Espírito Santo, com fornecimento de mão de obra e materiais. | 1 | 2013-04-25 | 01/03/2016 | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA | BLOQUEIO DE CONVÊNIO | SIM | Parceria feita com o DER-ES para realização de US Buit, adequações de projetos e projetos complementares para a retomada do convenio. | 5429565.57 | 6725327.11 | CONVÊNIO FEDERAL - FNDE | CONVÊNIO FEDERAL | FNDE - 701.600/2011 | ENCERRADO | 67253.27 | 6658073.84 | 1171355.71 |  | 1238608.98 | 6658073.84 | 7896682.82 | 51802.22 | 5128419.72 |  |  | 51802.22 | 5128419.72 | 5180221.94 | QUALITY SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | EDUCAÇÃO ENSINO - MÉDIO | NÃO
1 | 2014 | VIANA | 3205101 | Metropolitana | Metropolitana | SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO | Escola Técnica Estadual de Víana | Contratação de empresa para prestação de serviços de execução de obras de construção da Escola Técnica Estadual , no Município de Viana. | 1 | 2014-01-20 | 01/03/2016 | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA | BLOQUEIO DE CONVÊNIO | NÃO |  | 2554888.46 | 7798605.93 | CONVÊNIO FEDERAL - FNDE | CONVÊNIO FEDERAL | FNDE - 701.600/2011 | ENCERRADO | 67197.57 | 6652559.99 |  |  | 67197.57 | 6652559.99 | 6719757.56 | 22462.75 | 2529339.58 |  |  | 22462.75 | 2529339.58 | 2551802.33 | QUALITY SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | EDUCAÇÃO ENSINO - MÉDIO | NÃO
7 | 2014 | AFONSO CLÁUDIO | 3200102 | Sudoeste Serrana | Metropolitana | SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO | Ecola Técnica Estadual de Afonso Cláudio | Execução da obra de construção da Escola Técnica Estadual, município de Afonso Cláudio/ES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais. | 1 | 2014-07-15 | 2015-12-15 | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO | PROJETO BÁSICO DEFICIENTE | SIM | Parceria feita com o DER-ES para realização de US Buit, adequações de projetos e projetos complementares. | 1533523.52 | 7702759.57 | CONVÊNIO FEDERAL - FNDE | CONVÊNIO FEDERAL | FNDE - 13.791/2014 | VIGENTE | 77027.59 | 7625731.92 | 1298954.97 |  | 1375982.56 | 7625731.92 | 9001714.48 | 2294720.73 | 4711023.81 | 1298954.97 |  | 3593675.7 | 4711023.81 | 8304699.51 | VILLA CONSTRUTORA LTDA | EDUCAÇÃO ENSINO - FUNDAMENTAL E MÉDIO | NÃO
56 | 2013 | SERRA | 3205002 | Metropolitana | Metropolitana | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | CONSTRUÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA II NO BAIRRO PORTAL DE JACARAÍPE, SERRA, ES | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA, ALAMBRADO, DRENAGEM, ILUMINAÇÃO E BANCO DE RESERVAS DENOMINADO "CAMPO BOM DE BOLA II" NA REGIÃO METROPOLITANA (LOTE I) | 1 | 2013-09-20 | 2013-10-30 | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO |  | NÃO |  | 73364.09 | 314569.79 |  |  |  |  | 314569.79 |  |  |  | 314569.79 | 0 | 314569.79 | 73364.09 |  |  |  | 73364.09 | 0 | 73364.09 | GV PRODUTOS ESPORTIVOS S/A | EQUIPAMENTO PÚBLICO - PRAÇAS, ÁREAS VERDES, CICLOVIAS | NÃO | 1) Obra Paralisada em função da uma denúncia de invasão de terras no local da obra em 2013. 2) Rescisão Unilateral do Contrato Nº 056/2013 publicada em 02 de junho de 2015. 3) Fonte de Recurso: Superávit Financeiro - Recursos Ordinários (301).
24 | 2019 | VITÓRIA | 3205309 | Metropolitana | Metropolitana | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | GINÁSIO AUDIFAX BARRETO, PERTENCENTE AO COMPLEXO ESPORTIVO DA SESPORT | OBRA DE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA E DA QUADRA POLIESPORTIVA DO GINÁSIO AUDIFAX BARRETO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL | 1 | 2019-12-11 | 2020-08-03 | AGUARDANDO TRÂMITE INTERNO DE ADITIVO |  | SIM | FORMALIZAÇÃO DO ADITIVO | 322668.06 | 322668.06 |  |  |  |  | 243202.74 |  | 79465.32 |  | 322668.06 | 0 | 322668.06 | 322668.06 |  |  |  | 322668.06 | 0 | 322668.06 | DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | EQUIPAMENTO PÚBLICO - PRAÇAS, ÁREAS VERDES, CICLOVIAS | NÃO | INCLUSÃO PELO JURISDICIONADO - OBRA PARALISADA AGUARDANDO FORMALIZAÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO.
25 | 2019 | VITÓRIA | 3205309 | Metropolitana | Metropolitana | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | CALÇADA PERTENCENTE AO COMPLEXO ESPORTIVO DA SESPORT | CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA CALÇADA DA FAMA | 1 | 2020-01-10 | 2020-02-10 | AGUARDANDO TRÂMITE INTERNO DE ADITIVO |  | SIM | CONFECÇÃO DAS PLACAS COM OS NOMES DOS HOMENAGEADOS DE 2020. | 39253.4 | 49066.75 |  |  |  |  | 39253.4 |  | 9813.35 |  | 49066.75 | 0 | 49066.75 | 39253.4 |  |  |  | 39253.4 | 0 | 39253.4 | R MAIA ENGENHARIA EIRELI-EPP | EQUIPAMENTO PÚBLICO - PRAÇAS, ÁREAS VERDES, CICLOVIAS | NÃO | INCLUSÃO PELO JURISDICIONADO - OBRA PARALISADA AGUARDANDO A CONFECÇÃO DAS PLACAS COM OS NOMES DOS HOMENAGEADOS DE 2020.
34 | 2014 | AFONSO CLÁUDIO | 3200102 | Sudoeste Serrana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO | QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO | Contratação de empresa especializada para execução de obra de construção de quadra coberta e vestiário, com localização na Rua Ute Amélia Gastim, Bairro São Tarcísio, neste município, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. | 1 | 2014-05-26 | 2019-07-05 | ATRASO NO REPASSE DE RECURSOS |  | NÃO |  | 369434.57 | 464150.31 | CONVÊNIO FEDERAL | CONVÊNIO FEDERAL | FNDE - 1004479/2014 | VIGENTE | 0 | 444844.91 | 75325.28 | 0 | 75325.28 | 444844.91 | 520170.19 | 116503.8 | 328549.49 | 41178.52 | 0 | 157682.32 | 328549.49 | 486231.81 | JGX CONSTRUTORA LTDA ME | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Não | REPASSE FNDE: 65%, TOTALIZANDO: R$ 322.756,43; MEDIÇÕES 10, 11, 12 E 13 NÃO FORAM PAGOS POR FALTA DE REPASSE; OBRA PARALIZADA POR FALTA DE RECURSO POR PARTE DO FNDE. TOTAL MEDIDO: 88%
271 | 2012 | ÁGUA DOCE DO NORTE | 3200169 | Noroeste | Norte | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE | GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | Construção de um galpão para comercialização de produtos agropecuarios | 1 | 2013-06-07 | 09/05/2016 | ATRASO NO REPASSE DE RECURSOS |  | SIM | ESTÁ SENDO REPLANILHADO E BUSCANDO APROVAÇÃO JUNTO A GIGOV. HAVERÁ NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO | 83248.64 | 178519.55 | CONTRATO DE REPASSE FEDERAL | REPASSE DE RECURSOS CAIXA | MAPA 033092556/2010 | VIGENTE | 32269.55 | 146250 |  |  | 32269.55 | 146250 | 178519.55 | 12994.72 | 70253.92 |  |  | 12994.72 | 70253.92 | 83248.64 | CONSTRUCTION PERSON LTDA ME | EDIFICAÇÕES - OUTRAS | SIM | ESTÁ SENDO REPLANILHADO E HAVERÁ NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. MOTIVO: Encerramento do contrato com a Empresa, através de solicitação da mesma alegando a falta de recursos financeiros do convênio na época.
186 | 2014 | ÁGUA DOCE DO NORTE | 3200169 | Noroeste | Norte | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE | DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO | Execução de drenagem superficial e pavimentação com blocos hexagonais de concreto prémoldado na Rua Altivo Elizeu (rua da cesan), situada na Sede do Município de Água Doce do Norte/ES | 1 | 2014-10-28 |  | SUSPENSÃO DE CONVÊNIO |  | NÃO |  | 65136.45 | 116018.25 | CONVÊNIO ESTADUAL | CONVÊNIO ESTADUAL | SEDURB-049/2014 | ENCERRADO | 3498.28 | 112519.97 |  |  | 3498.28 | 112519.97 | 116018.25 | 4559.55 | 60576.9 |  |  | 4559.55 | 60576.9 | 65136.45 | NORTEJE CONSTRUTORA LTDA ME | INFRAESTRUTURA URBANA | SIM | O CONVENIO FOI ENCERRADO PELO GOVERNO PAULO ARTUNG. Convênio canselado, Contrato cancelado, Obra cancelada.
193 | 2014 | ÁGUA DOCE DO NORTE | 3200169 | Noroeste | Norte | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE | ESCADARIA | Construção de Escadaria, no Centro do Município de Água Doce do Norte | 1 | 2014-11-12 | 22/05/2015 | SUSPENSÃO DE CONVÊNIO |  | NÃO |  | 19930.2 | 565242.1 | CONVÊNIO ESTADUAL | CONVÊNIO ESTADUAL | SEDURB-079/2014 | ENCERRADO |  | 565242.1 |  |  | 0 | 565242.1 | 565242.1 |  | 48469.08 |  |  | 0 | 48469.08 | 48469.08 | CONSTRUCTION PERSON LTDA ME | INFRAESTRUTURA URBANA | SIM | O CONVENIO FOI ENCERRADO PELO GOVERNO PAULO ARTUNG. Convênio canselado, Contrato cancelado, Obra cancelada.
216 | 2010 | ALEGRE | 3200201 | Caparaó | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | 1 | 2010-06-24 | 23/04/2012 | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA |  | NÃO |  | 26398.65 | 297927.65 | CONVÊNIO FEDERAL | CONVÊNIO FEDERAL | 0393/2007 FUNASA/PMAPAC | ENCERRADO |  | 297927.65 |  |  | 0 | 297927.65 | 297927.65 |  | 26398.65 |  |  | 0 | 26398.65 | 26398.65 | ROSIL ENGENHARIA LTDA | SANEAMENTO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO | SIM
293 | 2010 | ALEGRE | 3200201 | Caparaó | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE | CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE ANUTIBA | REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE ANUTIBA | 1 | 2011-03-10 | 11/02/2014 | DETERMINADA POR DECISÃO JUDICIAL |  | NÃO |  | 0 | 111993.68 | CONVÊNIO FEDERAL | CONVÊNIO FEDERAL | 0300345/2008 ME/CAIXA/PMA | ENCERRADO |  | 111993.68 |  |  | 0 | 111993.68 | 111993.68 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | KRECON CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | EQUIPAMENTO PÚBLICO - OUTROS | SIM
87 | 2012 | ALEGRE | 3200201 | Caparaó | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE | CALÇAMENTO E REFORMA DA ÁREA DO CAMPO DE FUTEBOL "TERREIRÃO NA VILA DO SUL" | CALÇAMENTO E REFORMA DA ÁREA DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO DA VILA DO SUL (TERREIRÃO) | 1 | 2012-06-28 | 20/09/2013 | DETERMINADA POR DECISÃO JUDICIAL |  | NÃO |  | 95746.83 | 282976.22 |  |  |  |  | 282976.22 |  |  |  | 282976.22 | 0 | 282976.22 | 95746.83 |  |  |  | 95746.83 | 0 | 95746.83 | KRECON CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | EQUIPAMENTO PÚBLICO - PRAÇAS, ÁREAS VERDES, CICLOVIAS | SIM
95 | 2012 | ALEGRE | 3200201 | Caparaó | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE | PONTE DE ACESSO AO DISTRITO DE SANTA ANGÉLICA | RECUPERAÇÃO DA PONTE DE ACESSO AO DISTRITO DE SANTA ANGELICA | 1 | 2012-06-26 | 11/02/2014 | DETERMINADA POR DECISÃO JUDICIAL |  | NÃO |  | 0 | 42723.99 |  |  |  |  | 42723.99 |  |  |  | 42723.99 | 0 | 42723.99 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | KRECON CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | TRANSPORTE - ESTRADAS VICINAIS | SIM
101 | 2012 | ALEGRE | 3200201 | Caparaó | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE | AREA DE LAZER DO DISTRITO DE ANUTIBA | CONSTRUÇÃO DE UMA AREA DE LAZER NO DISTRITO DE ANUTIBA | 1 | 2012-07-06 | 23/10/2013 | DETERMINADA POR DECISÃO JUDICIAL |  | NÃO |  | 174388.07 | 185574.88 |  |  |  |  | 185574.88 |  |  |  | 185574.88 | 0 | 185574.88 | 174388.07 |  |  |  | 174388.07 | 0 | 174388.07 | KRECON CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | EQUIPAMENTO PÚBLICO - PRAÇAS, ÁREAS VERDES, CICLOVIAS | SIM
60 | 2014 | ALEGRE | 3200201 | Caparaó | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS ASSENTAMENTO FLORESTA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS ASSENTAMENTO FLORESTA | 1 | 2014-03-31 | 10/09/2014 | PROJETO BÁSICO DEFICIENTE |  | NÃO |  | 0 | 93337.59 |  |  |  |  | 93337.59 |  |  |  | 93337.59 | 0 | 93337.59 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CONSTRUTORA HUDLEX LTDA EPP | SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE | SIM
75 | 2014 | ALEGRE | 3200201 | Caparaó | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS ANTONIO LEMOS JUNIOR E RUA PROXIMO A CRECHE DO DISTRITO DO CAFE | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DO LOTEAMENTO ANTONIO LEMOS JUNIOR, BEM COMO DA RUA PROXIMO A CRECHE DO DISTRITO DO CAFÉ | 1 | 2014-04-10 | 13/08/2014 | PROJETO BÁSICO DEFICIENTE |  | NÃO |  | 20837.11 | 187550.53 |  |  |  |  | 187550.53 |  |  |  | 187550.53 | 0 | 187550.53 | 20837.11 |  |  |  | 20837.11 | 0 | 20837.11 | LANCE CONSTRUTORA EIRELI | INFRAESTRUTURA URBANA | SIM
93 | 2015 | ALEGRE | 3200201 | Caparaó | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DO CAFÉ | Construção da Quadra Poliesportiva do Distrito do CAfé | 1 | 2015-11-10 | 26/12/2016 | ATRASO NO REPASSE DE RECURSOS |  | NÃO |  | 253094.71 | 547137.72 | CONVÊNIO ESTADUAL | CONVÊNIO ESTADUAL | SESPORT156/2014 | ENCERRADO |  | 547137.72 |  |  | 0 | 547137.72 | 547137.72 |  | 292032.42 |  |  | 0 | 292032.42 | 292032.42 | CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDAME | EQUIPAMENTO PÚBLICO - PRAÇAS, ÁREAS VERDES, CICLOVIAS | SIM
93 | 2018 | ALEGRE | 3200201 | Caparaó | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE | TEATRO MUNICIPAL "VIRGÍNIA SANTOS" | REFORMA DE COBERTURA E PINTURA GERAL DO TEATRO MUNICIPAL DE ALEGRE ¿VIRGINIA SANTOS¿ | 1 | 2018-05-02 | 29/08/2018 | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO |  | NÃO |  | 18649.37 | 55470.53 |  |  |  |  | 55470.53 |  |  |  | 55470.53 | 0 | 55470.53 | 18649.37 |  |  |  | 18649.37 | 0 | 18649.37 | EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA ME | EDIFICAÇÕES - CULTURA | SIM
64 | 2018 | ALTO RIO NOVO | 3200359 | Centro-Oeste | Central | PREFEIRURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NOS DISTRITOS DE VILA PALMEIRINO E MONTE CARMELO | Fornecimento de mão de obra / máquinas / máquinas e equipamentos / outros | 1 | 2018-11-12 | 2019-06-12 | ATRASO NO REPASSE DE RECURSOS | CHUVAS INTENSAS/ALAGAMENTO | SIM | A obra já foi retomada | 626272.24 | 1505169.54 | CONTRATO DE REPASSE FEDERAL | União federal, Ministério Da Integração Nacional | Contrato de Repasse nº 687385 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | Em vigência |  | 1505169.54 |  |  | 0 | 1505169.54 | 1505169.54 |  | 626272.24 |  |  | 0 | 626272.24 | 626272.24 | AMF Construtora LTDA - EPP | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | Sim | Teve uma demora na liberação do recurso e quando o recurso foi liberado, o município passou por um período muito chuvoso.
75 | 2012 | ALFREDO CHAVES | 3200300 | Litoral Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO EM DIVERSAS EDIFICAÇÕES LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE PREVENÇÃO DE POSSÍVEIS RISCOS. | Contratação de empresa para executar serviço de construção de muros de arrimo em diversas edificações localizadas neste Município, como forma de prevenção de possíveis riscos. | 1 | 2012-09-17 | 31/12/2012 | CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS |  | NÃO |  | 79497.25 | 100810.14 |  |  |  |  | 100810.14 |  |  |  | 100810.14 | 0 | 100810.14 | 79497.25 |  |  |  | 79497.25 | 0 | 79497.25 | CONTRACTLOG CONSTRUTORA, TERRAPLENAGEM E LOGISTICA | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | SIM | Contrato foi rescindido por falta de recursos Próprios.
142 | 2011 | ANCHIETA | 3200409 | Litoral Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | CALÇADAS/PRAÇAS UBU | contratação de empresa para construção de calçadas de Recanto do sol e Úbu, reforma da Praça ¿A¿ e drenagem de Úbu. | 1 | 2011-12-09 | 21/10/2012 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO JUNTO À FONTE EXTERNA | ALTERAÇÕES CONTRATUAIS COM REFLEXOS NO LIMITE DO PERCENTUAL DE ADITIVOS | NÃO |  | 1412846.91 | 1485471.65 |  |  |  | ENCERRADO | 1485471.65 |  | 286473.55 |  | 1771945.2 | 0 | 1771945.2 | 1412846.91 |  |  |  | 1412846.91 | 0 | 1412846.91 | IBERKON-ES CONSTRUTORA LTDA. | EQUIPAMENTO PÚBLICO - PRAÇAS, ÁREAS VERDES, CICLOVIAS | SIM | Após pesquisas junto ao setor de contratos, a vigência se encerrou em 31/10/2012 , e não encontramos termo de reinício da obra e nem atestado de conclusão. Com as informações encontradas no processo e pesquisas realizadas, a conclusão apresentada por esta Coordenadoria é que a obra foi medida, conforme apresentam as planilhas de medição disponíveis no Sistema Geo Obras, porém, ao necessitar de uma adição e novo projeto exigido pelo DER para finalizar a obra, motivo pelo qual temos o termo de paralisação assinado em 21/10/2012, não houve interesse por parte da Prefeitura de Aditivar o contrato ou de realizar o novo projeto de acordo com as exigências do departamento de Estradas e Rodagens. | Recuros Próprios = Royalties do Petróleo.
111 | 2012 | ANCHIETA | 3200409 | Litoral Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | PORTICOS LOCALIZADOS NOS MUNICIPIO DE ANCHIETA | Construção de pórticos, todos localizados no Município de Anchieta. | 1 | 2012-09-14 | 05/11/2012 | PROJETO BÁSICO DEFICIENTE |  | NÃO |  | 35686.06 | 1278171.61 |  |  |  | ENCERRADO | 1278171.61 |  |  |  | 1278171.61 | 0 | 1278171.61 | 35686.06 |  |  |  | 35686.06 | 0 | 35686.06 | DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | EQUIPAMENTO PÚBLICO - OUTROS | SIM | De acordo com pesquisas realizadas junto ao setor de Contratos e ao Processo referente a Contratação da Empresa, o contrato em questão foi paralisado pelo fato do projeto não atender as exigências do DER, visto que a obra seria realizadas nas estradas estaduais de acesso ao município. Após passar por muita análise e vários setores da prefeitura, chegouse a conclusão de que não seria viável o prosseguimento do contrato, observado o fato de que era necessário realizar uma nova licitação para contratar uma empresa para a realização de um novo projeto adequado as normas do órgão regulamentador. O contrato foi arquivado após ter sua vigência encerrada. | Recuros Próprios = Royalties do Petróleo.
162 | 2012 | ANCHIETA | 3200409 | Litoral Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | PRAÇA DO CAMINHO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CAMINHO, NO BAIRRO JOÃO XXIII, NESTE MUNICÍPIO. | 1 | 2012-12-27 | 15/01/2013 | PENDÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO |  | NÃO |  | 0 | 133824.3 |  |  |  |  | 133824.3 |  |  |  | 133824.3 | 0 | 133824.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CARDOSO EDIFICAÇÕES EIRELI EPP | EQUIPAMENTO PÚBLICO - PRAÇAS, ÁREAS VERDES, CICLOVIAS | SIM | Realizados contatos com a referida empresa vencedora da licitação, foi apurado que a obra não foi executada, em virtude de que o terreno disposto para a realização da obra não foi desapropriado. Logo, o contrato perdeu validade e a prefeitura não teve interesse em retomar a obra. | Recuros Próprios = Royalties do Petróleo.
106 | 2014 | ANCHIETA | 3200409 | Litoral Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | CONSTRUÇÃO DE 60 CASAS POPULARES | CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR (2 QUARTOS ) 37,26 M2 | 1 |  |  | ALTERAÇÕES CONTRATUAIS COM REFLEXOS NO LIMITE DO PERCENTUAL DE ADITIVOS |  | NÃO |  | 1173624.23 | 3652652.97 |  |  |  |  | 3652652.97 |  |  |  | 3652652.97 | 0 | 3652652.97 | 1173624.23 |  |  |  | 1173624.23 | 0 | 1173624.23 | CARDOSO EDIFICAÇÕES EIRELI EPP | EDIFICAÇÕES - UNIDADES HABITACIONAIS | SIM | O contrato foi parcialmente executado, conforme mostram as medições contidas no Geo Obras, porém, a Prefeitura não prosseguiu com o pagamento das casas que ainda faltavam ser construídas, fato que culminou na não execução restante por parte da contratada. | Recuros Próprios = Royalties do Petróleo.
24 | 2015 | ANCHIETA | 3200409 | Litoral Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CLUBE DO CAVALO E REFORMA DA COZINHA DE ALTO JOEBA | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CLUBE DO CAVALO "MARIO ALVES RODRIGUES" E REFORMA DA COZINHA DE ALTO JOEBA NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA. | 1 |  |  | CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS |  | NÃO |  | 257430.6 | 635717.41 |  |  |  |  | 635717.41 |  |  |  | 635717.41 | 0 | 635717.41 | 254172.24 |  |  |  | 254172.24 | 0 | 254172.24 | SP ENGENHARIA LTDA | EDIFICAÇÕES - OUTRAS | NÃO | O objeto do contrato foi feito com duas obras distintas. A obra da reforma da Cozinha de Alto Joeba foi executada e concluída, conforme medições e aditivos inseridos no Geo Obras. O segundo objeto do contrato, a obra de construção do Clube do Cavalo foi iniciada, porém não houve interesse por parte da prefeitura em dar continuidade. O contrato venceu o período de vigência e foi arquivado o processo. Estamos aguardando a liberação para exclusão e recadastramento no Geo Obras separando os lotes das duas obras distintas. | Recuros Próprios = Royalties do Petróleo.
48 | 2016 | ANCHIETA | 3200409 | Litoral Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | PRAÇA 02 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA 02 NO BAIRRO ANCHIETA ANCHIETA ES | 1 | 2016-09-23 | 09/01/2017 | CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS |  | NÃO |  | 55520 | 151818.55 |  |  |  | ENCERRADO | 151818.55 |  |  |  | 151818.55 | 0 | 151818.55 | 22513.25 |  |  |  | 22513.25 | 0 | 22513.25 | JHORDAN SILVA FRONTINO ME | EQUIPAMENTO PÚBLICO - PRAÇAS, ÁREAS VERDES, CICLOVIAS | SIM | Após pesquisa realizada junto ao setor de Contratos e na Contabilidade do Município, seguem as informações obtidas por esta Coordenadoria: A obra em questão teve somente 1 medição no valor de R$ 22.513,25 cuja liquidação foi realizada em 22/12/2016. Após, a obra foi paralisada por outra gestão por contigenciamento de recursos. O fato é que o referido valor foi pago em um processo referente a outro contrato, o da PRAÇA 01, que foi realizado pela mesma empresa. As informações apresentadas em anexo mostram que o pagamento referente a PRAÇA 01 foi feito no processo referente a PRAÇA 02 e o contrário também é verdade. Não foi emitido retificação de liquidação e esta conclusão foi obtida através da análise dos dados encontrados sobre a obra. O contrato perdeu sua vigência e não houve interesse da Prefeitura em continuar a obra. | Recuros Próprios = Royalties do Petróleo.
49 | 2016 | ANCHIETA | 3200409 | Litoral Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | PRAÇA 04 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA 04 NO BAIRRO ANCHIETA ANCHIETA ES | 1 | 2016-09-29 | 09/01/2017 | CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS |  | NÃO |  | 0 | 218917.06 |  |  |  | ENCERRADO | 218917.06 |  |  |  | 218917.06 | 0 | 218917.06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CLEANETE S. NOGUEIRA CONSTRUTORA EIRELI ME | EQUIPAMENTO PÚBLICO - PRAÇAS, ÁREAS VERDES, CICLOVIAS | SIM | Após a paralisação por contigenciamento de recursos, não houve interesse por parte da prefeitura em dar prosseguimento a obra. O contrato foi empenhado, mas ouve o cancelamento total do empenho e a obra não foi executada. | Recuros Próprios = Royalties do Petróleo.
96 | 2015 | APIACÁ | 3200508 | Central Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ | RAÇA PÚBLICA NO BAIRRO JOSÉ HENRIQUES | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO JOSÉ HENRIQUES | 1 | 04/012016 | 2016-12-06 | DETERMINADA POR DECISÃO JUDICIAL |  | NÃO |  | 291540.5 | 456995.17 |  |  |  |  | 456995.17 |  | 24240.1 |  | 481235.27 | 0 | 481235.27 | 29617.88 |  | 270039.39 | 0 | 299657.27 | 0 | 299657.27 | MARCO ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA | EQUIPAMENTO PÚBLICO - PRAÇAS, ÁREAS VERDES, CICLOVIAS | NÃO | Obra paralizada por ordem judicial desde 06/12/2016. Conforme dados financeiros dentro do processo, o valor total medido e pago a executadora foi de R$ 299.657,27, ao invés de R$ 291.540,50 conforme descrito pelo TCEES nesta planilha.
205 | 2007 | ARACRUZ | 3200607 | Rio Doce | Central | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ | REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO E ELEVATÓRIA DE ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO E ELEVATÓRIA DE ESGOTO DO BAIRRO PRAIA DOS PADRES, DISTRITO DE SANTA CRUZ, ARACRUZ / ES. | 1 | 2009-02-20 | 30/12/2010 | ATRASO NO REPASSE DE RECURSOS | DIFICULDADE DE EXECUÇÃO CONFORME PREVISTO EM PROJETO | NÃO |  | 741112.42 | 738830.92 |  |  |  | ENCERRADO | 738830.92 |  | 201243.19 |  | 940074.11 | 0 | 940074.11 | 486883.33 |  | 204678.7 |  | 691562.03 | 0 | 691562.03 | SERRABETUME ENGENHARIA LTDA | SANEAMENTO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO | SIM | 1- Publicada no DOM/ES em 17/10/14, rescisão contratual conforme cláusula décima terceira. 2- A diferença dos valores medidos são devido a informação equivocada referente a 3ª medição de realinhamento e da 4ª medição de reajuste. 3- Através do Ofício nº 314/2014/GIGOV/VT/SR NORTE ES, o Contrato de Repasse nº 0174462-40/2005,fora extinto, desta forma é devido ao Município de Aracruz realizar a devolução dos recursos depositados (subsidia o relatado acima os documentos: Ofício 314/2014, Memo Sempla nº 085/2014 com anexo, enviados via e-mail).
139 | 2010 | ARACRUZ | 3200607 | Rio Doce | Central | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ | UNIDADES HABITACIONAIS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NAS ALDEIAS INDÍGENAS DE PAU BRASIL E CAIEIRAS VELHA, NESTE MUNICÍPIO. | 1 | 2012-05-18 | 18/08/2013 | INCAPACIDADE FINANCEIRA DA CONTRATADA |  | NÃO |  | 202499.74 | 251220.8 |  |  |  |  | 251220.8 | 0 |  |  | 251220.8 | 0 | 251220.8 | 202499.74 |  |  |  | 202499.74 | 0 | 202499.74 | TPJ CONSTRUTORA LTDA | EDIFICAÇÕES - UNIDADES HABITACIONAIS | SIM | O motivo da paralisação 1 não fora inserido por não constar entre as opções indicadas na coluna I. O Secretário de Obras que assumiu a pasta em 2013, verificando as notificações enviadas a contratada (sem apresentação de defesa) decide pela paralisação para avaliação da situação. Após reinício e a reincidência da Empresa no atraso na execução do objeto, novamente é paralisada e adotada medidas como: Notificação extrajudicial - aplicação de multas(fl. 995 do proc. adm.) e Notificação (fl. 1.108 do proc. adm.) com Publicação no DIO/ES em 30/04/14, com decisão da aplicação da penalidade - Suspensão temporária de participar em licitação ou impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos. Foram iniciadas 09 (nove) unidades habitacionais, apresentando as mesmas vários estágios de execução, as quais foram ocupadas pelos índios "proprietários", sem a devida conclusão, sendo que 01(uma) unidade não fora iniciada. (Relatório às fls. 998/1090 - Proc. Adm. 11561/2009)
188 | 2010 | ARACRUZ | 3200607 | Rio Doce | Central | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ | REDE DE ÁGUA, REDE ELEVATÓRIA DE ESG. SANITÁRIO, REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA REDE DE ÁGUA, REDE E ELEVATÓRIA DE ESGOTO SANITÁRIO, REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE GUARANÁ ARACRUZ/ES | 1 | 2010-09-13 | 04/01/2013 | PROJETO BÁSICO DEFICIENTE |  | NÃO |  | 2144747.48 | 2704306.9 |  |  |  |  | 2704306.9 |  | 7767.25 |  | 2712074.15 | 0 | 2712074.15 | 2095726.52 |  | 49021.75 |  | 2144748.27 | 0 | 2144748.27 | CONSTRUTORA PJ LTDA | INFRAESTRUTURA URBANA | SIM | 1 Publicada no DIO/ES em 14/03/14, distrato contratual conforme cláusula décima terceira. 2 Outros aditivos de reajustes foram celebrados, entretanto não vislumbramos os respectivos pagamentos.
210 | 2012 | ARACRUZ | 3200607 | Rio Doce | Central | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ | ESCOLA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEF DO BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES. | 1 | 2012-07-09 | 29/01/2014 | DIFICULDADE DE EXECUÇÃO CONFORME PREVISTO EM PROJETO | PROJETO BÁSICO DEFICIENTE | SIM | Revisão de todo projeto inicial, com elaboração de novos projetos, inclusive projetos executivos e estimativa de custos. | 121538.86 | 1436694.66 |  |  |  |  | 1336617.8 |  | 100076.86 |  | 1436694.66 | 0 | 1436694.66 | 121538.87 |  |  |  | 121538.87 | 0 | 121538.87 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | SIM | Rescisão celebrada com fundamento nos incisos I, II e III do art. 78 c/cc com inciso I do art 79 da lei 8.666/93
101 | 2020 | ARACRUZ | 3200607 | Rio Doce | Central | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | CENTRO ASSOCIATIVO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ASSOCIATIVO REVIVER EM GUARANÁ | 1 | 2020-04-27 | 2020-08-11 | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO |  | SIM | Aguardando aprovação do aditivo pelo Governo Estadual | 151618.66 | 244510.06 | CONVÊNIO ESTADUAL | CONVÊNIO FEDERAL | SESPORT 040/2018 | VIGENTE |  | 244510.06 |  |  | 0 | 244510.06 | 244510.06 |  | 151618.66 |  |  | 0 | 151618.66 | 151618.66 | COMAN CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA EPP | EDIFICAÇÕES - OUTRAS | SIM
349 | 2008 | ARACRUZ | 3200607 | Rio Doce | Central | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACRUZ | CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CREARA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CREARA. | 1 | 2008-09-22 |  | PROJETO BÁSICO DEFICIENTE |  | SIM | Revisão de todo projeto inicial, com elaboração de novos projetos, inclusive projetos executivos e nova licitação CP CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2019 | 5793323.3 | 5774457.97 | CONVÊNIO ESTADUAL | CONVÊNIO FEDERAL | SESA 155/2007 | ENCERRADO | 10065.35 | 4650000 | 1114392.62 |  | 1124457.97 | 4650000 | 5774457.97 | 1124457.97 | 4650000 | 224111.63 |  | 1348569.6 | 4650000 | 5998569.6 | SAMON SANEAMENTO E MONTAGENS LTDA | SAÚDE - OUTROS | SIM | 1 O contrato foi encerrado devido ao término de prazo contratual que ocorreu em 27/02/2013. 2 Outros aditivos de reajustes foram celebrados, entretanto não vislumbramos os respectivos pagamentos.
55 | 2020 | ARACRUZ | 3200607 | Rio Doce | Central | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACRUZ | UNIDADE DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE EM VILA DO RIACHO | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-31 | ATRASO NO REPASSE DE RECURSOS |  | SIM | Aguardando repasse do recurso | 0 | 1314202.4 | TRANFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - FEDERAL | Recurso Federal | MINISTÉRIO DA SAÚDE 10429.2530001/17003 | VIGENTE | 473202.4 | 841000 |  |  | 473202.4 | 841000 | 1314202.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | SHETH CONSTRUTORA LTDA - ME | SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE | NÃO
125 | 2011 | BARRA DE SÃO FRANCISCO | 3200904 | Noroeste | Norte | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | QUADRA DE ESPORTES ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA JACYRA DE PAULA MINIGUITE | Construção de Quadra Poliesportiva na Escola Jacyra de Paula Miniguite, neste municipio. | 1 | 2011-09-16 | 12/01/2012 | ATRASO NO REPASSE DE RECURSOS | SUSPENSÃO DE CONVÊNIO | NÃO |  | 52821.11 | 207069.24 | CONTRATO DE REPASSE FEDERAL | CONVÊNIO FEDERAL | MINISTÉRIO DO ESPORTE CONTRATO DE REPASSE Nº 030326497/2009 | ENCERRADO | 12069.24 | 195000 | 0 | 0 | 12069.24 | 195000 | 207069.24 | 0 | 52821.11 | 0 | 0 | 0 | 52821.11 | 52821.11 | RRASCONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDAME | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | SIM | O DISTRATO DO CONTRATO FOI ASSINADO EM 13/12/2012. O CONVENIO FOI ENCERRADO EM 30/11/2014.
171 | 2014 | BARRA DE SÃO FRANCISCO | 3200904 | Noroeste | Norte | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | DISTRITO DE VARGEM ALEGRE, NESTE MUNICIPALIDADE. | Contratação de Empresa para realização de Drenagem e Pavimentação de diversas ruas, no Distrito de Vargem Alegre, neste Municipalidade. | 1 | 2014-08-18 | 18/05/2019 | SUSPENSÃO DE CONVÊNIO | BLOQUEIO DE CONVÊNIO | NÃO |  | 316354.31 | 1308322.14 | CONVÊNIO ESTADUAL | CONVÊNIO ESTADUAL | SEDURB ES CONVENIO 173/2014 | ENCERRADO | 0 | 1308322.14 | 0 | 0 | 0 | 1308322.14 | 1308322.14 | 0 | 316354.31 | 0 | 0 | 0 | 316354.31 | 316354.31 | PSV.X PREMOLDADOS E CONCRETO LTDA | INFRAESTRUTURA URBANA | SIM | CONVENIO ENCERRADO QUNDO OCORREU A TROCA DE GOVERNO DO ESTADO EM 2015.
206 | 2015 | BARRA DE SÃO FRANCISCO | 3200904 | Noroeste | Norte | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCOES. | Contratação de empresa para construção de um Terminal Rodoviário, no centro do Municipio de Barra de São FranciscoES. | 1 | 2016-01-04 | 20/01/2017 | CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS |  | NÃO |  | 445988.11 | 2981946.62 |  |  |  |  | 2679603.48 | 0 | 302343.14 | 0 | 2981946.62 | 0 | 2981946.62 | 478731.46 | 0 | 0 | 0 | 478731.46 | 0 | 478731.46 | PSV.X PREMOLDADOS E CONCRETO LTDA | MOBILIDADE URBANA | SIM | NÃO FOI POSSÍVEL DAR PROSSEGUIMENTO NA OBRA POR FALTA DE RECURSO.
74 | 2016 | BARRA DE SÃO FRANCISCO | 3200904 | Noroeste | Norte | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | PAVIMENTAÇÃO DE VÁRIAS RUAS EM VILA PAULISTA, NESTE MUNICIPIO. | Contratação de empresa para realizar a Pavimentação de parte das seguintes Ruas: Vereador Alexandre Alves da Silva, José Chaves, Ezequiel de Paula e Rua Projetada "C", no Distrito de Vila Paulista, nesta Municipalidade. | 1 | 2016-04-04 | 13/02/2017 | CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS |  | NÃO |  | 154253.33 | 255015.77 |  |  |  |  | 255015.77 | 0 | 0 | 0 | 255015.77 | 0 | 255015.77 | 154253.34 | 0 | 0 | 0 | 154253.34 | 0 | 154253.34 | CAR CONSTRUTORA LTDA | INFRAESTRUTURA URBANA | SIM | O CONTRATO FOI ENCERRADO EM 26/12/2016.
54 | 2017 | BREJETUBA | 3201159 | Sudoeste Serrana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA | QUADRA DE ESPORTES ALTO SILVEIRA | Contratação de Empresa para realizar serviços de lançamento e acabamento fino do piso da quadra de Alto Silveira (Zona Rural) e barracão da Secretaria Municipal de obras. | 1 | 2014-05-26 | 2019-07-05 | CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS |  | NÃO |  | 11545.11 | 38250 |  |  |  |  | 38250 |  |  |  | 38250 | 0 | 38250 | 11545.11 |  |  |  | 11545.11 | 0 | 11545.11 | VIEIRA & NUNES CONSTRUTORA LTDA ME | EDIFICAÇÕES - OUTRAS | SIM | O contrato 54/2017 faz parte de dois serviços, Quadra do Alto silveira e aplicação de concreto na Secretaria de Obras. Foi renscindido por dificuldades no orçamento.
81 | 2011 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 3201209 | Central Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | RESTAURANTE POPULAR | CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR RUA JOSÉ CUPERTINO BATISTABAIRRO BASILÉIACACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES |  | 2011-03-25 | 17/08/2012 | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA |  | SIM | Contrato foi rescindido e obra voltou a ser realizada em 2015. (com contrato 181/2015) | 959573.72 | 959573.72 | FINANCIAMENTO - CAIXA | FINANCIAMENTO CAIXA | Recurso próprio e Convênio nº 042/2009 | ENCERRADO | 81563.7 | 878009.3 |  |  | 81563.7 | 878009.3 | 959573 | 81563.7 | 878009.3 |  |  | 81563.7 | 878009.3 | 959573 | BELLA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME | EDIFICAÇÕES - OUTRAS | NÃO
82 | 2011 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 3201209 | Central Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ABERTURA DE RUAS E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | Contratação de Empresa Especializada para Realização de Obra de Abertura de Rua entre aos ruas Braz Vivácqua e Ponciano Antônio da Rocha e Antônio Bedim, Distrito de Itaóca (Contorno de Itaóca), Cachoeiro de ItapemirimES. | 1 | 2011-03-25 | 05/05/2011 | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO |  | NÃO |  | 163561.97 | 1043157.04 | CONVÊNIO FEDERAL | CONVÊNIO FEDERAL | Recurso próprio e Convênio nº 63/2009 | ENCERRADO | 890397.59 | 908480 |  | 152759.45 | 890397.59 | 1061239.45 | 1951637.04 | 163561.97 |  |  |  | 163561.97 | 0 | 163561.97 | CONSTRUTORA ROMA LTDA | INFRAESTRUTURA URBANA | NÃO | Contrato rescindido em 05/08/15; Para contratos anteriores a 2018 as informações encontram-se na Fazenda, por isso já foi solicitado o desarquivamento do processo mãe, para verificá-las.
348 | 2011 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 3201209 | Central Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | OBRA DE CONSTRUÇÃO DA VILA OLÍMPICA | Contratação de Empresa Especializada para Realização de Obra de Construção do Centro Esportivo Itabira, bairro São Luiz Gonzaga, Cachoeiro de Itapemirim. | 1 | 2012-01-16 | 2014-02-03 | INCAPACIDADE FINANCEIRA DA CONTRATADA |  | NÃO |  | 893661.58 | 2043821.94 | CONTRATO DE REPASSE FEDERAL | FINANCIAMENTO CAIXA | Recurso próprio e Convênio n° 040/2009 – Contrato de repasse nº 0241332-97/2007 | ENCERRADO | 300000 | 1743821.94 |  | 243626.15 | 300000 | 1987448.09 | 2287448.09 | 75961.23 | 817700.33 |  |  | 75961.23 | 817700.33 | 893661.56 | CONSTRUTORA DURÃES SOUZA EIRELI - EPP | EQUIPAMENTO PÚBLICO - PRAÇAS, ÁREAS VERDES, CICLOVIAS | NÃO
50 | 2014 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 3201209 | Central Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | Contratação de Empresa Especializada para Realização de Obra de Drenagem e Pavimentação das Ruas José Olímpio Gomes e Helena Paes Marcondes de Souza -Bairro Alto União - Rua Júlio Cesar Santos - bairro Monte Belo - Cachoeiro de Itapemirim, | 1 | 2014-03-28 | 2016-10-17 | INCAPACIDADE FINANCEIRA DA CONTRATADA |  | NÃO |  | 745303.7 | 879051.95 | CONVÊNIO ESTADUAL | CONVÊNIO ESTADUAL | SEDURB nº 013/2013 | ENCERRADO | 274756.67 | 604295.28 |  |  | 274756.67 | 604295.28 | 879051.95 | 141008.42 | 604295.28 |  |  | 141008.42 | 604295.28 | 745303.7 | CONSTRUTORA DURÃES SOUZA EIRELI - EPP | INFRAESTRUTURA URBANA | NÃO | Contrato rescindido; Para contratos anteriores a 2018 as informações encontram-se na Fazenda, por isso já foi solicitado o desarquivamento do processo mãe, para verificá-las.
51 | 2014 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 3201209 | Central Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - VILA RICA | Contratação de Empresa Especializada para Realização de Obra de Drenagem e Pavimentação da Av. Nossa Senhora da Consolação e Ruas Josefa C. Fagundes, Walter Grechi, Walter Schwan, Fernando Demori, Gerson Moura, Elídio Piassi, Professora Luzinete Paris, Arno Herkenhoff, Nilton F. Perim, Augusto Gonçalves, Projetadas (Y) e (J) Bairro Vila Rica - Cachoeiro de Itapemirim | 1 | 2014-04-22 | 2017-01-23 | AGUARDANDO TRÂMITE INTERNO DE ADITIVO |  | NÃO |  | 2440623.08 | 2328115.78 | CONVÊNIO ESTADUAL | CONVÊNIO ESTADUAL | SEDURB nº 018/2013 | ENCERRADO | 1569505.15 | 758610.63 |  |  | 1569505.15 | 758610.63 | 2328115.78 | 1682012.45 | 758610.63 | 108228.09 |  | 1790240.54 | 758610.63 | 2548851.17 | CONSTRUTORA TRÊS MARIAS LTDA | INFRAESTRUTURA URBANA | NÃO | Contrato rescindido; Para contratos anteriores a 2018 as informações encontram-se na Fazenda, por isso já foi solicitado o desarquivamento do processo mãe, para verificá-las.
311 | 2014 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 3201209 | Central Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BOA ESPERANÇA | Contratação de Empresa Especializada para Realização de Obras de Infraestrutura (Contenção, Drenagem e Pavimentação) das Ruas Nazira Ginaide Felipe, Darly Machado Brasil, Joaquim Geraldo de Freitas, Projetada 4, Marco Antônio Martins dos Santos, Leopoldino Smarzaro, Manoel Botelho Paiva, Becos 1 e 2 ¿ bairro Boa Esperança - Cachoeiro de Itapemirim | 1 | 2015-01-14 | 2017-04-03 | ATRASO NO REPASSE DE RECURSOS |  | NÃO |  | 1365188.82 | 2245629.78 | CONVÊNIO ESTADUAL | CONVÊNIO ESTADUAL | SEDURB nº 030/2014 | ENCERRADO |  | 2245629.78 |  |  | 0 | 2245629.78 | 2245629.78 |  | 1365188.82 |  |  | 0 | 1365188.82 | 1365188.82 | CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA | INFRAESTRUTURA URBANA | NÃO | Para contratos anteriores a 2018 as informações encontram-se na Fazenda, por isso já foi solicitado o desarquivamento do processo mãe, para verificá-las.
132 | 2015 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 3201209 | Central Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | PONTE MUNICIPAL - PONTE FERNANDO DE ABREU | Contratação de Empresa Especializada para Realização de Obra de Revitalização da Ponte "Fernando de Abreu", localizada na Rua 25 de Março - Centro - Cachoeiro de Itapemirim, | 1 | 2015-12-21 | 2018-03-13 | INCAPACIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA |  | NÃO |  | 246032.32 | 270600.8 |  |  |  |  | 216510.21 |  | 54090.59 |  | 270600.8 | 0 | 270600.8 | 238825.56 |  |  |  | 238825.56 | 0 | 238825.56 | CONSTRUSUL LTDA EPP | INFRAESTRUTURA URBANA | NÃO | Contrato cancelado; Para contratos anteriores a 2018 as informações encontram-se na Fazenda, por isso já foi solicitado o desarquivamento do processo mãe, para verificá-las.
143 | 2015 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 3201209 | Central Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | REFORMA DE CAMPO DE AREIA | Contratação de Empresa Especializada para Realização de Obra de Reforma de Quadra de Areia localizada na Rua Sargento Waldemar Simões - bairro Zumbi - Cachoeiro de Itapemirim | 1 | 2015-12-21 | 24/02/2016 | DIFICULDADE DE EXECUÇÃO CONFORME PREVISTO EM PROJETO |  | NÃO |  | 11365.8 | 265297.52 |  |  |  |  | 265297.52 |  | -5.55 |  | 265291.97 | 0 | 265291.97 | 11365.8 |  |  |  | 11365.8 | 0 | 11365.8 | CONSTRUSUL LTDA EPP | EQUIPAMENTO PÚBLICO - PRAÇAS, ÁREAS VERDES, CICLOVIAS | NÃO | Contrato com aditivo de decréscimo e R$ 5,55; Para contratos anteriores a 2018 as informações encontram-se na Fazenda, por isso já foi solicitado o desarquivamento do processo mãe, para verificá-las.
181 | 2015 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 3201209 | Central Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | RESTAURANTE POPULAR | Contratação de Empresa Especializada para Realização de Complementação de Obra de Construção do Restaurante Popular, localizado na Rua José Cupertino Baptista - bairro Basiléia - Cachoeiro de Itapemirim | 1 | 2015-12-02 | 14/05/2018 | CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS |  | NÃO |  | 119770.83 | 288184.42 |  |  |  |  | 287801.99 |  |  |  | 287801.99 | 0 | 287801.99 | 116993.43 |  |  |  | 116993.43 | 0 | 116993.43 | SKINA CONSTRUTORA LTDA - ME | EDIFICAÇÕES - OUTRAS | NÃO | Para contratos anteriores a 2018 as informações encontram-se na Fazenda, por isso já foi solicitado o desarquivamento do processo mãe, para verificá-las.
3 | 2016 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 3201209 | Central Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | CONTRUÇAO DE MURO DE CONTENÇÃO | Contratação de Empresa Especializada para Realização de Obra de Construção de Muro de Contenção na Rua Luis Paulo Azeredo - bairro Abelardo Machado - Cachoeiro de Itapemirim | 1 | 2016-03-18 | 2016-07-01 | INCAPACIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA |  | NÃO |  | 257464 | 271948.28 |  |  |  |  | 271948.28 |  |  |  | 271948.28 | 0 | 271948.28 | 257463.99 |  |  |  | 257463.99 | 0 | 257463.99 | CONSTRUENG EIRELI-EPP | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | NÃO | Para contratos anteriores a 2018 as informações encontram-se na Fazenda, por isso já foi solicitado o desarquivamento do processo mãe, para verificá-las.
128 | 2016 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 3201209 | Central Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | MURO DE CONTENÇÃO | Contratação de Empresa Especializada para Realização de Obra de Construção de Muro de Contenção na Rua Olívio Santiago - bairro Amaral - Cachoeiro de Itapemirim | 1 | 2016-08-22 | 31/08/2016 | DIFICULDADE DE EXECUÇÃO CONFORME PREVISTO EM PROJETO |  | SIM | Contrato foi rescindido e obra voltou a ser realizada em 2019 (contrato 351/2019) | 0 | 416410.63 |  |  |  |  | 416410.63 |  |  |  | 416410.63 | 0 | 416410.63 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CONSTRUENG EIRELI-EPP | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | NÃO | Contrato rescindido; Já foi solicitado o desarquivamento do processo mãe que encontra-se na Fazenda, para verificar as informações referentes aos valores das medições.
81 | 2018 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 3201209 | Central Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA MARIA ELZA DOS SANTOS CRUZ - BAIRRO AEROPORTO, NESTE MUNICÍPIO/ES. | 1 | 2018-07-03 | 2018-12-04 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO JUNTO À FONTE EXTERNA |  | SIM | Adequando o projeto/execução junto a Caixa Econômica Federal | 187514.8 | 339477.97 | FINANCIAMENTO - CAIXA | FINANCIAMENTO CAIXA | 15021906 CEF CT 0317076-18 | VIGENTE |  | 339477.97 |  |  | 0 | 339477.97 | 339477.97 |  | 183183.01 |  |  | 0 | 183183.01 | 183183.01 | RBR SERVIÇOS A CONSTRUÇÕES LTDA | INFRAESTRUTURA URBANA | NÃO | Aguardando reprogramação do projeto com a Caixa Econômica Federal; Contrato paralisado
82 | 2008 | CARIACICA | 3201308 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | CANALIZAÇÃO DE AFLUENTES NO RIO ITANGUÁ | O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para execução de obras e serviços de canalização de afluentes no Rio Itangua, no município de Cariacica. | 1 | 2008-07-02 | 26/07/2012 | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO |  | NÃO | - | 1476042.05 | 4065073.38 | FINANCIAMENTO | Operação de Crédito |  | ENCERRADO | 732932.74 | 3332140.65 | 0 | 0 | 732932.74 | 3332140.65 | 4065073.39 | 274200.23 | 1236621.28 | 0 | 0 | 274200.23 | 1236621.28 | 1510821.51 | BLOKOS ENGENHARIA LTDA | SANEAMENTO - DRENAGEM URBANA | SIM
28 | 2010 | CARIACICA | 3201308 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO MARIA PRETA | Canalização do córrego Maria Preta | 1 | 2011-07-06 | 29/06/2017 | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO | PENDÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO | NÃO | - | 2828156.23 | 5059447.07 | CONVÊNIO FEDERAL | CONVÊNIO FEDERAL | CAIXA 0249521-59/2009 | ENCERRADO | 686597.07 | 4372850 | 735596 | 0 | 1422193.07 | 4372850 | 5795043.07 | 870021.57 | 612626.49 | 195557.23 | 0 | 1065578.8 | 612626.49 | 1678205.29 | CONSTRUTORA RODOVIARIA UNIAO LTDA | SANEAMENTO - DRENAGEM URBANA | SIM
41 | 2010 | CARIACICA | 3201308 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | DIVERSAS RUAS DE BAIRROS DAS REGIÕES 06 E 08 DE CARIACICA | Contratação de empresa para obra de drenagem e pavimentação de ruas nas regiões 06 e 08 no município de Cariacica | 1 | 2010-05-26 | 25/01/2013 | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO |  | NÃO | - | 3146296.86 | 3424414.41 | CONVÊNIO ESTADUAL | CONVÊNIO ESTADUAL | 033/2009 | ENCERRADO | 120725.19 | 2700000 | 603689.22 |  | 724414.41 | 2700000 | 3424414.41 | 444495.91 | 2686063.68 | 0 | 0 | 444495.91 | 2686063.68 | 3130559.59 | REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | INFRAESTRUTURA URBANA | SIM
56 | 2010 | CARIACICA | 3201308 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | EMEF ITANGUÁ | Contratação de serviços para a construção do EMEF Itangua |  | 2010-06-14 | 24/07/2012 | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA |  | SIM | Retomada da obra por novo contrato (139/2012) que também foi abandonada pela empresa. Está em andamento nova licitação visando conclusão da obra. | 717660.48 | 1744698.66 |  | - | - | - | 1744698.66 | 0 | 0 | 0 | 60154.91 | 0 | 60154.91 | 60154.91 | 0 | 60154.91 | 0 | 120309.82 | 0 | 120309.82 | CONSTRUMASTER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | SIM | RECURSO PRÓPRIO
74 | 2010 | CARIACICA | 3201308 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | CASAS POPULARES NO LOTEAMENTO PADRE GABRIEL III | CONSTRUÇÃO DE 111 CASA NO BAIRRO PADRE GABRIEL NO MUNICÍPIO DE CARIACICA | 1 | 2010-09-01 | 22/11/2013 | AGUARDANDO TRÂMITE INTERNO DE ADITIVO |  | NÃO | - | 2681510.4 | 2576430.76 | CONVÊNIO ESTADUAL | CONVÊNIO ESTADUAL | SEDURB 004/2009 | ENCERRADO | 2576430.76 | 0 | 527851.78 | 0 | 3104282.54 | 0 | 3104282.54 | 2576430.76 | 0 | 0 | 0 | 2576430.76 | 0 | 2576430.76 | NASAIB CONSTRUTORA E INCORPORADORA | EDIFICAÇÕES - UNIDADES HABITACIONAIS | SIM | RECURSO PRÓPRIO
112 | 2011 | CARIACICA | 3201308 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | CMEI SÃO CONRADO | O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para execução da obra de construção do CMEI São Conrado, localizada na Rua Coruja com Bigodinho, bairro São Conrado, município de Cariacica. | 1 | 2011-06-15 | 10/02/2015 | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO |  | NÃO | - | 20477.34 | 3216900.32 |  | - | - | - | 3216900.32 | 0 | 0 | 0 | 3216900.32 | 0 | 3216900.32 | 20477.34 | 0 | 0 | 0 | 20477.34 | 0 | 20477.34 | CONSTRUTORA TRADIÇÃO LTDA ME | EDUCAÇÃO - CRECHE | SIM | RECURSO PRÓPRIO
186 | 2011 | CARIACICA | 3201308 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | CENTRO DE TRATAMENTO AO TOXICÔMANO DE CARIACICA | Construção do Centro de Tratamento ao Toxicômano no município de Cariacica | 1 | 2011-09-01 | 01/11/2012 | DIFICULDADE DE EXECUÇÃO CONFORME PREVISTO EM PROJETO |  | NÃO |  | 0 | 1000635.27 | CONVÊNIO ESTADUAL | CONVÊNIO ESTADUAL | SESA 011/2010 | ENCERRADO | 1000635.27 |  | 249816.66 |  | 1250451.93 | 0 | 1250451.93 | 451094.49 |  |  |  | 451094.49 | 0 | 451094.49 | CONSTRUTORA PROJETART LTDA. | SAÚDE - OUTROS | NÃO | PARA RESPONDER SOBRE OS VALORES E DEMAIS DUVIDAS, CITO A INSTRUÇÃO TECNICA CONCLUSIVA 01607/2020-6 (EM ANEXO) ELABORADA EM ABRIL DE 2020 PELO PRÓPRIO TCEES, SOBRE VALORES QUE FORAM PAGOS VER PÁG. 7.
296 | 2011 | CARIACICA | 3201308 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | CAPELAS MORTUÁRIAS DOS BAIRROS SOTEMA, SOTELÂNDIA, NOVO HORIZONTE, ALTO LAGE E RIO MARINHO | Contratação de execução da obra de construção de capelas mortuárias, no município de Cariacica. | 1 | 2012-01-09 | 01/10/2012 | PROJETO BÁSICO DEFICIENTE |  |  |  | 147690.56 | 277437.78 |  |  |  |  | 277437.78 |  |  |  | 277437.78 | 0 | 277437.78 | 147690.56 |  |  |  | 147690.56 | 0 | 147690.56 | TACONS PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. | EDIFICAÇÕES - OUTRAS | SIM
297 | 2011 | CARIACICA | 3201308 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | CALÇADA CIDADÃ 1ª ETAPA | Contratação de empresa para execução da obra de finalização da 1ª etapa da Calçada Viva, reurbanização da Avenida Expedito Garcia e Avenida Campo Grande, bairro Campo Grande, no município de Cariacica. | 1 | 2012-06-13 | 10/08/2012 | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO |  | NÃO | - | 18527.35 | 931852.18 | TRANFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - ESTADUAL | - | - | - |  | 826995.07 | 0 | 0 | 0 | 826995.07 | 826995.07 |  | 18527.35 | 0 | 0 | 0 | 18527.35 | 18527.35 | IBERKON-ES CONSTRUTORA LTDA. | MOBILIDADE URBANA | SIM | RECURSO PRÓPRIO - FUNDO CIDADES
7 | 2012 | CARIACICA | 3201308 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DAS REGIÕES 01,07 E 11 | Execução de serviços de drenagem e pavimentação de vias nos bairros Flexal I e Aparecida da Região 01; Santa Paula, União, Bela Vista, Rio Marinho, Santa Catarina e Jardim Botânico II da região 07; Parque Gramado, Campina Verde e Jardim Campo Grande da Região 12, no Município de Cariacica. | 1 | 2012-02-17 | 18/12/2012 | INCAPACIDADE FINANCEIRA DA CONTRATADA |  | NÃO | - | 3720446.52 | 3250622.33 |  | - | - | - | 3250622.33 | 0 | 779014.79 | 0 | 4029637.12 | 0 | 4029637.12 | 3250622.33 | 0 | 133487.62 | 0 | 3384109.95 | 0 | 3384109.95 | CONSTRUTORA PJ LTDA | INFRAESTRUTURA URBANA | SIM | PARALISAÇÃO SOLICITADA PELA EMPRESA // FONTE DE RECURSO: ROYALTIES E CIDE
63 | 2012 | CARIACICA | 3201308 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | EMEF TERFINA ROCHA FERREIRA | O Objeto da presente Licitação é a contratação de empresa para execução de obras complementares de urbanização e paisagismo da EMEF Terfina Rocha Ferreira, localizada no bairro Itacibá, no município de Cariacica. | 1 | 2012-07-02 | 18/04/2013 | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA |  | NÃO | - | 159683.45 | 388024.79 |  | - | - | - | 388024.79 | 0 | 0 |  | 388024.79 | 0 | 388024.79 | 159683.45 | 0 | 0 | 0 | 159683.45 | 0 | 159683.45 | DE FATO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | SIM | RECURSO PRÓPRIO
70 | 2012 | CARIACICA | 3201308 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA | Contratação de empresa para execução de obras de drenagem e pavimentação em diversos bairros no município de Cariacica. | 1 | 2012-06-01 | 02/09/2013 | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO |  | NÃO | - | 2956320.45 | 3579933.29 |  | - | - | - | 2915651.95 | 0 | 664281.34 | 0 | 3579933.29 | 0 | 3579933.29 | 2956320.45 | 0 | 0 | 0 | 2956320.45 | 0 | 2956320.45 | MONTALVANI ENGENHARIA LTDA | INFRAESTRUTURA URBANA | SIM | RECURSO ROYALTIES // DE ACORDO COM O TERMO DE PARALISAÇÃO A OBRA FOI PARALISADA PARA AGUARDAR LIBERAÇÃO DE NOVAS FRENTES DE TRABALHO
102 | 2012 | CARIACICA | 3201308 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NAS REGIÕES 04,06 E 11 NO MUNICÍPIO DE CARIACICA | Execução de Obras de Drenagem e Pavimentação de Vias nas Regiões 04,06 e 11 no município de Cariacica | 1 | 2012-07-06 | 03/02/2014 | ATRASO NO REPASSE DE RECURSOS |  | NÃO | - | 3780491.86 | 3902040 | CONVÊNIO ESTADUAL | CONVÊNIO ESTADUAL | SEDURB 034/2011 | ENCERRADO | 261604.47 | 3640435.54 | 40934.55 | 569637.02 | 302539.02 | 4210072.56 | 4512611.58 | 253455.52 | 3527036.34 | 0 | 0 | 253455.52 | 3527036.34 | 3780491.86 | MONTALVANI ENGENHARIA LTDA | INFRAESTRUTURA URBANA | SIM
107 | 2012 | CARIACICA | 3201308 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | RUAS DOS BAIRROS FLEXAL I E II, PORTO DE SANTANA E PORTO NOVO | O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para execução de obras de drenagem e pavimentação de vias nas regiões 01 e 05, no município de Cariacica | 1 | 2012-07-16 | 07/12/2016 | ATRASO NO REPASSE DE RECURSOS |  | NÃO | - | 2215847.8 | 2836616.71 | CONVÊNIO ESTADUAL | CONVÊNIO ESTADUAL | SEDURB 034/2011 | ENCERRADO | 190175.29 | 2646441.42 | 19673.91 | 273778.17 | 209849.2 | 2920219.59 | 3130068.79 | 0 | 2215847.8 | 0 | 0 | 0 | 2215847.8 | 2215847.8 | URGON COSNTRUTORA LTDA. | INFRAESTRUTURA URBANA | SIM
115 | 2012 | CARIACICA | 3201308 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | CRIAR - CENTRO DE REFERENCIA INTEGRADA DE ARTE E EDUCAÇÃO | Contratação das obras de construção do CRIAR - Centro de Referencia Integrada de Arte-Educação, em Jardim América. | 1 | 2012-08-06 | 25/09/2013 | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO | CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS | NÃO | - | 548126.12 | 7502289.88 |  | - | - | - | 7502289.88 | 0 | 0 | 0 | 7502289.88 | 0 | 7502289.88 | 548126.12 | 0 | 0 | 0 | 548126.12 | 0 | 548126.12 | FORÇA CONSTRUTORA LTDA/EPP | EDIFICAÇÕES - OUTRAS | SIM | RECURSO PRÓPRIO. A obra foi paralisada para adequação de projetos em função de siuações diagnósticadas na execução de sondagem do terreno. Entretanto, não foi retomado o contrato devido a questões orçamentárias. Trata-se de uma obra onerosa.
128 | 2012 | CARIACICA | 3201308 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DE NOVA ROSA DA PENHA E NOVA ESPERAÇA, EM CARIACICA | Obras de drenagem e pavimentação nos bairros Nova Rosa da Penha e Nova Esperança - região 8, no município de Cariacica. | 1 | 2012-08-13 | 2017-06-29 | ATRASO NO REPASSE DE RECURSOS |  | NÃO | - | 2615768.45 | 2871937.83 | CONVÊNIO ESTADUAL | CONVÊNIO ESTADUAL | SEDURB 034/2011 | ENCERRADO | 165663.96 | 2305333.08 | 41230.73 | 573549.79 | 206894.69 | 2878882.87 | 3085777.56 | 175368.96 | 2440399.49 | 0 | 0 | 175368.96 | 2440399.49 | 2615768.45 | CONSTRUTORA RODOVIARIA UNIAO LTDA | INFRAESTRUTURA URBANA | SIM
131 | 2012 | CARIACICA | 3201308 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NAS REGIÕES 02,03 E 10, NO MUNICÍPIO DE CARIACICA | contratação de empresa para execução de obras de Drenagem e Pavimentação nas vias das REgiões 02, 03 e 10, no município de Cariacica-ES conforme relacionado na cláusula 1ª do contrato. | 1 | 2012-08-20 | 29/06/2017 | ATRASO NO REPASSE DE RECURSOS |  | NÃO | - | 4239774.37 | 4142674.26 | CONVÊNIO ESTADUAL | CONVÊNIO ESTADUAL | SEDURB 034/2011 | ENCERRADO | 277738.82 | 3864935.45 | 69136.25 | 962086.34 | 346875.07 | 4827021.79 | 5173896.86 | 284247.19 | 3955527.18 | 135446.96 | 0 | 419694.15 | 3955527.18 | 4375221.33 | CONSTRUTORA RODOVIARIA UNIAO LTDA | INFRAESTRUTURA URBANA | SIM
139 | 2012 | CARIACICA | 3201308 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | EMEF ITANGUÁ | Execução da Obra de Construção da EMEF Itanguá no município de Cariacica. | 1 | 2012-08-12 | 05/08/2013 | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA |  | SIM | Nova Licitação. Obra em andamento. | 65762.86 | 1058866.91 |  | - | - | - | 1058866.91 | 0 | 0 | 0 | 1058866.91 | 0 | 1058866.91 | 65762.86 | 0 | 0 | 0 | 65762.86 | 0 | 65762.86 | DE FATO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | SIM | RECURSO PRÓPRIO
147 | 2012 | CARIACICA | 3201308 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | CMEI PASTOR JOCARLY ALVES CARDOSO. | O objeto da presente licitação é a contratação da execução da obra de reforma, urbanização e paisagismo de pátio externo do CMEI Pastor Jocarly Alves Cardoso, localizado na rua: Emílio Monjardin s/nº- Bairro Retiro Saudoso- Cariacica | 1 | 2012-10-10 | 04/10/2013 | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO | CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS | NÃO | - | 285932.7 | 820378.09 |  | - | - | - | 820378.09 | 0 | 0 | 0 | 820378.09 | 0 | 820378.09 | 301984.49 | 0 | 28535.72 | 0 | 330520.21 | 0 | 330520.21 | RESIDÊNCIA ENGENHARIA LTDA | EDUCAÇÃO - CRECHE | SIM | A OBRA FOI PARALISADA PARA TRAMITES DE ADITIVO CONTRATUAL. EMTRETANTO, NÃO FOI DADO CONTINUIDADE POR QUESTÕES ORÇAMEMTÁRIAS.
159 | 2012 | CARIACICA | 3201308 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS EM ROSA DA PENHA | Contratação de empresa para construção do CREAS, localizado na Rua "E" - Condomínio Balbino Residencial Park - bairro Rosa da Penha, no município de Cariacica | 1 | 2012-11-01 | 03/12/2012 | DIFICULDADE DE EXECUÇÃO CONFORME PREVISTO EM PROJETO |  | NÃO | - | 43911.98 | 1043764.48 |  | - | - | - | 1043291.13 | 0 | 0 | 0 | 1043291.13 | 0 | 1043291.13 | 43911.98 | 0 | 0 | 0 | 43911.98 | 0 | 43911.98 | KIEFER CONSTRUTORA LTDA. | EDIFICAÇÕES - OUTRAS | SIM | RECURSO PRÓPRIO
75 | 2017 | CARIACICA | 3201308 | Metropolitana | Metropolitana | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARIACICA | INFRAESTRUTURA, SISTEMA VIÁRIO E SANEAMENTO BÁSICO NO BAIRRO ALICE COUTINHO | execução das obras de infraestrutura, sistema viário e saneamento básico do bairro Alice Coutinho em Cariacica. | 1 | 2018-02-07 | 2019-11-01 | AGUARDANDO TRÂMITE INTERNO DE ADITIVO |  | SIM | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 220236.02 | 4303933.46 | CONVÊNIO FEDERAL | CONVÊNIO FEDERAL | CAIXA 352670-48/ | VIGENTE | 700680.37 | 3606253.09 | 32734.67 | 0 | 733415.04 | 3606253.09 | 4339668.13 | 2888496.94 | 1161778.7 | 62604.97 | 0 | 2951101.91 | 1161778.7 | 4112880.61 | THOMES TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS EIRELI | INFRAESTRUTURA URBANA | SIM
89 | 2017 | CARIACICA | 3201308 | Metropolitana | Metropolitana | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARIACICA | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | Execução de Estação de tratamento de esgoto no bairro Nova Canaã. | 1 | 2019-05-20 |  | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO JUNTO À FONTE EXTERNA |  | SIM | AGUARDANDO ANÁLISE DE PENDÊNCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 317480.41 | 575235.82 | CONVÊNIO FEDERAL | CONVÊNIO FEDERAL | CAIXA 0301518-19/2007 | VIGENTE | 60000 | 540000 | -2500 | -22500 | 57500 | 517500 | 575000 | 0 | 530294.49 | 43769.18 | 0 | 43769.18 | 530294.49 | 574063.67 | FLUXO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | SANEAMENTO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO | SIM | AGUARDANDO ORDEM DE REINÍCIO
22 | 2019 | CARIACICA | 3201308 | Metropolitana | Metropolitana | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARIACICA | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | EXECUCAO DE OBRAS DRENAGEM E PAVIMENTACAO DA RUA MACANAIBA RUA MACANAIBA SAO FRANCISCO RUA DOZE DE OUTUBRO RUA PRIMEIRO DE MAIO RUA SETE DE SETEMBRO NO BAIRRO ALZIRA RAMOS NO MUNICIPIO DE CARIACICA ES | 1 |  |  | BLOQUEIO DE CONVÊNIO |  | NÃO |  |  |  | CONVÊNIO ESTADUAL | CONVÊNIO ESTADUAL | SEDURB 073/2018 | VIGENTE | 0 | 1106000 | 0 | 0 | 0 | 1106000 | 1106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | INVICTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI ME | INFRAESTRUTURA URBANA | SIM | AINDA NÃO FOI EMITIDA A ORDEM DE SERVIÇO PELA SEDURB POIS O GOVERNADOR SUSPENDEU O CONVÊNIO, LOGO NÃO HÁ ORDEM DE SERVIÇO NEM ORDEM DE PARALISAÇÃO
23 | 2019 | CARIACICA | 3201308 | Metropolitana | Metropolitana | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARIACICA | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DA RUA OSCAR SA RODRIGUES RUA ANTENOR CALDAS RUA PERNAMBUCO RUA GERALDO INACIO RODRIGUES E RUA SEBASTIAO PEDRO DE OLIVEIRA NO BAIRRO SANTA BARBARA NO MUNICIPIO DE CARIACICA ES | 1 |  |  | BLOQUEIO DE CONVÊNIO |  | NÃO |  |  |  | CONVÊNIO ESTADUAL | CONVÊNIO ESTADUAL | SEDURB 074/2018 | VIGENTE | 0 | 543785 | 0 | 0 | 0 | 543785 | 543785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | INFRAESTRUTURA URBANA | SIM | AINDA NÃO FOI EMITIDA A ORDEM DE SERVIÇO PELA SEDURB POIS O GOVERNADOR SUSPENDEU O CONVÊNIO, LOGO NÃO HÁ ORDEM DE SERVIÇO NEM ORDEM DE PARALISAÇÃO
88 | 2017-1 | CARIACICA | 3201308 | Metropolitana | Metropolitana | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARIACICA | INFRAESTRUTURA, SISTEMA VIÁRIO E SANEAMENTO BÁSICO EM NOVA CANAÃ | Infraestrutura, Sistema viário, Saneamento Básico e Equipamentos Públicos | 1 | 2018-06-25 | 2019-08-01 | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO |  | SIM | AGUARDANDO ANÁLISE DE PENDÊNCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 | 1923414.68 | CONTRATO DE REPASSE FEDERAL | CONVÊNIO FEDERAL | CAIXA 0301518-19/2007 E CAIXA 222903-07/2007 | VIGENTE | 139084.91 | 1856508.97 | -33180.2 | -442890.12 | 105904.71 | 1413618.85 | 1519523.56 | 15568.46 | 207808.15 | 0 | 0 | 15568.46 | 207808.15 | 223376.61 | ROCCO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | EQUIPAMENTO PÚBLICO - OUTROS | SIM | AGUARDANDO ORDEM DE REINÍCIO
88 | 2017-2 | CARIACICA | 3201308 | Metropolitana | Metropolitana | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CARIACICA | INFRAESTRUTURA, SISTEMA VIÁRIO E SANEAMENTO BÁSICO EM NOVA CANAÃ | Infraestrutura, Sistema viário, Saneamento Básico e Equipamentos Públicos | 1 | 2018-06-25 | 2019-08-01 | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO |  | SIM | AGUARDANDO ANÁLISE DE PENDÊNCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 | 823091.62 | CONTRATO DE REPASSE FEDERAL | CONVÊNIO FEDERAL | CAIXA 0301518-19/2007 E CAIXA 222903-07/2007 | VIGENTE | 52335.59 | 698576.83 | -18342.14 | -244831.31 | 33993.45 | 453745.52 | 487738.97 | 38469.01 | 513485.37 | 0 | 0 | 38469.01 | 513485.37 | 551954.38 | ROCCO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | EQUIPAMENTO PÚBLICO - OUTROS | SIM | AGUARDANDO ORDEM DE REINÍCIO
114786 | 2010 | CASTELO | 3201407 | Central Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO | CALÇADA PARA CIRCULAÇÃO DE PEDESTRE | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PARA CALÇADA (CALÇADA CIDADÃ) PARA CIRCULAÇÃO PEDESTRE EM TRACHO AO LONGO DA AVENIDA DR CLARINDO SASSO QUE LIGA O BAIRRO NITERÓI AO BAIRRO ESPLANADA NO MUNICIPIO DE CASTELO. | 1 | 2011-05-19 | 19/06/2012 | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO |  | NÃO |  | 18457.6 | 295929.6 | CONTRATO DE REPASSE FEDERAL | CONVÊNIO FEDERAL | Contrato de Repasse nº 031115-09/2009/OGU/MCIDADES | ENCERRADO | 5929.6 | 290000 | 0 | 0 | 5929.6 | 290000 | 295929.6 | 5929.6 | 12528 | 0 | 0 | 5929.6 | 12528 | 18457.6 | PRESTOSUL SERVIÇOS LTDA ME | MOBILIDADE URBANA | SIM | Visto que o objeto seria executado em uma rodovia estadual, na qual, após a assinatura do contrato, foi apresentado um projeto do qual o objeto em questão fazia parte. Por esse motivo a mesma não foi executada conforme o contrato em questão. Segue cópia da recisão contratual.
117126 | 2017 | CASTELO | 3201407 | Central Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CONTENÇÕES DE TALUDES, DRENAGEM PLUVIAL, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PLANTIO DE ÁRVORES | Constitui objeto da presente Tomada de Preços a contratação de empresa especializada na área de construção civil, para obra de construção de calçadas, contenções de taludes, drenagem pluvial, movimentação de terra, pavimentação asfáltica e plantio de árvo | 1 | 2018-04-23 | 15/102019 | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA |  | NÃO |  | 372775.54 | 832000 | TRANFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - ESTADUAL |  | Fundo para a Redução das Desigualdades Regionais – Lei nº 8.308 | ENCERRADO | 0 | 832000 | 0 | 0 | 0 | 832000 | 832000 | 0 | 383134.49 | 0 | 0 | 0 | 383134.49 | 383134.49 | MONTANHA CONSTRUTORA LTDA EPP | INFRAESTRUTURA URBANA | NÃO | Foram realizados 2 aditivos de prazo para esse objeto, porém ainda assim a execução encontrava-se atrasada. O Contratado foi notificado pelo fiscal da obra por motivo de não cumprir o cronograma de execução. Portanto, a vigência do contrato expirou e não foi possível dar continuidade à execução do objeto. Segue cópias dos termos aditivos e das notificações.
113042 | 2018 | CASTELO | 3201407 | Central Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO | MURO DE ARRIMO | Constitui objeto da presente Tomada de Preços a contratação de empresa especializada na área de construção civil, para obra de construção de um muro de arrimo em concreto ciclópico para contenção de rua, neste município de Castelo/ES, cujo material a ser | 1 |  |  | DIFICULDADE DE EXECUÇÃO CONFORME PREVISTO EM PROJETO |  | NÃO |  | 0 | 117324.07 | TRANFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - ESTADUAL |  | Fundo para a Redução das Desigualdades Regionais – Lei nº 8.308 | ENCERRADO | 117324.07 | 0 | 0 | 0 | 117324.07 | 0 | 117324.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J. N. CONSTRUTORA LTDA | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | NÃO | Antes do início da execução do objeto, observou-se que seria inviável a execução do mesmo conforme projeto. Considerando que as alterações necessárias para adequar o projeto, optou-se por cancelar e elaborar outro projeto para nova licitação, o que ainda não foi realzado. Segue cópia da recisão contratual.
165 | 2013 | COLATINA | 3201506 | Centro-Oeste | Central | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | QUADRA DE AREIA DO BAIRRO AYRTON SENNA | SERVIÇO DE QUADRA DE AREIA NA RUA JOÃO MANOEL RODRIGUES NO BAIRRO AYRTON SENNA. | 1 | 2013-11-27 | 30/12/2016 | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA | DIFICULDADE DE EXECUÇÃO CONFORME PREVISTO EM PROJETO | NÃO |  | 135949.84 | 149238.47 |  |  |  |  | 136018.55 |  | 13219.92 |  | 149238.47 | 0 | 149238.47 | 135949.84 |  |  |  | 135949.84 | 0 | 135949.84 | CONSTRUTORA CIMENCOL LTDA | EQUIPAMENTO PÚBLICO - PRAÇAS, ÁREAS VERDES, CICLOVIAS | NÃO
75 | 2016 | COLATINA | 3201506 | Centro-Oeste | Central | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | IMPLANTAÇÃO/MELHORIAS/EXPANSÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Contratação de empresa para execução de obras de implantação/melhorias/expansão do Sistema Elétrico de Iluminação Pública no Município de Colatina-ES. | 1 | 2016-08-30 | NÃO HOUVE PARALISAÇÃO | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO | DIFICULDADE DE EXECUÇÃO CONFORME PREVISTO EM PROJETO | SIM | UM LOTE NÃO FOI EXECUTADO DEVIDO A DIVERGÊNCIAS NO PROJETO, SERÁ FEITO NOVO PROJETO PARA CONTRATAÇÃO FUTURA | 356145.08 | 446499.24 |  |  |  |  | 487756.45 |  |  |  | 487756.45 | 0 | 487756.45 | 356145.08 |  |  |  | 356145.08 | 0 | 356145.08 | TECLUZ SERVICOS ELETRICOS LTDA ME | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | NÃO | UM LOTE DO REFERIDO CONTRATO NÃO FOI CONCLUÍDO, AGUARDANDO TRÂMITE INTERNO PARA NOVO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO E CONCLUSÃO
10 | 2019 | COLATINA | 3201506 | Centro-Oeste | Central | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | COMPLEMENTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA PEDRO GOTTARDO | Constitui objeto do presente, a execução, pela Contratada, da obra de complementação de drenagem pluvial na Rua Pedro Gottardo, Bairro Mário Giurizatto, neste Município, conforme planilha de preços e projeto, constantes no processo no 004983/2018. | 1 | 2019-04-15 | 2020-05-22 | PENDÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO | AGUARDANDO TRÂMITE INTERNO DE ADITIVO | SIM | REPLANILHAMENTO SENDO ELABORADO PELA EQUIPE DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS | 0 | 22295.2 |  |  |  |  | 22295.2 |  | 1184.19 |  | 23479.39 | 0 | 23479.39 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TROPA CONSTRUTORA EIRELI | INFRAESTRUTURA URBANA | SIM
34 | 2019 | COLATINA | 3201506 | Centro-Oeste | Central | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA NA RUA JOSÉ LIMA, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA | OBRA DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA NA RUA JOSÉ LIMA , BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA (OBJETO DA META 10 DO PLANO DE TRABALHO) | 1 | 2019-03-29 | 2019-12-10 | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO | PROJETO BÁSICO DEFICIENTE | SIM | HAVERÁ NOVA LICITAÇÃO NESTE ANO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 569362.35 | 853907.14 | CONVÊNIO FEDERAL | CONVÊNIO FEDERAL | META 10 DO PLANO DE TRABALHO DO PROCESSO 59050..000187/2014-11 - TERMO DE COMPROMISSO 079/2014/MI/SEDEC | ENCERRADO |  | 853907.14 |  | 146504.28 | 0 | 1000411.42 | 1000411.42 |  | 24289.73 |  |  | 0 | 24289.73 | 24289.73 | AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | SIM
45 | 2018 | COLATINA | 3201506 | Centro-Oeste | Central | SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL | SUBSTITUIÇÃO DOS RESERVATÓRIOS ANTIGOS DO SANEAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS RESERVATÓRIOS ANTIGOS DO SANEAR QUE ESTÃO SITUADOS EM BARBADOS, COLUMBIA E VILA AMÉLIA E IMPLANTAR UM NOVO RESERVATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM BOAPABA. | 1 | 2018-08-06 | 2019-06-03 | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO |  | SIM | AQUISIÇÃO DAS PEÇAS E TUBOS PARA CONCLUSÃO DA OBRA. | 201908.87 | 884056.61 |  |  |  |  | 776354.6 |  | 107700.26 |  | 884054.86 | 0 | 884054.86 | 555852.19 |  |  |  | 555852.19 | 0 | 555852.19 | CAJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | SANEAMENTO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA | NÃO | SANEAR, Obra Concluida
55 | 2014 | CONCEIÇÃO DA BARRA | 3201605 | Nordeste | Norte | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VÁRIAS RUAS DO BAIRRO MARIA MANTEIGA. | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO MARIA MANTEIGA. | 1 | 2014-05-26 | 01/04/2015 | SUSPENSÃO DE CONVÊNIO | [5 empty] | CONVÊNIO ESTADUAL | CONVÊNIO ESTADUAL | SEDURB-41/2013 |  | 4039836.49 | 1491836.05 |  |  | 4039836.49 | 1491836.05 | 5531672.54 |  | 1491836.05 |  |  | 0 | 1491836.05 | 1491836.05 | R A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP | INFRAESTRUTURA URBANA | NÃO
35 | 2019 | CONCEIÇÃO DA BARRA | 3201605 | Nordeste | Norte | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA | Prestação de serviços de engenharia para execução de complementação das ruas na sede do Município de Conceição da Barra, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Pavimentação das ruas da Sede | 1 | 2019-02-13 | não foram evidências de data | CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS |  | NÃO | apurando fatos devido nova gestão | [6 empty] | 1319750.66 |  | 332404.6 |  | 1652155.26 | 0 | 1652155.26 | 824678.49 |  |  |  | 824678.49 | 0 | 824678.49 | CRIMAQ CRISTAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | INFRAESTRUTURA URBANA | NÃO | INCLUSÃO PELO JURISDICIONADO. Contratada informa que paralizou a obra por falta de pagamento. Mediante nova gestão, estamos apurando os fatos que justificam o débito solicitado pela contratada na gestão anterior. RECURSOS - ROYATES
21 | 2020 | CONCEIÇÃO DA BARRA | 3201605 | Nordeste | Norte | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA | Procedimentos e atividades necessários para a prestação de serviços de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de pavimentação da Avenida Anízio Kock da Cunha e interligação da mesma, com a rodovia ES-421 | Pavimentação da Avenida Anízio Kock da Cunha | 1 | 2020-01-31 | não foram encontraram evidências de data | CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS |  | NÃO | apurando fatos devido nova gestão | [6 empty] | 595578.41 |  |  |  | 595578.41 | 0 | 595578.41 | 473160.14 |  |  |  | 473160.14 | 0 | 473160.14 | CRIMAQ CRISTAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | INFRAESTRUTURA URBANA | NÃO | INCLUSÃO PELO JURISDICIONADO. Contratada informa que paralizou a obra por falta de pagamento. Mediante nova gestão, estamos apurando os fatos que justificam o débito solicitado pela contratada na gestão anterior. RECURSOS - ROYATES
3 | 2018 | CONCEIÇÃO DA BARRA | 3201605 | Nordeste | Norte | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA | Complementação da construção da quadra poliesportiva no terreno pertencente à EMEF “João Bastos Bernardo Vieira”. | Construção da quadra poliesportiva | 1 | 2018-01-16 | não foram encontraram evidências de data | CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS | [5 empty] | TRANFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - FEDERAL |  | FNDE |  |  | 362468.38 |  |  | 0 | 362468.38 | 362468.38 |  | 208092.83 |  |  | 0 | 208092.83 | 208092.83 | CR PEREIRA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ME | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | NÃO | INCLUSÃO PELO JURISDICIONADO. Contratada informa que paralizou a obra por falta de pagamento. Mediante nova gestão, estamos apurando os fatos que justificam o débito solicitado pela contratada na gestão anterior. ES
104 | 2016 | CONCEIÇÃO DO CASTELO | 3201704 | Sudoeste Serrana | Metropolitana | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO CASTELO | SALA DE MAMOGRAFIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA SALA DE MAMOGRAFIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA, NO MUNÍCIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO -ES | 1 | 2016-12-28 | 01/07/2017 | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA | CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS | NÃO |  | 0 | 21848.76 |  |  |  |  | 21848.76 | 0 | 0 | 0 | 21848.76 | 0 | 21848.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CM CONSTRUTORA LTDA | SAÚDE - OUTROS | SIM | A obra não foi iniciada e esta Municipalidade não teve mais interesse em dar continuídade na obra, por motivos de CONTINGENCIAMENTO de recursos próprios.
211 | 2011 | CONCEIÇÃO DO CASTELO | 3201704 | Sudoeste Serrana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES. | 1 | 2011-09-12 | 20/11/2012 | CHUVAS INTENSAS/ALAGAMENTO | INCAPACIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA | NÃO |  | 3427.53 | 105582.03 |  |  |  |  | 105582.03 |  |  |  | 105582.03 | 0 | 105582.03 | 3427.53 | 0 | 0 | 0 | 3427.53 | 0 | 3427.53 | PRESTOCERTO CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA EPP | EQUIPAMENTO PÚBLICO - PRAÇAS, ÁREAS VERDES, CICLOVIAS | SIM | A obra teve dois Termos de Paralização, conforme anexo no SISTEMA GEO-OBRAS e esta Municipalidade não teve mais interesse em dar continuídade na obra, por motivos de CONTINGENCIAMENTO de recursos próprios.
49 | 2015 | CONCEIÇÃO DO CASTELO | 3201704 | Sudoeste Serrana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - 161 FOSSAS SÉPTICAS E 10 BANHEIROS) NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES. | 1 | 2012-09-21 | 2013-05-02 | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA | SIM | O projeto está em fase de reprogramação na FUNASA para posterior início de novo processo licitatório . | 273472.41 | 446070.74 | CONVÊNIO FEDERAL | CONVÊNIO FEDERAL | Termo de Compromisso FUNASA nº. 149/2011 | VIGENTE | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 273472.41 | 0 | 0 | 0 | 273472.41 | 273472.41 | SAN MARCO CONSTRUTORA LTDA - ME | SANEAMENTO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO | SIM | A empresa ID CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA e a Empresa SAN MARCO CONSTRUTORA LTDA - ME abandonaram a obra. O projeto está em fase de análise de Reprogramação pela FUNASA, para início de novo processo licitatório.
89 | 2016 | CONCEIÇÃO DO CASTELO | 3201704 | Sudoeste Serrana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO | REGULARIZAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA UMEF ALTO MONFORTE | REGULARIZAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA UMEF ALTO MONFORTE | 1 | 2016-09-26 | 21/06/2017 | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA | CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS | NÃO |  | 15708.04 | 107314.56 |  |  |  |  | 107314.56 |  |  |  | 107314.56 | 0 | 107314.56 | 15708.04 | 0 | 0 | 0 | 15708.04 | 0 | 15708.04 | CONSTRUENG EIRELI-EPP | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | SIM | A empresa Construeng Eireli - EPP abandonou a obra e esta Municipalidade não teve mais interesse em dar continuídade na obra, por motivos de CONTINGENCIAMENTO de recursos próprios.
89 | 2016-2 | CONCEIÇÃO DO CASTELO | 3201704 | Sudoeste Serrana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO | REGULARIZAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA UMEF JOSE FERIANE -ANGÁ | REGULARIZAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA UMEF JOSE FERIANE-ANGÁ | 1 | 2016-09-26 | 21/06/2017 | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA | CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS | NÃO |  | 10414.46 | 69843.61 |  |  |  |  | 69843.61 | 0 | 0 | 0 | 69843.61 | 0 | 69843.61 | 10414.46 | 0 | 0 | 0 | 10414.46 | 0 | 10414.46 | CONSTRUENG EIRELI-EPP | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | SIM | A empresa Construeng Eireli - EPP abandonou a obra e esta Municipalidade não teve mais interesse em dar continuídade na obra, por motivos de CONTINGENCIAMENTO de recursos próprios.
89 | 2016-3 | CONCEIÇÃO DO CASTELO | 3201704 | Sudoeste Serrana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO | REGULARIZAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA UMEF MATA FRIA | REGULARIZAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA UMEF MATA FRIA | 1 | 2016-09-26 | 21/06/2017 | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA | CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS | NÃO |  | 7475.26 | 55360.92 |  |  |  |  | 55360.92 | 0 | 0 | 0 | 55360.92 | 0 | 55360.92 | 7475.26 | 0 | 0 | 0 | 7475.26 | 0 | 7475.26 | CONSTRUENG EIRELI-EPP | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | SIM | A empresa Construeng Eireli - EPP abandonou a obra e esta Municipalidade não teve mais interesse em dar continuídade na obra, por motivos de CONTINGENCIAMENTO de recursos próprios.
89 | 2016-4 | CONCEIÇÃO DO CASTELO | 3201704 | Sudoeste Serrana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO | REGULARIZAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA UMEF SANTO ANTONIO DO AREIÃO | REGULARIZAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA UMEF SANTO ANTONIO DO AREIÃO | 1 | 2016-09-26 | 21/06/2017 | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA | CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS | NÃO |  | 25782.22 | 158199.6 |  |  |  |  | 158199.6 | 0 | 0 | 0 | 158199.6 | 0 | 158199.6 | 25782.22 | 0 | 0 | 0 | 25782.22 | 0 | 25782.22 | CONSTRUENG EIRELI-EPP | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | SIM | A empresa Construeng Eireli - EPP abandonou a obra e esta Municipalidade não teve mais interesse em dar continuídade na obra, por motivos de CONTINGENCIAMENTO de recursos próprios.
130 | 2013 | DOMINGOS MARTINS | 3201902 | Sudoeste Serrana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | RECONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CÓRREGO TRES BARRAS. | Reconstrução de Ponte sobre o córrego de Três Barra na localidade de Biriricas. | 1 | 2013-09-02 | 07/11/2014 | SUSPENSÃO DE CONVÊNIO |  | Não |  | 10121.44 | 99059.39 | CONVÊNIO FEDERAL |  |  | ENCERRADO | 99059.39 |  |  |  | 99059.39 | 0 | 99059.39 | 10121.44 |  |  |  | 10121.44 | 0 | 10121.44 | IRON TECH CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | TRANSPORTE - RODOVIÁRIAS | SIM | A obra seria realizada com recurso federal entretando não houve aporte financeiro então a PMDM decidiu pela não continuidade com recurso prórpio.
87 | 2017 | DOMINGOS MARTINS | 3201902 | Sudoeste Serrana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário da EMEF Luiz Pianzola | Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário da EMEF Luiz Pianzola, localizada na Fazenda do Estado, KM 95, BR 262, Distrito de Aracê | 1 | 2017-12-11 |  | DIFICULDADE DE EXECUÇÃO CONFORME PREVISTO EM PROJETO |  | SIM | A obra será retomada após ordem de serviço do novo contrato 076/2020. | 241366.65 | 520809.26 | CONVÊNIO FEDERAL | CONVÊNIO FEDERAL | PAC2 11517/2014 | VIGENTE | 37462.5 | 483346.76 |  |  | 37462.5 | 483346.76 | 520809.26 | 37462.5 | 198876.52 | 19460.1 |  | 56922.6 | 198876.52 | 255799.12 | VIEIRA & NUNES CONSTRUTORA LTDA ME | EQUIPAMENTO PÚBLICO - PRAÇAS, ÁREAS VERDES, CICLOVIAS | SIM | Foi solicitada pela empresa a recisão do contrato, dessa forma foram aplicadas as penalidaddes e efetivada a recisão.
58 | 2018 | DOMINGOS MARTINS | 3201902 | Sudoeste Serrana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | SUBSTITUIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS ANTONIO ENDLICH, DA PAZ E CARLOS GERMANO SCHWAMBACH | Substituição de Pavimentação nas Ruas Carlos Germano Schwambach, Rua Antonio Endlich e Vila da Paz, na sede do município de Domingos Martins | 1 | 2018-07-05 | 13/07/2020 | AGUARDANDO TRÂMITE INTERNO DE ADITIVO |  | SIM | Os serviços serão reiniciados após a empresa conseguir mobilizar a equipe para a execução do serviço e o aditivo de prazo for finalizado. | 499808.69 | 704492.14 | CONTRATO DE REPASSE FEDERAL | REPASSE DE RECURSOS - CAIXA | 839732/2016/MCIDADES | VIGENTE | 703787.64 | 704.5 |  |  | 703787.64 | 704.5 | 704492.14 | 498907.92 | 900.77 | 57965.42 |  | 556873.34 | 900.77 | 557774.11 | BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - ME | INFRAESTRUTURA URBANA | SIM | INCLUSÃO PELO JURISDICIONADO. O andamento dos serviços sofreram com as chuvas e com a falta de funcionários devido a pandemia do COVID 19. Porém a empresa já sinalizou que está se adequando para retornar e finalizar o serviço.
161 | 2018 | DOMINGOS MARTINS | 3201902 | Sudoeste Serrana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA | Obra de construção do Centro Público de Convivência | 1 | 2019-01-07 | 2020-05-25 | AGUARDANDO TRÂMITE INTERNO DE ADITIVO |  | SIM | Após a assinatura do aditivo a obra tem previsão para conclusão em 30 dias. | 303868.45 | 350950.26 | CONTRATO DE REPASSE FEDERAL | REPASSE DE RECURSOS - CAIXA | 827334/2016 | VIGENTE | 9700.26 | 341250 |  |  | 9700.26 | 341250 | 350950.26 | 9700.26 | 294168.19 |  |  | 9700.26 | 294168.19 | 303868.45 | CONSTRUTORA MARIANO LTDA | EDIFICAÇÕES - OUTRAS | SIM | INCLUSÃO PELO JURISDICIONADO.
57 | 2019 | DOMINGOS MARTINS | 3201902 | Sudoeste Serrana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | DREANGEM E PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DE VIVENDAS DE PEDRA AZUL | Drenagem e Pavimentação na localidade de Vivendas de Pedra Azul, Distrito de Aracê | 1 | 2019-06-10 | 19/12/2019 | AGUARDANDO TRÂMITE INTERNO DE ADITIVO |  | SIM | Início das obras assim que finalizar o processo de aditivo | 235038.2 | 257721.86 | CONVÊNIO ESTADUAL | CONVÊNIO ESTADUAL | 091/2018/SEDURB | VIGENTE | 0 | 257721.86 |  |  | 0 | 257721.86 | 257721.86 |  | 235038.2 |  |  | 0 | 235038.2 | 235038.2 | BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - ME | INFRAESTRUTURA URBANA | SIM | Contrato em processo de aditivo para prosseguimento na obra
74 | 2019 | DOMINGOS MARTINS | 3201902 | Sudoeste Serrana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | CMEI PEROBAS | Reforma e ampliação do CMEI de Perobas | 1 | 2019-07-15 | 2020-05-30 | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO |  | SIM | Após o reestabelecimento do fornecimento dos materiais a obra será finalizada. | 124711.31 | 191778.88 |  |  |  |  | 191778.88 |  |  |  | 191778.88 | 0 | 191778.88 | 124711.31 |  |  |  | 124711.31 | 0 | 124711.31 | CONSTRUTORA MARIANO LTDA | EDUCAÇÃO - CRECHE | SIM | INCLUSÃO PELO JURISDICIONADO. Devido ao período do coronavírus, está havendo dificuldade e atraso na entrega dos materiais
83 | 2019 | DOMINGOS MARTINS | 3201902 | Sudoeste Serrana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DE VILA PAIANEIRAS | Execução de da obra de adequação, pavimentação e drenagem de estrada vicinal na localidade de Vila Paineiras, Alto Paraju, Distrito de Paraju | 1 | 2019-08-05 | 25/07/2020 | CHUVAS INTENSAS/ALAGAMENTO | AGUARDANDO TRÂMITE INTERNO DE ADITIVO | SIM | Início das obras assim que finalizar o processo de aditivo. | 228477.52 | 474321.31 | CONTRATO DE REPASSE FEDERAL | REPASSE DE RECURSOS - CAIXA | 85112/217/MAPA | VIGENTE | 181821.31 | 292500 |  |  | 181821.31 | 292500 | 474321.31 | 137418.88 | 91058.64 |  |  | 137418.88 | 91058.64 | 228477.52 | MGP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | TRANSPORTE - ESTRADAS VICINAIS | SIM | INCLUSÃO PELO JURISDICIONADO. Durante a execução dos serviços foi constatado a falta de dreno que serão executados mediante aditivo.
36 | 2012 | ECOPORANGA | 3202108 | Noroeste | Norte | PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO VILA NOVA, MUNICÍPIO DE ECOPORANGA/ES | Contratação de empresa especializada para construção de uma Unidade Básica de Saúde no Bairro Vila Nova, Município de Ecoporanga/ES | 1 | 2012-03-19 |  | PROJETO BÁSICO DEFICIENTE |  | NÃO |  |  |  | TRANFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - FEDERAL |  | MINISTÉRIO DA SAÚDE - FINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO - PROGRAMA REQUALIFICA UBS VILA NOVA - PROPOSTA Nº 27167.3110001/09-003 | VIGENTE |  | 221923.62 |  |  | 0 | 221923.62 | 221923.62 |  | 19187.2 |  |  | 0 | 19187.2 | 19187.2 | GL CONSTRUTORA LTDA ME | SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE | NÃO | Inclusão pelo jurisdicionado DATA DA PARALISAÇÃO: Não encontra-se anexado ao processo Ordem de Paralisação e nenhum outro documento que demonstre alguma situação que se relacione à paralisação. MOTIVO DA PARALISAÇÃO: Não encontra-se anexado ao processo nenhum documento que demonstre alguma situação que se relacione à paralisação. FONTE DE RECURSO EXTERNO: O recurso externo refere-se a Repasse do Governo Federal, na modalidade Fundo a Fundo, por meio do Programa Requalifica. A coluna referente à "Fonte de recurso externo" não foi preenchida por não apresentar esta opção.
120 | 2012 | ECOPORANGA | 3202108 | Noroeste | Norte | PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS E SISTEMA DE FOSSA FILTRO, PARA EXECUÇÃO DA AÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD. | Prestação de serviço na Construção de módulos sanitários e sistema de fossa filtro, para execução da ação sistema de esgotamento sanitário - MSD. | 1 | 2012-11-06 |  | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA |  | NÃO |  |  |  | CONVÊNIO FEDERAL | CONVÊNIO FEDERAL | FUNASA - TC PAC 184/2011 | VIGENTE |  | 460010.12 |  |  | 0 | 460010.12 | 460010.12 |  | 245137.41 |  |  | 0 | 245137.41 | 245137.41 |  | INFRAESTRUTURA URBANA | NÃO | Inclusão pelo jurisdicionado. DATA DA PARALISAÇÃO: Não encontra-se anexado ao processo Ordem de Paralisação. No Processo 4366/2013 a empresa contratada informa o término da execução da obra em 28/06/2013, tendo sido construídos "37 banheiros e 51 fossas sépticas com sumidouros - MSD", porém esta quantidade é inferior ao total contratado. Entende-se que desde a data informada a obra está paralisada. MOTIVO DA PARALISAÇÃO: No Processo 4366/2013 a empresa contratada informa o término da execução da obra em 28/06/2013, tendo sido construídos "37 banheiros e 51 fossas sépticas com sumidouros - MSD", porém esta quantidade é inferior ao total contratado. Entende-se que desde a data informada a obra está paralisada.
32 | 2013 | ECOPORANGA | 3202108 | Noroeste | Norte | PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA | ABASTECIMENTO DE AGUA DOS ASSENTAMENTOS 22 DE JULHO E VALO OURO | CONSTRUÇÃO DE PARTE REMANECENTE DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS ASSENTAMENTOS 22 DE JULHO E VALO OURO, CONVÊNIO Nº 2064/08 | 1 | 2013-08-19 |  | INCAPACIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA |  | NÃO |  | 15707.77 |  | CONVÊNIO FEDERAL | CONVÊNIO FEDERAL | FUNASA - TC PAC 2063/08 | VIGENTE | 7801.85 | 245279.54 |  |  | 7801.85 | 245279.54 | 253081.39 |  | 215895.01 |  |  | 0 | 215895.01 | 215895.01 | NORTEJE CONSTRUTORA LTDA - ME | SANEAMENTO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA | NÃO | DATA DA PARALISAÇÃO: Não encontra-se anexado ao processo Ordem de Paralisação, contudo, supõe-se que a paralisação tenha ocorrido próximo ao dia 23/03/2016, data da última medição realizada. MOTIVOS DA PARALISAÇÃO: O 8º Termo de prorrogação de prazo de vigência do contrato celebrado entre o Município de Ecoporanga e a contratada estabeleceu em sua cláusula segunda a impossibilidade de novas prorrogações deste contrato. A contratada não cumpriu o prazo previsto no 8º Termo Aditivo, e o prazo de vigência do contrato expirou.
91 | 2014 | ECOPORANGA | 3202108 | Noroeste | Norte | PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA | AMPLIAÇÃO DAS UBS NOS DISTRITOS DE JOASSUBA, IMBURANA, COTAXÉ E DIVINO ESP. SANTO | AMPLIAÇÃO DAS UBS NOS DISTRITOS DE JOASSUBA, IMBURANA, COTAXÉ E DIVINO ESP. SANTO | 1 | 2014-12-02 |  | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA |  | NÃO |  | 19839.52 |  | TRANFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - FEDERAL |  | MINISTÉRIO DA SAÚDE - FINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO - PROGRAMA REQUALIFICA UBS DIVINO ESP. SANTO - PROPOSTA Nº 14798.4790001/13-007 JOASSUBA - PROPOSTA Nº 14798.4790001/13-004 | VIGENTE | 86213.74 | 194070 |  |  | 86213.74 | 194070 | 280283.74 | 77817.38 | 37716.28 |  |  | 77817.38 | 37716.28 | 115533.66 | CONSTRUCTION PERSON LTDA ME | SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE | NÃO | DATA DA PARALISAÇÃO: Não encontra-se anexado ao processo Ordem de Paralisação. A última medição foi realizada em 23/08/2016, e após esta data consta no processo uma notificação à empresa, data de 21/09/2016, que solicita a continuação da obra, entendendo-se assim que a mesma encontrava-se paralisada. MOTIVO DA PARALISAÇÃO: Considerando que após a notificação não há nenhum registro de manifestação da empresa nos autos do processo, entende-se que a empresa não atendeu a solicitação feita pela administração. FONTE DE RECURSO EXTERNO: O recurso externo refere-se a Repasse do Governo Federal, na modalidade Fundo a Fundo, por meio do Programa Requalifica. A coluna referente à "Fonte de recurso externo" não foi preenchida por não apresentar esta opção.
92 | 2014 | ECOPORANGA | 3202108 | Noroeste | Norte | PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA | AMPLIAÇÃO DAS UBS NOS DISTRITOS DE JOASSUBA, IMBURANA, COTAXÉ E DIVINO ESP. SANTO | AMPLIAÇÃO DAS UBS NOS DISTRITOS DE JOASSUBA, IMBURANA, COTAXÉ E DIVINO ESP. SANTO | 1 | 2014-12-02 |  | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA |  | NÃO |  | 19236.66 |  | TRANFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - FEDERAL |  | MINISTÉRIO DA SAÚDE - FINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO - PROGRAMA REQUALIFICA UBS COTAXÉ - PROPOSTA Nº 14798.4790001/13-005 IMBURANA - PROPOSTA Nº 14798.4790001/13-003 | VIGENTE | 61176.48 | 211500 |  |  | 61176.48 | 211500 | 272676.48 | 42741.75 | 8695.99 |  |  | 42741.75 | 8695.99 | 51437.74 | GL CONSTRUTORA LTDA ME | SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE | NÃO | DATA DA PARALISAÇÃO: Não encontra-se anexado ao processo Ordem de Paralisação. A última medição foi realizada em 10/08/2016, e após esta data consta no processo uma notificação à empresa, data de 21/09/2016, que solicita a continuação da obra, entendendo-se assim que a mesma encontrava-se paralisada. MOTIVO DA PARALISAÇÃO: Considerando que após a notificação não há nenhum registro de manifestação da empresa nos autos do processo, entende-se que a empresa não atendeu a solicitação feita pela administração. FONTE DE RECURSO EXTERNO: O recurso externo refere-se a Repasse do Governo Federal, na modalidade Fundo a Fundo, por meio do Programa Requalifica. A coluna referente à "Fonte de recurso externo" não foi preenchida por não apresentar esta opção.
58 | 2015 | ECOPORANGA | 3202108 | Noroeste | Norte | PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA | ABASTECIMENTO DE AGUA DO ASSENTAMENTO BOM JESUS | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CONCLUSÃO DA PARTE REMANESCENTE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ASSENTAMENTO BOM JESUS | 1 | 2012-03-19 |  | SUSPENSÃO DE CONVÊNIO |  | NÃO |  | 5330.8 |  | CONVÊNIO FEDERAL | CONVÊNIO FEDERAL | FUNASA - TC PAC 2064/08 | ENCERRADO | 5183.25 | 133587.31 |  |  | 5183.25 | 133587.31 | 138770.56 |  | 62248.03 |  |  | 0 | 62248.03 | 62248.03 | GL CONSTRUTORA LTDA ME | SANEAMENTO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA | NÃO | A vigência do Convênio expirou em 08/02/2020, e o município fez a prestação de contas (devolução do recurso), que foi conluída em 28/04/2020.
31 | 2020 | FUNDÃO | 3202207 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO | CAMPO JOARIPE | Contratação de Empresa de serviços de engenharia a fim de se realizar uma reforma, bem como a construção de um vestiário, na área esportiva do campo do Joaripe, no distrito de Praia Grande, Fundão-ES. | 1 | 2020-05-06 | 2020-08-31 | AGUARDANDO TRÂMITE INTERNO DE ADITIVO |  | SIM | O ADITIVO ENCONTRA-SE NA PROCURADORIA PARA REALIZAÇÃO DO PARECER JURÍDICO. PRIORIDADE NESTE PROCESSO PARA RETORNAR O ANDAMENTO DA OBRA. | 233886.44 | 693919.03 | TRANFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - ESTADUAL | CONVÊNIO ESTADUAL |  |  |  | 693919.03 |  |  | 0 | 693919.03 | 693919.03 |  | 233886.44 |  |  | 0 | 233886.44 | 233886.44 | FORÇA CONSTRUTORA LTDA/EPP | EDIFICAÇÕES - OUTRAS | SIM | "INCLUSÃO PELO JURISDICIONADO". A FONTE DE RECURSO (FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - CIDADES).
51 | 2010 | GOVERNADOR LINDENBERG | 3202256 | Centro-Oeste | Central | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG | ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MORELLO E MOACYR | Obra de Esgotamento Sanitário |  | 2010-12-02 | 27/02/2015 | DIFICULDADE DE EXECUÇÃO CONFORME PREVISTO EM PROJETO | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA | SIM | Elaboraçaõ de novo projeto, projeto inicial obsoleto diante da situação atual do Distrito. | 516539.08 | 516539.08 | CONVÊNIO FEDERAL | CONVÊNIO FEDERAL | FUNASA - Convenio 582/2006 ; FUNASA - Convenio 1411/2007 | VIGENTE | 25285.49 | 691331.06 |  |  | 25285.49 | 691331.06 | 716616.55 | 25285.49 | 691331.06 |  | 26564.75 | 25285.49 | 717895.81 | 743181.3 | SAMON SANEAMENTO E MONTAGENS LTDA | SANEAMENTO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO | SIM | Contrato nº 51/2010 foi rescindido por falta de prorrogação de prazo. Empresa já tinha abandonado obra conforme declaração publicada no DOU em 11/03/2015. Dando continuida ao convenio ocorreu nova licitação em 2018, contrato nº 121/18, mas municipio como acontrada deparou com novamente com varios problemas relacionado ao projeto.
116 | 2018 | GOVERNADOR LINDENBERG | 3202256 | Centro-Oeste | Central | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG | CONSTRUÇÃO DO CEIM- PICA-PAU AMARELO - DISTRITO DE MOACIR | Construção de Creche | 1 | 2018-10-29 | 2020-08-31 | ATRASO NO REPASSE DE RECURSOS |  | SIM | Assim que houver liberação de recursos | 1318636.82 | 1729603.96 | CONVÊNIO FEDERAL | CONVÊNIO FEDERAL | FNDE - Termo de Compromisso nº 01102-1/2018 | VIGENTE | 43203.07 | 1544603.31 | 141797.58 |  | 185000.65 | 1544603.31 | 1729603.96 | 42339.01 | 1009239.97 |  |  | 42339.01 | 1009239.97 | 1051578.98 | CONSTRUTORA ZACHÉ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP | EDUCAÇÃO - CRECHE | SIM | Contrato só paralizou por falta de repasse por parte do FNDE.
121 | 2018 | GOVERNADOR LINDENBERG | 3202256 | Centro-Oeste | Central | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG | ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO DE MOACIR AVIDOS | Implantação de Esgotamento Sanitário no Distrito de Moacir Avidos, Governador Lindenberg-ES | 1 | 2019-01-31 | 2019-04-23 | DIFICULDADE DE EXECUÇÃO CONFORME PREVISTO EM PROJETO | ALTERAÇÕES CONTRATUAIS COM REFLEXOS NO LIMITE DO PERCENTUAL DE ADITIVOS | SIM | A contrata apresentou Dificuldades de execução do projeto. Realizado novo levantamento topografico para reavaliar situação. Setor tecnico da Prefeitura entende necessidade de Novo projeto por esta absoleto. Elaborar projeto que tenha garantia de funcionalidade. | 37332.57 | 1062820.82 | CONVÊNIO FEDERAL | CONVÊNIO FEDERAL | Funasa- 1411/2007 | VIGENTE | 292445.58 | 891584.91 |  |  | 292445.58 | 891584.91 | 1184030.49 | 37332.57 |  |  |  | 37332.57 | 0 | 37332.57 | EDURBAN EDIFICAÇÕES E URBANISMO LTDA | SANEAMENTO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO | SIM | Contrato nº 121/2018 foi rescindido 30/10/2019 depois de avaliações técnica do corpo técnico da prefeitura, da contratada e Funasa. Chegou-se a conclusão que o projeto original elaborado em 2009 não atende a situação atual não oferecendo garantia de funcionalidade. Municipio providenciando novo projeto Basico para aprovação junto a FUNASA e posterior abertura de processo licitatorio. Anexo segue documentações justificando medidas que vem sendo tomadas.
169 | 2013 | GUARAPARI | 3202405 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI | PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA PAC/PEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE ESPORTES E CULTURA PAC/PEC NO BAIRRO SANTA MÔNICA | 1 | 2013-09-26 | 12/12/2017 | BLOQUEIO DE CONVÊNIO |  | NÃO |  | 671618.23 | 2022675.69 | CONVÊNIO FEDERAL | CONVÊNIO FEDERAL | MINISTÉRIO DA CULTURA - CONVÊNIO 0363303-29 | ENCERRADO | 3493.73 | 2020000 | 0 | 0 | 3493.73 | 2020000 | 2023493.73 | 3493.73 | 669844.53 | 0 | 0 | 3493.73 | 669844.53 | 673338.26 | ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | EQUIPAMENTO PÚBLICO - PRAÇAS, ÁREAS VERDES, CICLOVIAS | SIM | O prazo de vigência e execução do Contrato nº 169/2013 encerrou-se em 23/12/2014 sem a conclusão e/ou prorrogação do prazo contratual. Foi aberto novo procedimento licitatório para conclusão, porém não foi concluído dentro do prazo de vigência do Convênio. Foi verificado no Geo-obras que o lançamento das medições estava equivocado, o que já foi corrigido. O recurso foi devolvido para o Governo Federal.
228 | 2014 | GUARAPARI | 3202405 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI | NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI | CONCLUSÃO DA OBRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI | 1 | 2015-03-02 | 12/07/2019 | CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS |  | NÃO |  | 54220.15 | 3124875.35 |  |  |  |  | 3124875.35 | 0 | 0 | 0 | 3124875.35 | 0 | 3124875.35 | 54220.15 | 0 | 0 | 0 | 54220.15 | 0 | 54220.15 | HORIZONTE CONSTRUTORA LTDA EPP | EDIFICAÇÕES - OUTRAS | SIM | A obra não foi executada durante a vigência contratual. Atualmente o espaço está sendo utilizado para o almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras e guarda das máquinas pesadas.
48 | 2015 | GUARAPARI | 3202405 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI | CENTRO DE ESPORTIVA | Execução de Centro de Iniciação ao Esporte ES. | 1 | 2015-05-21 | 10/10/2017 | BLOQUEIO DE CONVÊNIO |  | NÃO |  | 198534.14 | 6021735.18 | CONVÊNIO FEDERAL | CONVÊNIO FEDERAL | OGU/ME/ESP GRAN EVENT - CONTRATO 0425807-47 | ENCERRADO | 0 | 3126750.45 | 0 | -231765.72 | 0 | 2894984.73 | 2894984.73 | 198534.14 | 0 | 0 | 0 | 198534.14 | 0 | 198534.14 | SE CONSTRUTORA LTDA ME | EQUIPAMENTO PÚBLICO - PRAÇAS, ÁREAS VERDES, CICLOVIAS | SIM | A obra não foi executada durante a vigência contratual. Não houve repasse de verba do Governo Federal.
147 | 2015 | GUARAPARI | 3202405 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI | REDUTORES DE VELOCIDADE COM PASSARELA PARA PASSAGEM DE PEDESTRE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE COM PASSARELA PARA PASSAGEM DE PEDESTRES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL | 1 | 2015-12-17 | 13/08/2019 | CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS |  | NÃO |  | 38394.21 | 636000 |  |  |  |  | 636000 | 0 | 0 | 0 | 636000 | 0 | 636000 | 38394.21 | 0 | 0 | 0 | 38394.21 | 0 | 38394.21 | TRÊS MAIS SOLUÇÕES LTDA ME | INFRAESTRUTURA URBANA | SIM | O prazo de vigência e execução do Contrato nº 147/2015 encerrou-se em 15/10/2016 sem a conclusão da obra e/ou prorrogação do prazo contratual.
73 | 2017 | GUARAPARI | 3202405 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI | REFORMA DAS PRAIAS DO CENTRO | Reforma da orla das praias do centro de Guarapari. | 1 | 2017-09-18 | 2019-06-18 | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA |  | SIM | FOI REALIZADA NOVA CONTRATAÇÃO PARA CONCLUSÃO DA OBRA. | 333012.69 | 601170.08 |  |  |  |  | 489000 |  | 122170.08 |  | 611170.08 | 0 | 611170.08 | 333012.23 |  |  |  | 333012.23 | 0 | 333012.23 | ALFA VIX CONSTRUTORA LTDA ME | EQUIPAMENTO PÚBLICO - PRAÇAS, ÁREAS VERDES, CICLOVIAS | SIM | Foi aberto novo procedimento licitatório, originando o Contrato nº 63/2020, cujo objeto é a reforma das orlas das Praias do Centro.
181 | 2019 | GUARAPARI | 3202405 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO (ETE), NA COMUNIDADE DE SAMAMBAIA, NESTE MUNICIPIO. | 1 | 2019-09-30 |  | OUTROS |  | SIM | AGUARDANDO A EXECUÇÃO DA BASE PELA SEMOP | [6 empty] | 133980 |  |  |  | 133980 | 0 | 133980 | 117902.4 |  |  |  | 117902.4 | 0 | 117902.4 | HYDRO TECH BRASIL EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO EIRELI | SANEAMENTO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO | SIM | O contrato nº 137/2018, original, não está vigente. Foi realizada nova licitação que originou o Contrato nº 181/2019, cujo objeto é a prestação de serviço de engenharia, fornecimento e montagem de estação de esgoto sanitário, com elevatória de esgoto bruto na comunidade de Samambaia. Contudo, para a sua instalação a empresa aguarda a construção da base que será feita com mão-de-obra da SEMOP-Secretaria Municipal de Obras Públicas.
48 | 2012 | IBATIBA | 3202454 | Caparaó | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA | Pavimentação e drenagem das Ruas Paralelas a BR262 municipio de Ibatiba | CONTRTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE PAVIMENTANÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS PARALELAS Á BR 262 NO MUNICÍPIO DE IBATIBA COM IMPLANTAÇÃO DE CALÇADÃO E CICLOVIA A SER CUSTEADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO 004/2012, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB E O MUNICÍPIO DE IBATIBA, CONFORME PRPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA. | 1 | 2012-06-28 | 15/10/2012 | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA |  | NÃO |  | 156426.02 | 2669820.83 | CONVÊNIO ESTADUAL | CONVÊNIO ESTADUAL | SEDURB-004/2012 | ENCERRADO |  | 2669820.83 |  |  | 0 | 2669820.83 | 2669820.83 |  | 156426.02 |  |  | 0 | 156426.02 | 156426.02 | WRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP | MOBILIDADE URBANA | SIM
298 | 2012 | IBIRAÇU | 3202504 | Rio Doce | Central | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU | IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOM- ETE, NA LOCALIDADE DE GUATEMALA E A IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEEB, NO BAIRRO SÃO BENEDITO NA SEDE DO MUNICÍPIO, E UMA LINHA DE RECALQUE ATÉ A ETE EXISTENTE NO MUNICÍPIO | O presente instrumento tem por objetivo a contratação de empresa para IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOM- ETE, na localidade de guatemala e a IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEEB, no bairro São Benedito na sede do município, e uma LINHA DE RECALQUE até a ETE existente no Município de Ibiraçu/ES, através do Termo de Compromisso nº TC/PAC-0083/2011 - Processo nº 25100.043702/2011-41 proposto em consideração a execução de ações inseridas no Programa de Aceleração do Crescimentro - PAC, firmado por intermédio da FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA e o Município de ibiraçu conforme constante da Minuta de Contrato, Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo/Critérios de Medição, Modelo de Placa Padrão da PMI, Projetos Básicos e demais anexos. Repetição da TP 017 e TP 024/2012. | 1 | 2012-10-18 | 2013-11-07 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO JUNTO À FONTE EXTERNA | DIFICULDADE DE EXECUÇÃO CONFORME PREVISTO EM PROJETO | SIM | A REPROGRAMAÇÃO E ALTERAÇÕES NO PROJETO FORAM AUTORIZADAS PELO CONVÊNIO, DANDO REINICIO A EXECUÇÃO DA OBRA | 391741.93 | 929904.18 | CONVÊNIO FEDERAL | CONVÊNIO FEDERAL | FUNASA 083/2011 | VIGENTE | 16307.45 | 913596.73 | 0 | -150916.33 | 16307.45 | 762680.4 | 778987.85 |  | 433252.6 |  |  | 0 | 433252.6 | 433252.6 | CONCIDEL - CONSTRUCOES CIVIS DEPIZZOL LTDA - ME | SANEAMENTO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO | SIM | TODA A DOCUMENTAÇÃO EM POSSE DA ATUAL FISCALIZAÇÃO FOI INSERIDA NO GEO OBRAS. POR SE TRATAR DE UM CONTRATO QUE DATA DE 2012, AS INFORMAÇÕES ESTÃO SENDO AVERIGUADAS COM O CONVÊNIO E NOS ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU PARA REVISÃO DO QUE FOI INSERIDO.
129 | 2015 | IBIRAÇU | 3202504 | Rio Doce | Central | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU | RECAPEAMENTO PLUVIAL DE VIA DE ACESSO AO SANTUARIA | Contratação de empresa para prestar serviços drenagem pluvial e recapeamento de via de acesso ao Santuário Diocesano Nossa Senhora da Saúde, corresponde à Rua Paulina Recla Cecato e Arlindo Vicente, no Município de Ibiraçu, com fornecimento de materiais, ferramentais/equipamentos e mão de obra qualificada, através do Contrato de Repasse nº 784620/2013, que entre si celebram a União Federal, por intermédio do Ministérios do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Ibiraçu a pedido da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura- SEMOSI. |  | 2015-06-02 | 2016-01-07 | ATRASO NO REPASSE DE RECURSOS |  | SIM | PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO FOI FEITO NOVO CONVÊNIO QUE DEU ORIGEM AO CONTRATO N° 209/2017. | 73149.82 | 73149.82 | CONTRATO DE REPASSE FEDERAL | REPASSE DE RECURSOS CAIXA | 784620/2013 MTURISMO | VIGENTE | 73149.82 | 0 |  |  | 73149.82 | 0 | 73149.82 | 73149.82 |  |  |  | 73149.82 | 0 | 73149.82 | MONTE NEGRO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA | INFRAESTRUTURA URBANA | SIM
209 | 2017 | IBIRAÇU | 3202504 | Rio Doce | Central | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS VIAS DE ACESSO AO SANTUÁRIO DIOCESANO NOSSA SENHORA DA SAÚDE | Contratação de empresa para prestar serviços de construção de recapeamento asfáltico, na Avenida Arlindo Vicente e Rua Paulina Recla Cecato, vias urbanas que dão acesso ao Santuário Diocesano, Bairro Aricanga, no Município de Ibiraçu, com fornecimento de materiais, ferramentais/equipamentos e mão de obra qualificada, através do Contrato de Repasse nº 784620/2013, que entre si celebram a União Federal, por intermédio do Ministérios do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Ibiraçu a pedido da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura- SEMOSI, constante do Processo nº 3335/2017 DE 07/07/2017. | 1 | 2017-10-02 | 2018-02-19 | ATRASO NO REPASSE DE RECURSOS | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA | SIM | ESTÁ EM PROCESSO DE ANÁLISE PELO CONVÊNIO A ALTERAÇÃO DO PROJETO PARA QUE O TRECHO DE PAVIMENTAÇÃO QUE NÃO FOI EXECUTADO EM ASFALTO SEJA ALTERADO PARA BLOCOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADOS, DADA A DIFICULDADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR UM CURTO TRECHO DE PAVIMENTO EM ASFALTO. | 203109.17 | 347787.56 | CONTRATO DE REPASSE FEDERAL | REPASSE DE RECURSOS CAIXA | 784620/2013 MTURISMO | VIGENTE | 75413.53 | 272374.03 |  |  | 75413.53 | 272374.03 | 347787.56 | 56859.17 | 205360.51 |  |  | 56859.17 | 205360.51 | 262219.68 | ATEC ENGENHARIA LTDA | INFRAESTRUTURA URBANA | SIM
5 | 2011 | IBITIRAMA | 3202553 | Caparaó | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA ¿ ETA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA/ES | Contratação de Empreitada Global, com fornecimento de material e mão-de-obra para execução do Projeto de Construção e Ampliação da Estação de Tratamento de Água ¿ ETA, na sede do município de Ibitirama/ES | 1 | 2011-02-08 | 01/03/2012 | INCAPACIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO JUNTO À FONTE EXTERNA | SIM | Nova licitação | 256071.04 | 299910.43 | CONVÊNIO FEDERAL | CONVÊNIO FEDERAL | FUNASA Termo de Compromisso 0062/2007 | VIGENTE | 10400 | 335441.9 |  |  | 10400 | 335441.9 | 345841.9 | 7516.67 | 247052.27 |  |  | 7516.67 | 247052.27 | 254568.94 | CONSTRUTORA RIMA LTDA ME | SANEAMENTO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA | SIM
132 | 2016 | IBITIRAMA | 3202553 | Caparaó | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO AS SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIRAMA-ES | Contratação de empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra para execução de obra de adequação estação tratamento de esgoto (ete) ibitirama-sede. | 1 | 2016-08-09 | 2018-08-22 | INCAPACIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO | SIM | Nova licitação | 46709.79 | 228460.94 |  |  |  |  | 228460.94 |  |  |  | 228460.94 | 0 | 228460.94 | 111888.2421 |  |  |  | 111888.2421 | 0 | 111888.2421 | TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA ME | SANEAMENTO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO | NÃO
34 | 2018 | ICONHA | 3202603 | Litoral Sul | Sul | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICONHA | PLATAFORMA ELEVATÓRIA NA US RUARAL DE DUASA BARRAS | A plataforma elevatória será utilizada por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida visando à facilitação de acesso do térreo ao primeiro pavimento da Unidade Sanitária Rural de Duas Barras. | 1 | 2018-04-26 |  | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA |  | NÃO |  | 0 | 49200 | CONVÊNIO FEDERAL | CONVÊNIO FEDERAL | Proposa Fundo Nacional de Saúde 3202602446502/9989 ano 2012 | ENCERRADO | 0 | 49200 | 0 | 0 | 0 | 49200 | 49200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PORTAC ELEVADORES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP | SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE | SIM | Após a emisão da autorização de Forncecimento/Execução nº 189/2018 em 26/04/2018, a empresa não iniciou a execução dos serviços, foi solicitado esclarecimentos pelo fiscal de contrato, Notificada a empresa e decidido pela penalização da mesma. Hoje a Proposta Fundo Nacional de Saúde 3202602446502/9989 e o Contrato nº 34/2018 encontram-se encerrados e o serviço não foi executado.
78 | 2015 | ITAGUAÇU | 3202702 | Central Serrana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | Ampliação e melhorias do sistema de esgotamento sanitário rede coletora na sede deste município | Contratação de empresa para prestação de serviços na ampliação e melhorias do sistema de esgotamento sanitário rede coletora na sede deste município, conforme Termo de Compromisso TC/PAC nº0329/2014 firmado entre a Fundação Nacional de Saúde-FUNASA e o Município de Itaguaçu/ES e processo administrativo nº4996/2014. | 1 | 2015-03-09 | [5 empty] | 2893489.4 | 4855791.11 | CONVÊNIO FEDERAL | CONVÊNIO FEDERAL | FUNASA - TC/PAC nº0329/2014 | VIGENTE |  | 4012531.54 | 881740.21 | 398026.27 | 881740.21 | 4410557.81 | 5292298.02 |  | 3100160.87 | 116973.59 |  | 116973.59 | 3100160.87 | 3217134.46 | HL CONSTRUCOES LTDA EPP | SANEAMENTO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO
263 | 2012 | ITAPEMIRIM | 3202801 | Litoral Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM, COM EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES. | Serviços de construção do Teatro Municipal de Itapemirim, com equipamentos de estruturação e refrigeração, inclusive instalações, no Município de Itapemirim. | 1 | 2012-08-27 | 2013-04-02 | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO |  | NÃO |  | 474112.53 | 2758973.79 |  |  |  |  | 2758973.79 |  | 0 |  | 2758973.79 | 0 | 2758973.79 | 536706.15 |  | 0 |  | 536706.15 | 0 | 536706.15 | ALPS CONSTRUTORA EIRELI | EDIFICAÇÕES - CULTURA | NÃO | fonte de recurso: Royalties
349 | 2012 | ITAPEMIRIM | 3202801 | Litoral Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM | REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, NO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM/ES | REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, NO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM/ES | 1 | 2012-10-11 | 05/08/2013 |  |  |  |  | 16226.88 | 61439.68 |  |  |  |  | 61439.68 |  |  |  | 61439.68 | 0 | 61439.68 | 16226.88 |  |  |  | 16226.88 | 0 | 16226.88 | CONSTRUTORA XANDAY LTDA. EPP. | EQUIPAMENTO PÚBLICO - OUTROS | NÃO | fonte de recurso: Royalties - Extinção do contrato devido a expiração da vigência contratual.
385 | 2012 | ITAPEMIRIM | 3202801 | Litoral Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, QUADRA DE BOCHA, CHURRASQUEIRA, ACADEMIA, PLAYGROUND, SANITÁRIOS E SALA PARA ADMINISTRAÇÃO | Serviços de Construção de Praça na Avenida Beira Rio, com quadra de bocha, churrasqueira, academia, playground, sanitários e sala para administrativo/manutenção no Município de Itapemirim-ES. | 1 | 2012-11-07 | 12/06/2013 |  |  |  |  | 0 | 1608986.47 |  |  |  |  | 1608986.47 |  |  |  | 1608986.47 | 0 | 1608986.47 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | SANTA MARIA ENGENHARIA EIRELI-EPP | EQUIPAMENTO PÚBLICO - PRAÇAS, ÁREAS VERDES, CICLOVIAS | NÃO | Não foi encontrado documentos referêntes ao contrato. fonte de recurso: Royalties
38 | 2015 | ITAPEMIRIM | 3202801 | Litoral Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM | IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ITAIPAVA, ITAÓCA E PORTO DA GAMBOA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NO SINTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ITAIPAVA, ITAOCA E PORTO GAMBOA | 1 | [6 empty] | 10994358.6 | 20177543.42 |  |  |  |  | 16329036.58 |  | 3848306.89 |  | 20177343.47 | 0 | 20177343.47 | 14049770.3 |  |  |  | 14049770.3 | 0 | 14049770.3 | SER SISTEMAS ENERGETICOS RENOVAVEIS LTDA | SANEAMENTO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA | NÃO | Não foi encontrado documentos sobre o fim da obra. fonte de recurso: Royalties
215 | 2015 | ITAPEMIRIM | 3202801 | Litoral Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM | CONSTRUÇÃO CÂMARA ESTOCAGEM BOMBEAMENTO DE ÓLEO | Execução de obras e serviços visando a construção de base de concreto para fornecimento de gelo escamado e óleo. | 1 | 2015-08-28 | 2016-09-27 |  |  |  |  | 0 | 187999.8 |  |  |  |  | 187999.8 |  |  |  | 187999.8 | 0 | 187999.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RBS ENGENHARIA LTDA/EPP | EDIFICAÇÕES - OUTRAS |  | Não foi encontrado documentos referêntes ao contrato. fonte de recurso: Royalties
420 | 2015 | ITAPEMIRIM | 3202801 | Litoral Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM | AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA, DA RUA MAURICIO DE SOUZA, ESQUINA COM RUA JOACIMA ATÉ ETA GOMES, E SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE CIMENTO DA RUA BONFIM E PARTE DA AV. ITAIPAVA - ITAPEMIRM | Prestação de Serviços de ampliação de Rede de Água 350mm da Rua Maurício de Souza, esquina com Rua Joacima à ETA Gomes, subistituição da Rede de Cimento das Ruas Bonfim e parte da Av. Itaipava - Distrito de Itaipava - Itapemirim - ES. | 1 | 2016-03-10 | 2016-10-03 |  |  | NÃO |  | 1176589.6 | 1176921.81 |  |  |  |  | 867123.84 |  | 309767.97 |  | 1176891.81 | 0 | 1176891.81 | 866821.63 |  |  |  | 866821.63 | 0 | 866821.63 | EDILI EMPREENDIMENTOS LTDA | SANEAMENTO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA | NÃO | Não foi encontrado documentos referêntes ao contrato. Fonte de recurso: Royalties
123 | 2016 | ITAPEMIRIM | 3202801 | Litoral Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM | SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A PROTEÇÃO DE TALUDES E BARREIRAS COM REVESTIMENTO EM GEO COMPOSTO DE PVC, COM ABERTURA DE PROTEÇÃO MECÂNICA EXECUTADA EM CHAPISCO GATEADO EM CIMENTO, PARA ATENDER A REGIÕES DE RISCOS NO MUNICÍPIO. | Serviços de engenharia destinados a proteção de taludes e barreiras com revestimento em Geo Composto de PVC, com abertura de proteção mecânica executada em chapisco gateado em cimento, para atender a regiões de riscos no município. | 1 | 2016-03-10 | 2016-11-28 | DECORRENTE DE DECISÃO DO TCEES |  | NÃO |  | 6795521.31 | 7153293.91 |  |  |  |  | 7153293.91 |  |  |  | 7153293.91 | 0 | 7153293.91 | 6795521.31 |  |  |  | 6795521.31 | 0 | 6795521.31 | TDC CONSTRUÇÕES, CULTURA E SERVIÇOS EIRELI-EPP | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | SIM | fonte de recurso: Royalties
140 | 2016 | ITAPEMIRIM | 3202801 | Litoral Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM | CONSTRUÇÃO DE 40 ABRIGOS DE ÔNIBUS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES | Construção de empresa especializada para a execução de obras e serviços visando a construção de 40 abrigos de ônibus em diversas localidades do município de Itapemirim/ES | 1 | 2016-04-04 | 22/05/2018 |  |  | NÃO |  | 704520.06 | 1017544.26 |  |  |  |  | 1017544.26 |  |  |  | 1017544.26 | 0 | 1017544.26 | 704520.06 |  |  |  | 704520.06 | 0 | 704520.06 | LACCHENG ENGENHARIA LTDA | EQUIPAMENTO PÚBLICO - OUTROS | SIM | Não foi encontrado documentos referêntes ao final da obra e paralisação da mesma. Fonte de recurso: Royalties
218 | 2018 | ITAPEMIRIM | 3202801 | Litoral Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM | CRECHE NA LOCALIDADE DE GARRAFÃO | Contratação de empresa especializada para construção da creche de garrafão, municipio de Itapemirim | 1 | 2018-05-07 | 12/12/2018 | INCAPACIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA |  | SIM | Foi contratada uma nova empresa para conclusão da obra. | 71475.32 | 1840520.41 |  |  |  |  | 1840520.41 |  |  |  | 1840520.41 | 0 | 1840520.41 | 35791.72 |  |  |  | 35791.72 | 0 | 35791.72 | PLANENGE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA EPP | EDUCAÇÃO - CRECHE | SIM | fonte de recurso: Royalties
13 | 2019 | ITAPEMIRIM | 3202801 | Litoral Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE REFERENCIA A SAUDE DA MULHER, "CASA ROSA", NO DISTRITO DE ITAIPAVA | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE REFERENCIA A SAUDE DA MULHER, "CASA ROSA", NO DISTRITO DE ITAIPAVA - ITAPEMIRIM-ES. | 1 | 2019-10-21 | 2020-02-12 | DECORRENTE DE DECISÃO DO TCEES |  | NÃO |  | 0 | 1133802.39 |  |  |  |  | 1060503.48 |  | 73298.91 |  | 1133802.39 | 0 | 1133802.39 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | VERTICE CONSTRUTORA - EIRELI - EPP, | SAÚDE - OUTROS | NÃO | fonte de recurso: Royalties
211 | 2015 | ITARANA | 3202900 | Central Serrana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA | RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, NA LOCALIDADE DE ALTO JATIBOCAS | Contratação de Empresa Especializada para prestação de Serviço de recuperação e complementação de pavimentação asfaltica (CBUQ) na Localidade de Alto Jatibocas | 1 | 2015-10-05 | 2016-06-03 | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA |  | NÃO |  | 546047.3 | 722387.97 |  |  |  |  | 582822.73 |  | 139565.24 |  | 722387.97 | 0 | 722387.97 | 546047.3 |  |  |  | 546047.3 | 0 | 546047.3 | RRG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | INFRAESTRUTURA URBANA | SIM | A EMPRESA INTERROMPEU A EXECUÇÃO DA OBRA PLANILHADA UMA VEZ QUE NÃO CONCORDOU COM A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO QUE REPROVOU, PARCIALMENTE, "TODAS" AS MEDIÇÕES SEMPRE A MAIOR DO QUE O SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. FICARAM PENDENTES DE EXECUÇÃO ALGUNS SERVIÇOS DE DRENAGEM, BASE, MEIO-FIO, PLACA DE OBRA E O BARRACÃO DE OBRA, NO ENTANTO, O QUE FOI REALIZADO ESTÁ SENDO UTILIZADO PELA POPULAÇÃO. O CONTRATO TEVE EXPIRADO O SEU PRAZO DE VIGÊNCIA. CONSTA COMO RESCINDIDO NO GEOOBRAS POR FALTA DAQUELA OPÇÃO NO CAMPO "SITUAÇÃO" QUE SOMENTE PROPÕE "EM VIGÊNCIA", "RESCINDIDO", "CONCLUÍDO" E "EM PROCESSO ADMINISTRATIVO", PARA ASSINALAR. NÃO HOUVE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DA OBRA.
42 | 2018 | IÚNA | 3203007 | Caparaó | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO DESTINADA A ESCOLA DE SANTA CLARA DO CAPARAÓ | Contratação de empresa para construção de uma quadra escolar coberta com vestiário destinada a Escola de Santa Clara do Caparaó, consoante Termo de Compromisso nº PAC 2 11493/2014 MEC/FNDE. |  | 2018-08-07 | 2018-10-10 | ATRASO NO REPASSE DE RECURSOS | INCAPACIDADE FINANCEIRA DA CONTRATADA | SIM | Foi convocada a segunda colocada, atraves do contrato nº 64, descrito neste relatório. |  | 549592.36 | CONVÊNIO FEDERAL | CONVÊNIO FEDERAL | PAC2 11493/2014 - FNDE/MEC | VIGENTE | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RIOMAM REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | NÃO | A alegação principal da empresa era de que não havia dinheiro em conta para inicio da obra, aliado ao fato de grande montande de obras, a mesma poderia não conseguir honrar os compromissos. Nota: A empresa não foi penalisada pela Prefeitura.
64 | 2018 | IÚNA | 3203007 | Caparaó | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO DESTINADA A ESCOLA DE SANTA CLARA DO CAPARAÓ | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO DESTINADA A ESCOLA DE SANTA CLARA DO CAPARAÓ, consoante Termo de Compromisso nº PAC 2 11493/2014 MEC/FNDE, conforme processo licitatório nº 027/2018, na modalidade Tomada d | 1 | 2018-10-29 |  | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA | AGUARDANDO TRÂMITE INTERNO DE ADITIVO | NÃO |  |  | 549592.36 | CONVÊNIO FEDERAL | CONVÊNIO FEDERAL | PAC2 11493/2014 - FNDE/MEC | VIGENTE | 54165.27 | 495427.09 |  |  | 54165.27 | 495427.09 | 549592.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E. MARQUES BOREL EIRELI | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | não | A empresa segunda colocada assinou contrato e não iniciou a obra. 11 meses após, pediu rerpactuação do preço, e desde então esta parado o processo.
62 | 2019 | IÚNA | 3203007 | Caparaó | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA | CONSTRUÇÃO DE PONTE LIGANDO O BAIRRO GUANABARA AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | Construção de uma ponte que liga o bairro Guanabara ao Parque de Exposições com recursos do royalties de Petroleo - Redução das Desigualdades Regionais. | 1 | 2019-05-30 | 2020-02-17 | CHUVAS INTENSAS/ALAGAMENTO | AGUARDANDO TRÂMITE INTERNO DE ADITIVO | SIM | Projeto de recuperação das perdas por ocasião das chuvas | 151321.61 | 227288.32 |  |  |  |  | 227288.32 |  |  |  | 227288.32 | 0 | 227288.32 | 151321.61 |  |  |  | 151321.61 | 0 | 151321.61 | ELITE CONSTRUTORA EIRELI ME | TRANSPORTE - ESTRADAS VICINAIS | NÃO | ROYALTIES PETROLEO/ADICIONADO PELO JURISDICIONADO - Consta suspenção da obra em 17/02/2020, porem após esta data houveram aditivos de contrato de prazo, porém nada foi feitto até o dia 18/09/20, quando houve novo pedido de aditivo para recupoeração dos prejuizos da enchente.
14 | 2018 | JAGUARÉ | 3203056 | Nordeste | Norte | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARÉ | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA ÁGUA LIMPA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE | Contratação de empresa especializada em construção civil, com fornecimento de material e mão de obra, para reforma e ampliação do ponto de apoio da Unidade Básica de Saúde da Água Limpa, localizada na comunidade de São Roque | 1 |  |  | PROJETO BÁSICO DEFICIENTE |  | NÃO |  |  | 56248.63 |  |  |  |  | 0 | 56248.63 | 0 | 0 | 0 | 56248.63 | 56248.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA ME | SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE | NÃO | Houve a licitação, entretando o quantitativo de planilha era insuficiente para reforma necessária. Sendo assim, a obra não se iniciou.
152 | 2012 | JAGUARÉ | 3203056 | Nordeste | Norte | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COM ELEVATÓRIAS PARA ATENDER AS COMUNIDADES DE ÁGUA LIMPA, ARICANGA E PALMITO | Obras de INFRA-ESTRUTURA URBANA (Construção de Estação de Tratamento de Esgoto com Elevatórias) para atender as comunidades de Água Limpa, Aricanga e Palmito, neste município conforme convênio a ser celebrado com Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás | 1 | 2012-07-11 | 10/03/2014 | SUSPENSÃO DE CONVÊNIO |  | NÃO |  | 575645 | 2866385.42 | CONVÊNIO - PETROBRÁS | Petrobrás | 2300.0076194.12.4.2012/ Ano de 2012 | ENCERRADO | 0 | 2866385.42 |  |  | 0 | 2866385.42 | 2866385.42 | 51934.12 | 523710.88 |  |  | 51934.12 | 523710.88 | 575645 | ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | SANEAMENTO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO | NÃO | CONVÊNIO CANCELADO COM A PETROBRÁS.
34 | 2010 | JOÃO NEIVA | 3203130 | Rio Doce | Central | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM JOÃO NEIVA | 1 | 22/10/2010 (ordem de serviço) | 10/09/2014 (Termo de Rescisão Const. Martins Santiago) | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO JUNTO À FONTE EXTERNA | AGUARDANDO TRÂMITE INTERNO DE ADITIVO | SIM | REMANESCENTE DE OBRA FOI LICITADO E ESTÁ EM FASE DE RECURSO | 145459.37 | 0 | CONVÊNIO ESTADUAL | CONVÊNIO ESTADUAL | SESA - 169/2009 | VIGENTE |  | 1165377.44 |  |  | 0 | 1165377.44 | 1165377.44 |  | 496443.25 |  |  | 0 | 496443.25 | 496443.25 | CONSTRUTORA MARTINS SANTIAGO LTDA | SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE | NÃO | OBRA NÃO INSERIDA NO GEOOBRAS (13º aditivo do convênio que vai até 30/03/2021) (Obra em fase de nova licitação para retomada)
32 | 2015 | JOÃO NEIVA | 3203130 | Rio Doce | Central | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA | RUA ATILIO ZANDOMENICO | CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE TOMADA DE PREÇOS A CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA LOCALIZADA NO BAIRRO PIRAQUEAÇU, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1717, DE 15/05/2015, ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DE ACORDO COM PLANILHAS E PROJETOS, ANEXOS AO PROCESSO LICITATÓRIO. | 1 | 2015-08-19 | 2015-09-23 | ATRASO NO REPASSE DE RECURSOS |  | NÃO |  | 4017.14 | 293424.09 | CONVÊNIO FEDERAL | CONVÊNIO FEDERAL | CAIXA - 787820/2013 | ENCERRADO |  | 293424.09 |  |  | 0 | 293424.09 | 293424.09 |  | 4017.14 |  |  | 0 | 4017.14 | 4017.14 | CAVALCANTE SERVIÇOS LTDA-ME | INFRAESTRUTURA URBANA | SIM | Conforme ordem de paralisação, a mesma se deu devido a inadimplência do Governo federal no repasse do recurso, e posteriormente, o contrato com a Caixa foi rescindido,conforme documentos em anexo. Informamos também que o pagamento da medição, no valor de R$ 4.017,14, para a empresa não foi efetuado, conforme levantamento junto ao setor competente.
37 | 2012 | LINHARES | 3203205 | Rio Doce | Central | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | OBRA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COM TRATAMENTO | OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COM TRATAMENTO, NO DISTRITO DE POVOAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO | 1 | 2012-04-25 | 2014-02-06 | DIFICULDADE DE EXECUÇÃO CONFORME PREVISTO EM PROJETO |  | SIM | Elaboração de nova licitação | 595039.7 | 2154575.55 |  |  |  |  | 2154575.55 |  | 0 |  | 2154575.55 | 0 | 2154575.55 | 595039.7 |  |  |  | 595039.7 | 0 | 595039.7 | SOLIDUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | SANEAMENTO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Sim | O Contrato teve sua Vigência encerrada em razão do decurso do tempo. Aguardando Nova Licitação
158 | 2012 | LINHARES | 3203205 | Rio Doce | Central | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | OBRA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COM TRATAMENTO NO DISTRITO DE REGÊNCIA | OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COM TRATAMENTO NO DISTRITO DE REGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO | 1 | 2012-04-25 | 2014-09-10 | PROJETO BÁSICO DEFICIENTE |  | SIM | Elaboração de nova licitação | 893822.64 | 2887887.93 |  |  |  |  | 2326647.73 |  | 561240.2 |  | 2887887.93 | 0 | 2887887.93 | 893822.64 |  | 561240.2 |  | 1455062.84 | 0 | 1455062.84 | SOLIDUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | SANEAMENTO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Sim | O Contrato teve sua Vigência encerrada em razão do decurso do tempo. Aguardando Nova Licitação
325 | 2012 | LINHARES | 3203205 | Rio Doce | Central | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | COMPLEXO DE ESPORTE E LAZER | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE ESPORTE E LAZER, NO BAIRRO INTERLAGOS, NESTE MUNICÍPIO | 1 | 2012-05-15 | 2012-08-03 | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO |  | SIM | Está em curso novo procedimento licitatório - CP nº. 08/2020 | 77870.14 | 707898.01 |  |  |  |  | 707898.01 |  | 0 |  | 707898.01 | 0 | 707898.01 | 77870.14 |  |  |  | 77870.14 | 0 | 77870.14 | VILTAC SERVIÇOS LTDA EPP | EQUIPAMENTO PÚBLICO - PRAÇAS, ÁREAS VERDES, CICLOVIAS | Sim | O Contrato teve sua Vigência encerrada em razão do decurso do tempo. Aguardando Conclusão de Nova Licitação
428 | 2012 | LINHARES | 3203205 | Rio Doce | Central | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL- CEIM. | EXECUTAR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM 01 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL- CEIM, NO LOTEAMENTO MATA DO CACAU, NO BAIRRO AVISO, NESTE MUNICÍPIO. | 1 | 2012-07-11 | 2013-12-13 | CHUVAS INTENSAS/ALAGAMENTO |  | NÃO |  | 56223.65 | 1378803.07 |  |  |  |  | 1378803.07 |  | 0 |  | 1378803.07 | 0 | 1378803.07 | 56223.65 |  |  |  | 56223.65 | 0 | 56223.65 | GASPERAZZO ENGENHARIA LTDA ME | EDUCAÇÃO - CRECHE | Sim
180 | 2010 | MANTENÓPOLIS | 3203304 | Noroeste | Norte | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS | HORTOMERCADO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO HORTOMERCADO MUNICIPAL, SITUADO A RUA PROJETADA - CENTRO MANTENÓPOLIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, NA FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. | 1 | 2010-06-30 | 2011-11-22 | [10 empty] | 780484.63 |  |  |  | 780484.63 | 0 | 780484.63 | 250819.66 |  |  |  | 250819.66 | 0 | 250819.66 | VILTAC SERVIÇOS LTDA EPP | EDIFICAÇÕES - OUTRAS
5 | 2012 | MANTENÓPOLIS | 3203304 | Noroeste | Norte | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS | CAPELA MORTUÁRIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CAPELA VELORIO, COM EXTENSAO DE 152,25M², LOCALIZADA NO CEMITERIO LOCAL, SITUADO A RUA DUQUE DE CAXIAS , NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MANTENÓPOLIS | 1 | 2012-07-12 | 2013-05-22 | [10 empty] | 93727.04 |  |  |  | 93727.04 | 0 | 93727.04 | 58185.1 |  |  |  | 58185.1 | 0 | 58185.1 | CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA | EDIFICAÇÕES - OUTRAS
124 | 2016 | MARATAÍZES | 3203320 | Litoral Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | REFORMA E INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE Á INCÊNDIO E PÂNICO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO NO BAIRRO CIDADE NOVA | REFORMA E INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E CPMBATE A INCENDIO E PANICO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO BAIRRO CIDADE NOVA | 1 | 2016-07-01 | 10/07/2017 | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA |  | NÃO |  | 340762.16 | 452516.58 |  |  |  |  | 527700 |  | 75183.42 |  | 602883.42 | 0 | 602883.42 | 377832.14 |  | 0 |  | 377832.14 | 0 | 377832.14 | TELT ENGENHARIA LTDA. | EQUIPAMENTO PÚBLICO - PRAÇAS, ÁREAS VERDES, CICLOVIAS | SIM | FOI LANÇADO EM DUPLICIDADE O 1 ADITIVO DE VALOR FOI FEITA A ALTERAÇÃO CABIVEIS .
205 | 2019 | MARATAÍZES | 3203320 | Litoral Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | DRENAGEM , ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO DE PARTE DA BARRA,INCLUINDO WANDA MARIA E PARTE DO BAIRRO CANDINHA | Drenagem , Esgotamento Sanitário e Pavimentação de parte da Barra,Incluindo Wanda Maria e parte do Bairro Candinha | 1 | 2019-10-07 | 2020-05-21 | DIFICULDADE DE EXECUÇÃO CONFORME PREVISTO EM PROJETO |  | SIM | AGUARDAR A CONCLUSÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DA GALERIA ,CONTRATO (188/2019) | 273758.58 | 4468376.02 |  |  |  |  | 4468376.02 |  |  |  | 4468376.02 | 0 | 4468376.02 | 273758.58 |  |  |  | 273758.58 | 0 | 273758.58 | CONSTRUTORA MARVILA LTDA ME | SANEAMENTO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO | SIM | AGUARDANDO A CONCLUSÃO DA GALERIA DE DRENAGEM PLUVIAL QUE ESTÁ SENDO EXECUTADA ATRAVES DE OUTRO CONTRATO (180/2019)
119 | 2014 | MARECHAL FLORIANO | 3203346 | Sudoeste Serrana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO | ISTALAÇÃO DA NOVA ESCOLA MAURO JOSÉ CHRISTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM PARA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA MAURO JOSÉ CHRISTO E GINÁSIO POLIESPORTIVO EM MARECHAL FLORIANO |  | 2014-11-12 | 2015-07-25 | DIFICULDADE DE EXECUÇÃO CONFORME PREVISTO EM PROJETO |  | NÃO |  | 55119.26 | 101487.33 | CONVÊNIO ESTADUAL | CONVÊNIO ESTADUAL | SEDU-10/2014 | ENCERRADO | 0 | 81210 | 0 | 20277.33 | 0 | 101487.33 | 101487.33 | 0 | 55119.26 | 0 | 0 | 0 | 55119.26 | 55119.26 | ESCAVE TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO EIRELI EPP | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | SIM
3 | 2015 | MARECHAL FLORIANO | 3203346 | Sudoeste Serrana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO | NOVA ESCOLA MAURO JOSÉ CHRISTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSTRUÇÃO DA EMEF MAURO JOSÉ CHRISTO E DE QUADRA POLIESPORTIVA ANEXA À REFERIDA ESCOLA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO | 1 | 2015-03-04 | 21/12/2016 | SUSPENSÃO DE CONVÊNIO |  | NÃO |  | 1021825.27 | 7684635.2 | CONVÊNIO ESTADUAL | CONVÊNIO ESTADUAL | SEDU-10/2014 | ENCERRADO | 0 | 7684635.2 | 0 | 0 | 0 | 7684635.2 | 7684635.2 | 0 | 1021825.27 | 0 | 0 | 0 | 1021825.27 | 1021825.27 | ENGESAN CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | SIM
36 | 2015 | MARECHAL FLORIANO | 3203346 | Sudoeste Serrana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO | PONTES ALCINO DENADAI E JACINTO TAQUETE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO DAS PONTES ALCINO DENADAI E JACINTO TAQUETE, NA SEDE DO MUNICÍPIO | 1 | 2015-06-08 | 04/01/2017 | DIFICULDADE DE EXECUÇÃO CONFORME PREVISTO EM PROJETO |  | NÃO |  | 200937.86 | 200678.22 | CONVÊNIO FEDERAL | CONVÊNIO FEDERAL | MINISTÉRIO DO TURISMO - 784975/2013 | ENCERRADO | 0 | 250351.7 | 0 | 0 | 0 | 250351.7 | 250351.7 | 0 | 214318.83 | 0 | 0 | 0 | 214318.83 | 214318.83 | TORQUE ENGENHARIA LTDA-ME | INFRAESTRUTURA URBANA | SIM
49 | 2016 | MARECHAL FLORIANO | 3203346 | Sudoeste Serrana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE EM ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO | 1 | 2016-06-22 | 04/01/2017 | DIFICULDADE DE EXECUÇÃO CONFORME PREVISTO EM PROJETO |  | NÃO |  | 254733.4 | 285157 |  |  |  |  | 285157 | 0 | 0 | 0 | 285157 | 0 | 285157 | 254733.4 | 0 |  |  | 254733.4 | 0 | 254733.4 | M G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | INFRAESTRUTURA URBANA | SIM
76 | 2016 | MARECHAL FLORIANO | 3203346 | Sudoeste Serrana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO | PRAÇA SELSO STEIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SELSO STEIN, NO FINAL DA RUA DELIMAR SCHUNCK | 1 | 2016-09-21 | 04/01/2017 | DIFICULDADE DE EXECUÇÃO CONFORME PREVISTO EM PROJETO |  | NÃO |  | 42887.07 | 54820.96 | TRANFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - ESTADUAL |  |  |  | 0 | 54820.96 | 0 | 0 | 0 | 54820.96 | 54820.96 | 0 | 42887.07 | 0 | 0 | 0 | 42887.07 | 42887.07 | M G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | EQUIPAMENTO PÚBLICO - PRAÇAS, ÁREAS VERDES, CICLOVIAS | SIM | O PRESENTE CONTRATO FOI CUSTEADO COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO CIDADES, PORÉM, NÃO EXISTE TAL OPÇÃO.
224 | 2012 | MIMOSO DO SUL | 3203403 | Central Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO |  | 2012-07-06 | 27/03/2014 | DIFICULDADE DE EXECUÇÃO CONFORME PREVISTO EM PROJETO |  | NÃO |  | 558967.88 | 558967.88 | CONVÊNIO ESTADUAL | CONVÊNIO ESTADUAL | SEDURB-068/2012 | ENCERRADO | 0 | 710601.75 | 0 | 0 | 0 | 710601.75 | 710601.75 | 0 | 710601.75 | 0 | 0 | 0 | 710601.75 | 710601.75 | PHD CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA | INFRAESTRUTURA URBANA | SIM
121 | 2014 | MIMOSO DO SUL | 3203403 | Central Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DA SEDE. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM, REDE DE ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS | 1 | 2014-05-21 | 27/11/2014 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO JUNTO À FONTE EXTERNA | DIFICULDADE DE EXECUÇÃO CONFORME PREVISTO EM PROJETO | NÃO |  | 663709.78 | 1166861.61 | CONVÊNIO ESTADUAL | CONVÊNIO ESTADUAL | SEDURB-068/2012 | ENCERRADO | 0 | 1166861.61 | 287945.08 | 0 | 287945.08 | 1166861.61 | 1454806.69 | 251242.68 | 412467.1 | 0 | 0 | 251242.68 | 412467.1 | 663709.78 | ALPS CONSTRUTORA EIRELI | INFRAESTRUTURA URBANA | NÃO
56 | 2017 | MUNIZ FREIRE | 3203700 | Caparaó | Sul | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO DE MUNIZ FREIRE | EMEF “PROF. PAULO FÁBIO SARTORE”, NO DISTRITO DE VIEIRA MACHADO | Construção de uma quadra escolar coberta, com vestiário. | 1 | 2020-09-15 | 2020-10-02 | DIFICULDADE DE EXECUÇÃO CONFORME PREVISTO EM PROJETO |  | SIM | Acerto no projeto de engenharia para retirada de inconformidades e restrições apontadas pelo concedente. |  |  | CONTRATO DE REPASSE FEDERAL | CONVÊNIO FEDERAL | Contrato de Repasse PAC nº 208915/2014 - FNDE/MEC | VIGENTE |  | 294836.99 |  |  | 0 | 294836.99 | 294836.99 | 0 | 167654.22 | 0 | 0 | 0 | 167654.22 | 167654.22 | Montanha Construtura EIRELLI EPP | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | NÃO | Quanto as atualizações do Geo-Obras, as providências já estão sendo tomadas.
20 | 2014 | NOVA VENÉCIA | 3203908 | Noroeste | Norte | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VENÉCIA | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOAQUIM PEREIRA LEITE | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de empreitada global com fornecimento de mão de obra e materiais objetivando a ampliação e reforma da Unidade Básica de Saúde Joaquim Pereira Leite, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | 1 | 2014-05-15 | 13/05/2015 | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO |  | NÃO |  | 0 | 265533.08 | TRANFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - FEDERAL | CONVÊNIO ESTADUAL | POR SE TRATAR DE RECURSO DO SUS TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO NÃO HÁ INSTRUMENTO FORMAL APENAS PROPSOTA APROVADA | ENCERRADO | 122700 | 217943.07 |  |  | 122700 | 217943.07 | 340643.07 |  | 104731.82 |  |  | 0 | 104731.82 | 104731.82 | ENGENORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP | SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE | SIM | ESSA OBRA NÃO ESTÁ PARALISADA E SIM HOUVE RESCISÃO CONTRATUAL POIS EM ANÁLISE APROFUNDADA CHEGOU A CONCLUSÃO DE QUE A ESTRUTURA EXISTENTE NO LOCALNÃO AGUENTARIA A REFORMA. NÃO ENVIAMOS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA POIS NÃO LOCALIZAMOS O PROCESSO EM TEMPO HÁBIL.
150 | 2012 | NOVA VENÉCIA | 3203908 | Noroeste | Norte | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA | CRECHES DO BAIRRO AEROPORTO E BAIRRO MUNICIPAL I | Creche do Bairro Aeroporto e Creche do Bairro Municipal I | 1 | 2012-07-06 | 01/11/2012 | DIFICULDADE DE EXECUÇÃO CONFORME PREVISTO EM PROJETO |  | NÃO |  | 35586.28 | 362978.6 | TRANFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - FEDERAL | CONVÊNIO FEDERAL | POR SE TRATAR DE RECURSO DO FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO NÃO HÁ NÚMERO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL OU DE CONVÊNIO | ENCERRADO |  | 362978.6 |  |  | 0 | 362978.6 | 362978.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA ME | EDUCAÇÃO - CRECHE | SIM | A OBRA FOI RESCINDIDA AMIGAVELMENTE QUANTO A CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO MUNICIPAL I. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO A RESCISÃO FOI DEVIDO À NÃO APROVAÇÃO DO LOCAL POR PARTE DA COMUNIDADE.nÃO HÁ NO PROCESSO INFORMAÇÃO SOBRE A RESCISÃO DA CRECHE NO AEROPORTO,
85 | 2015 | NOVA VENÉCIA | 3203908 | Noroeste | Norte | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA | PONTE ORMINDO BOLDRINI | Construção da Ponte Ormindo Boldrini no Córrego da Serra | 1 | 2015-09-04 | 21/10/2016 | DIFICULDADE DE EXECUÇÃO CONFORME PREVISTO EM PROJETO |  | NÃO |  | 0 | 214285.12 |  |  |  |  | 214285.12 |  |  |  | 214285.12 | 0 | 214285.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | IMIGRAN CONSTRUTORA LTDA | MOBILIDADE URBANA | SIM | CONTRATO RESCINDIDO PUBLICADO NO RIÁRIO OFICIAL EM 26/10/2016 TENDO COMO JUSTIFICATIVA AS DIVERGÊNCIAS DE VALORES E LOCALIZAÇÃO APONTADAS NA ANÁLISE EM RELAÇÃO AO QUE CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APROVADO (PROCESSO 59050.000165/2014-42) – MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL – SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL QUE OS VALORES ESTÃO MUITO ACIMA DOS ESTABELECIDOS NA TABELA DO dnit, USADAS COMO REFERÊNCIA, PORTANTO O ENTE NÃO FOI AUTORIZADO A DAR INÍCIO AS OBRAS COM OS CUSTOS INFORMADOS. PORÉM NÃO CONSEGUIMOS ENVIAR DOCUEMNTAÇÃO POR NÃO CONSEGUIRMOS LOCALIZAR O PROCESSO EM TAMPO HÁBIL.
101 | 2019 | NOVA VENÉCIA | 3203908 | Noroeste | Norte | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA | CRECHE BAIRRO AEROPORTO | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de empreitada global com fornecimento de mão de obra e materiais para conclusão da construção de uma unidade de educação infantil (creche do bairro aeroporto), oriundo do programa pró-infância, neste Município, conforme termo de compromisso nº PAC2 nº 08771/2014, firmado entre o FNDE e o Município de Nova Venécia. | 1 | 2019-05-21 | 2020-05-18 | ATRASO NO REPASSE DE RECURSOS |  | SIM |  | 503502.29 | 1148961.08 | CONVÊNIO FEDERAL | CONVÊNIO FEDERAL | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE PAC2 Nº 08772/2014 | VIGENTE | 302062.3 | 846898.78 |  |  | 302062.3 | 846898.78 | 1148961.08 | 132370.75 | 371131.54 |  |  | 132370.75 | 371131.54 | 503502.29 | ALMA CAPIXABA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | EDUCAÇÃO - CRECHE | SIM | O Município comunicou ao FNDE sobre a paralisação da obra por falta de repasse de recursos por parte da União/FNDE. Está aguardando providências urgentes para retomada imediata da obra. Assim que o repasse for efetuado, as medições serão pagas à empresa e suspensa a ordem de paralisação.
19 | 2019 | PANCAS | 3204005 | Centro-Oeste | Central | PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS | EMEF JOSÉ LEANDRO SCHWARTZ | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. JOSÉ LEANDRO SCHWARTZ ETAPA 01. | 1 | 2019-02-22 | 2019-12-23 | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA | INCAPACIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA | SIM | CONTRATAÇÃO DE NOVA EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA OBRA | 166535.42 | 513596.59 |  |  |  |  | 513596.59 | 0 | 0 | 0 | 513596.59 | 0 | 513596.59 | 198259.48 | 0 | 0 | 0 | 198259.48 | 0 | 198259.48 | H.R. COSSI TONINI CONSTRUTORA LTDA ME | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Não
5 | 2016 | PEDRO CANÁRIO | 3204054 | Nordeste | Norte | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO | ESCADA HIDRÁULICA VILA DOS SONHOS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA EXECUÇÃO DE OBRAS EM CARÁTER EMERGENCIAL DE ESCOAMENTO DAS AGUAS FLUVIAIS (ESCADARIA), NESTE MUNICÍPIO DE PEDRO CANARIO/ES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, MAQUINARIO, EQUIPAMENTOS, E OUTROS NECESSÁRIOS PARA A COMPLETA EXECUÇÃO DA OBRA. | 1 | 2016-04-12 | 04/07/2016 | PENDÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO | PENDÊNCIA NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL | NÃO |  | 168177.33 | 196094.69 |  |  |  |  | 196094.69 |  |  |  | 196094.69 | 0 | 196094.69 | 168177.33 |  |  |  | 168177.33 | 0 | 168177.33 | MAR & SOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | INFRAESTRUTURA URBANA | SIM | A obra foi paralisada pelo prefeito da época, Antônio Wilson Fiorot, no dia 04 de julho de 2016, tendo em vista a área não era de propriedade do Município e o proprietário proibiu que os trabalhadores da empresa contratada (Contrato nº. 015/2015 – Processo nº. 0321/2015) adentrassem ao local da obra, necessitando o Município de ingressar com ação de desapropriação da área. Atualmente tramita uma ação civil pública por atos de improbidade administrativa nº. 0000207-51.2017.8.08.0051, haja vista que foi realizado um contrato emergencial (Contrato nº. 005/2016 – Processo nº. 0463/2016) com a mesma empresa que estava executando a obra, em razão de parte dela ter desabado com as chuvas que ocorreram no final do ano de 2015, bem como ter realizado uma obra em área de preservação permanente sem a devida licença ambiental, mesmo assim, após reunião do colegiado de procuradores, a obra prosseguiu, em vias de ser concluída. Atualmente encontra-se paralisada, mas praticamente concluída, conforme fotos.
50 | 2014 | PINHEIROS | 3204104 | Nordeste | Norte | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS | Contratação de empresa para a realização de pavimentação e drenagem de algumas ruas do Distrito São João do Sobrado. | 1 | 2014-07-21 | 30/12/2015 | CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS |  | SIM | Já existe um contrato de repasse com Gov Federal - MDR - Ministerio Desenv Regional - encontra se em analise com a CEF | 471474.61 | 659430.66 |  |  |  |  | 659430.66 | 0 | 0 | 0 | 659430.66 | 0 | 659430.66 | 471474.61 | 471474.61 | 0 | 0 | 471474.61 | 471474.61 | 942949.22 | VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | INFRAESTRUTURA URBANA | Sim
71 | 2014-2 | PINHEIROS | 3204104 | Nordeste | Norte | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE LAGOA SECA | Contratação de empresa para prestação de serviço de pavimentação na Comunidade Lagoa Seca. | 1 | 2014-12-30 | 28/12/2016 | CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS |  | NÃO |  | 160193.91 | 236675.9 |  |  |  |  | 236675.9 |  | 0 | 0 | 236675.9 | 0 | 236675.9 | 160193.91 |  | 0 | 0 | 160193.91 | 0 | 160193.91 | CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA-ME | INFRAESTRUTURA URBANA | Sim
96 | 2015 | PIÚMA | 3204203 | Litoral Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA | QUADRA ESCOLAR | Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Engenharia para Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário da EMEF José de V. Scherrer, situada na Fazenda Boa Vista, de acordo com as especificações técnicas contidas no Projeto Pad | 1 | 2015-05-15 |  | DIFICULDADE DE EXECUÇÃO CONFORME PREVISTO EM PROJETO |  | NÃO |  | 93149.56 | 495211.09 |  |  |  |  | 495211.09 | 0 | 0 | 0 | 495211.09 | 0 | 495211.09 | 98052.17 | 0 | 0 | 0 | 98052.17 | 0 | 98052.17 | FACTOR CONSTRUTORA LTDA. - ME | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | SIM | Houve divergência entre o serviço executado e a planilha. A empresa ão entrou em acordo com a Prefeitura, que deixou a vigência do contrato encerrar. Ma nova licitação dará continuidade na reforma da escola.
82 | 2016 | PIÚMA | 3204203 | Litoral Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA | "EMEF" ITAPUTANGA | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de engenharia para Reforma e Ampliação da EMEF Itaputanga, situada no Bairro Monte Aghá. | 1 | 2016-04-18 | 21/11/2017 | DIFICULDADE DE EXECUÇÃO CONFORME PREVISTO EM PROJETO |  | SIM | Uma nova licitação está em andamento para dar continuidade na reforma da escola. | 937625.92 | 1176859.74 |  |  |  |  | 1176859.74 | 0 | 29931.91 | 0 | 1206791.65 | 0 | 1206791.65 | 937625.92 | 0 | 0 | 0 | 937625.92 | 0 | 937625.92 | FACTOR CONSTRUTORA LTDA. - ME | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | SIM | Houve divergência entre o serviço executado e a planilha. A empresa ão entrou em acordo com a Prefeitura, que deixou a vigência do contrato encerrar. Uma nova licitação dará continuidade na reforma da escola.
78 | 2018 | PIÚMA | 3204203 | Litoral Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA |  | Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Pavimentação e Drenagem de Ruas do Município de Piúma/ES, visando atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços. | 1 | 2018-07-23 |  | INCAPACIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA | INCAPACIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA | NÃO |  | 180749.64 | 236381.76 |  |  |  |  | 236381.76 | 0 | 156.58 | 0 | 236538.34 | 0 | 236538.34 | 180749.64 | 0 | 0 | 0 | 180749.64 | 0 | 180749.64 | DG REIS CONSTRUTORA LTDA ME | INFRAESTRUTURA URBANA | SIM | O contrato possui 04 obras. 3 foram concluídas e recebidas e 01 não foi iniciada, pois encerrou a vigência contratual.
14 | 2012 | PRESIDENTE KENNEDY | 3204302 | Litoral Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO NA LOCALIDADE DE MAROBÁ. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO NA LOCALIDADE DE MAROBÁ. | 1 | 2012-01-13 | 10/01/2013 | PROJETO BÁSICO DEFICIENTE |  | SIM | readequação do projeot basico, e abertura de novo processo licitatório | 336595.2 | 563346.27 |  |  |  | ENCERRADO | 563346.27 |  |  |  | 563346.27 | 0 | 563346.27 | 336595.2 |  |  |  | 336595.2 | 0 | 336595.2 | L & L CONSTRUTORA LTDA | EDIFICAÇÕES - OUTRAS | SIM
81 | 2015 | PRESIDENTE KENNEDY | 3204302 | Litoral Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | GINÁSIO DE ESPORTES "ERALDO DE LEMOS CORRÊA" | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES " ERALDO LEMOS CORRÊA" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL SOB PISO, MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES ÁS LEIS DE PRESERVAÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. | 1 | 27/04/15 | 07/03/2017 | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA |  | SIM | reestruturar o projeto e realizar novo processo licitatório | 961483.58 | 1141230.92 |  |  |  | ENCERRADO | 762706.44 |  | 378524.46 |  | 1141230.9 | 0 | 1141230.9 | 506529.97 |  | 454953 |  | 961482.97 | 0 | 961482.97 | CONTRUTORA TAMOIOS LTDA - ME | EQUIPAMENTO PÚBLICO - PRAÇAS, ÁREAS VERDES, CICLOVIAS | SIM
268 | 2016 | PRESIDENTE KENNEDY | 3204302 | Litoral Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | RODOVIA MUNICIPAL DOS TRECHOS: ÁGUA PRETINHA/ÁGUA PRETA - DIVISA ATÍLIO VIVÁCQUA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL DO TRECHO 5 ( INTEGRANTE DO LOTE II ): ÁGUA PRETINHA - ÁGUA PRETA - DIVISA ATÍLIO VIVÁCQUA, COM EXTENSÃO DE 4,70 KM. | 1 | 2016-08-16 | 21/05/2018 | PROJETO BÁSICO DEFICIENTE |  | SIM | readequal o projeoto basicoe realizar aditivos | 10312689.2 | 10411217.93 |  |  |  | VIGENTE | 7470458 |  | 1860606.98 |  | 9331064.98 | 0 | 9331064.98 | 8590504.13 |  | 1176879.17 |  | 9767383.3 | 0 | 9767383.3 | ECOPAVI ENGENHARIA LTDA-EPP | TRANSPORTE - RODOVIÁRIAS | SIM | não houve reajuste de valores
136 | 2018 | PRESIDENTE KENNEDY | 3204302 | Litoral Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO E MONTAGEM DE 86 (OITENTA E SEIS ) POSTES SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA ILUMINAÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS E ENTRADAS LATERAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO E MONTAGEM DE 86 (OITENTA E SEIS) POSTES SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA ILUMINAÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS E ENTRADAS LATERAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÌPIO. | 1 | 2018-11-30 | 22/07/2019 | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO | PROJETO BÁSICO DEFICIENTE | SIM | após sanar o problema da proteção de todo o sistema, realizar aditivo de prazo e reiniciar a obra. | 217079.75 | 729664.51 |  |  |  | VIGENTE | 729664.51 |  |  |  | 729664.51 | 0 | 729664.51 | 217079.75 |  |  |  | 217079.75 | 0 | 217079.75 | ATIVE ENGENHARIA LTDA | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | SIM | não houve reajuste de valores
123 | 2019 | PRESIDENTE KENNEDY | 3204302 | Litoral Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | COBTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA INSTITUIÇÃO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. | 1 | 2019-07-08 | 31/07/2019 | DIFICULDADE DE EXECUÇÃO CONFORME PREVISTO EM PROJETO |  | SIM | recisão contratual e abertura de novo processo licitatório | 0 | 284619 |  |  |  | ENCERRADO | 284619 |  |  |  | 284619 | 0 | 284619 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ELICON CONSTRUTORA LTDA EPP | EDIFICAÇÕES - OUTRAS | SIM | não hove medição dos serviços pois os mesmos encontravam-se segundo o ficsal do contrato em desacordo com as especificações constantes no contrto, sendo a empresa notificada a paralisar as atividades.
40 | 2016 | RIO NOVO DO SUL | 3204401 | Litoral Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL | ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO JONES DOS SANTOS NEVES | CONTRATAÇÃO DE EM PRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO JONES DOS SANTOS NEVES, CENTRO DE RIO NOVO DO SUL | 1 | 2016-04-20 | 2017-06-18 | PROJETO BÁSICO DEFICIENTE |  | SIM | APÓS EXECUÇÃO DA AUDITORIA QUE ENCONTRA EM FASE DE CONTRATAÇÃO, E ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO | 503134.07 | 832060.02 | TRANFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - ESTADUAL | TRANSFERENCIA FUNDO CIDADES | LEI COMPLEMENTAR 712/2013 | ENCERRADO |  | 680000 | 0 | 152060.02 | 0 | 832060.02 | 832060.02 | 0 | 503134.07 | 0 | 0 | 0 | 503134.07 | 503134.07 | R.CONSTRUÇÕES LTDA ME | EQUIPAMENTO PÚBLICO - PRAÇAS, ÁREAS VERDES, CICLOVIAS
111 | 2019 | RIO NOVO DO SUL | 3204401 | Litoral Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "BODART JÚNIOR" | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ¿BODART JÚNIOR¿. | 1 | 2019-09-17 | 07/10/2019 | DECORRENTE DE DECISÃO DO TCEES |  | SIM | FORAM IDENTIFICADOS NOVOS PROBLEMAS ESTRUTURAIS, E APÓS A REVOGAÇÃO DO PROCESSO ANTERIOR ,SERÁ REALIZADO NOVO PROCESSO LICITATORIO, INCLUINDO OUTROS ITENS NÃO LICITADOS. | 0 | 44233.57 | TRANFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - FEDERAL | TRANSFERENCIA FUNDEB 40% | 2019 | ENCERRADO |  | 44233.57 | 0 | 0 | 0 | 44233.57 | 44233.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAFRA CONSTRUTORA LTDA ME | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
156 | 2014-7 | SANTA LEOPOLDINA | 3204500 | Central Serrana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA | PONTE - RIBEIRÃO DOS PARDOS - VÃO 27M | Recuperação da ponte sobre o rio Santa Maria na Localicade de Ribeirão dos Pardos - Vão de 27m | 1 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | SUSPENSÃO DE CONVÊNIO |  | NÃO |  | 961483.58 | 1141230.92 | CONVÊNIO FEDERAL | CONVÊNIO FEDERAL | Ministério da Integração Nacional - Secretaria Nacional de Defesa Social / 59050.000224/2012-11 | ENCERRADO |  | 255598.94 |  |  | 0 | 255598.94 | 255598.94 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CONSTRUTORA ARCO IRIS LTDA EPP | TRANSPORTE - ESTRADAS VICINAIS | NÃO | Após visita técnica pelo engenheiro responsável, o mesmo julgou como não sendo uma obra emergêncial devido ao fato da ponte estar sendo utilizada pelos seus transientes. Logo, não houve o recebimento de recurso.
202 | 2012 | SANTA MARIA DE JETIBÁ | 3204559 | Central Serrana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ | QUADRA DA COMUNIDADE DA PAZ | Contratação de empresa especializada para execução de obras visando a construção de uma quadra poliesportiva na localizada de Comunidade da Paz. | 1 | 2012-06-13 | 13/11/2012 | PENDÊNCIA NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO | NÃO |  | 0 | 318448.22 | CONTRATO DE REPASSE FEDERAL | REPASSE DE RECURSOS - CAIXA | MINISTÉRIO DO ESPORTE/ CONVENIO Nº 032929516/2010 | ENCERRADO | 123448.22 | 195000 |  |  | 123448.22 | 195000 | 318448.22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CONTRACTLOG CONSTRUTORA, TERRAPLENAGEM E LOGISTICA | EQUIPAMENTO PÚBLICO - PRAÇAS, ÁREAS VERDES, CICLOVIAS | SIM
319 | 2012 | SANTA MARIA DE JETIBÁ | 3204559 | Central Serrana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ | QUADRA DE VILA NOVA | Contratação de uma empresa especializada para uma obra visando a construção de uma Quadra poliesportiva de Vila Nova | 1 | 2012-08-13 | 13/11/2012 | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA |  | NÃO |  | 0 | 242083.55 | CONTRATO DE REPASSE FEDERAL | REPASSE DE RECURSOS - CAIXA | MINISTÉRIO DO ESPORTE/ CONVENIO Nº 023584469/2007 | ENCERRADO | 92083.55 | 150000 |  |  | 92083.55 | 150000 | 242083.55 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CONTRACTLOG CONSTRUTORA, TERRAPLENAGEM E LOGISTICA | EQUIPAMENTO PÚBLICO - PRAÇAS, ÁREAS VERDES, CICLOVIAS | SIM | NO CERTAME LICITATÓRIO, SÓ HOUVE 02 PARTICIPANTES, APÓS RESCISÃO DO CONTRATO COM A VENCEDORA, A SEGUNDA COLOCADA NÃO APRESENTOU INTERESSE NA OBRA.
193 | 2014 | SANTA MARIA DE JETIBÁ | 3204559 | Central Serrana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ | PORTAL TURÍSTICO | O presente edital, suas especificações, instruções e anexos, têm os elementos indispensáveis para a contratação de empresa especializada para execução de obras visando a construção de um portal turístico com posto de informações turísticas. | 1 | 2014-07-14 | 13/04/2015 | PENDÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO | DIFICULDADE DE EXECUÇÃO CONFORME PREVISTO EM PROJETO | SIM | O municipio está buscando junto ao DER-ES a liberação da faixa de dominio para a construção que agora será por recursos proprios. | 30113.58 | 167967.03 | CONTRATO DE REPASSE FEDERAL | REPASSE DE RECURSOS - CAIXA | MINISTÉRIO DO TURISMO/ CONVENIO Nº 029595028/2009 | ENCERRADO | 21717.03 | 146250 |  |  | 21717.03 | 146250 | 167967.03 | 30113.58 |  |  |  | 30113.58 | 0 | 30113.58 | CONSTRUTORA AH LTDA - ME | EDIFICAÇÕES - OUTRAS | SIM | O PAGAMENTO FOI REALIZADO COMO INDENIZAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS.
14 | 2014 | SÃO MATEUS | 3204906 | Nordeste | Norte | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS | CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAUDE DO KM 35 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE NOS BAIRROS COHAB, NOVA AYMORES (km 35) E SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES. | 1 | 2014-03-11 | 04/03/2015 | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA | INCAPACIDADE FINANCEIRA DA CONTRATADA | SIM | Todos os projetos estão prontos para serem encaminhados á licitação | 19443.18 | 86458.14 |  |  |  | ENCERRADO | 86458.14 |  |  |  | 86458.14 | 0 | 86458.14 | 19443.18 |  | 86458.14 |  | 19443.18 | 0 | 19443.18 | CONSTRUTORA FENIX LTDA EPP | SAÚDE - OUTROS | SIM | Todos os projetos estão prontos para serem encaminhados á licitação. Foi solicitada a prorrogação do prazo junto ao Ministério da Saúde, para devida conclusão das obras. Aguardando resposta para iniciar o processo licitatório.
54 | 2016 | SÃO MATEUS | 3204906 | Nordeste | Norte | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS | REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA CORNELIO DA CONCEIÇÃO | CONTRATAÇÃO SDAE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CORNÉLIA DA CONCEIÇÃO BAIRRO BOMSUCESSO NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS/ES. | 1 | 2016-09-28 | 2016-12-08 | CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS |  | NÃO |  | 21860.17 | 81077.97 | CONVÊNIO FEDERAL | Convênio Federal | Proposta n° 11356.6960001/14-004 | ENCERRADO |  | 81077.97 |  |  | 0 | 81077.97 | 81077.97 |  | 21860.17 |  |  | 0 | 21860.17 | 21860.17 | NOROESTE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE | Sim | Obra paralisada no exercício anterior. Convênio Cancelado.
90 | 2013 | SÃO MATEUS | 3204906 | Nordeste | Norte | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | EXECUÇÃO DE SISTEMA DRENAGEM PLUVIAL NA BACIA DO CÓRREGO DA BICA, DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA D EDRENAGEM PLUVIAL NA BACIA DO CÓRREGO DA BICA EM SÃO MATEUS | 1 | 2013-07-04 | 2015-01-19 | DIFICULDADE DE EXECUÇÃO CONFORME PREVISTO EM PROJETO | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO JUNTO À FONTE EXTERNA | SIM | Dar andamento ao contrato ou nova licitação, a depender da resposta da análise do Ministério | 5938869.45 | 11776564.85 | CONTRATO DE REPASSE FEDERAL | REPASSE DE RECURSOS - CAIXA | Ministério da Integração Nacional, 767162/2011. | ENCERRADO |  | 11776564.85 |  | 2919998.09 | 0 | 14696562.94 | 14696562.94 |  | 5938869.45 |  |  | 0 | 5938869.45 | 5938869.45 | CONSTRUTORA PAVICOL LTDA | SANEAMENTO - DRENAGEM URBANA | Sim | Rescisão contratual em 19/01/2015. Aguardando resposta sobre alteração de projeto e reprogramação junto ao Ministério
173 | 2013 | SÃO MATEUS | 3204906 | Nordeste | Norte | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, LOCALIZADA SOBRE O BRAÇO SUL DO RIO SÃO MATEUS, NO KM 35, DISTRITO DE NESTOR GOMES | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, LOCALIZADA SOBRE O BRAÇO SUL DO RIO SÃO MATEUS, NO KM 35, DISTRITO DE NESTOR GOMES | 1 | 2014-01-16 | 2014-02-10 | CHUVAS INTENSAS/ALAGAMENTO | DIFICULDADE DE EXECUÇÃO CONFORME PREVISTO EM PROJETO | NÃO |  | 0 | 693234.35 |  |  |  | ENCERRADO | 693234.35 |  |  |  | 693234.35 | 0 | 693234.35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | SOLIDUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | TRANSPORTE - ESTRADAS VICINAIS | sim | ROYALTIES DE PETRÓLEO. Em decorrência da grande enchente ocorrida durante o mês de dezembro de 2013, a empresa contratada registrou ocorrência em 05/02/2014, com a queda de um dos pilares da ponte, entretanto o contrato não contemplava serviços em pilares e/ou cabeceira da ponte. Foi solicitadoa a paralisação, para que a situação fosse avaliada e redistribuida pelo setor de Engenharia.
180 | 2014 | SÃO MATEUS | 3204906 | Nordeste | Norte | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL VÁRZEA COM ARQUIBANCADA E VESTIÁRIO, NO BALNEÁRIO DE GURIRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL VÁRZEA COM ARQUIBANCADA E VESTIÁRIO, NO BALNEÁRIO DE GURIRI | 1 | 2014-07-29 | 2015-09-11 | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO JUNTO À FONTE EXTERNA | SIM | Aguardando resposta da SESPORT, para providênciar nova licitação | 420246.69 | 998429.62 | CONVÊNIO ESTADUAL | Convênio Estadual | SESPORT - 72/2014 | ENCERRADO |  | 998429.62 |  | 0 | 0 | 998429.62 | 998429.62 |  | 420246.69 |  |  | 0 | 420246.69 | 420246.69 | BL SERVIÇOS LTDA ME | EQUIPAMENTO PÚBLICO - PRAÇAS, ÁREAS VERDES, CICLOVIAS | Sim | Aguandando resposta da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer, para providenciar nova licitação.
26 | 2011 | SÃO MATEUS | 3204906 | Nordeste | Norte | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO MATEUS | POÇO ARTESIANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA, COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, DESTINADA A PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE LITORÂNEO, SANTA LEOCÁDIA(KM23), BARRA NOVA NORTE E BARRA NOVA SUL. | 1 | 2011-09-20 | 25/07/2013 | INCAPACIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA |  | NÃO |  | 282018.64 | 298020.67 |  |  |  | ENCERRADO | 282018.64 |  | 16002.03 |  | 298020.67 | 0 | 298020.67 | 282018.64 |  |  |  | 282018.64 | 0 | 282018.64 | POÇO FUNDO PERFURAÇÕES LTDA-ME | SANEAMENTO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Sim | Paralisada por rescisão contratual em 25/07/2013. Publicada no Diário Oficial do ES em 30/07/2013. E a rescisão está sendo discutida em processo judicial n° 0000275-18.2014.8.08.0047.
163 | 2015 | SERRA | 3205002 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA | COMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇA DO BAIRRO HÉLIO FERRAZ | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA NA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO HÉLIO FERRAZ, NO MUNICIPIO DA SERRA-ES. | 1 | 2015-12-21 | 13/07/2017 | INCAPACIDADE FINANCEIRA DA CONTRATADA |  | NÃO |  | 0 | 511489.92 | CONVÊNIO FEDERAL | CONVÊNIO FEDERAL | Repasse nº 786980/2013 (Ministério do Esposte ) | ENCERRADO | 511489.92 |  | 0 |  | 511489.92 | 0 | 511489.92 | 750 |  | 0 |  | 750 | 0 | 750 | DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | EDIFICAÇÕES - OUTRAS | NÃO | Contrato Rescindido em 13/07/2017 OBS. Celulas V34, W34, X34, AC34, AD34 e AE34 - Sem Fórmula
181 | 2018 | SERRA | 3205002 | Metropolitana | Metropolitana | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE SERRA | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO NOS BAIRROS DA REGIAO DA GRANDE NOVA ALMEIDA LOTE I NESTE MUNICIPIO | 1 | 2018-08-15 | Termo de rescisão Unilateral (TRU - 05/07/2020) | INCAPACIDADE FINANCEIRA DA CONTRATADA |  | SIM | Novo Contrato com outra empresa | 1120479.27 | 844593.12 |  |  |  |  | 782219.37 |  | 62373.75 |  | 844593.12 | 0 | 844593.12 | 546562.59 |  | 573916.68 |  | 1120479.27 | 0 | 1120479.27 | CONSTRUTORA ROMA LTDA | INFRAESTRUTURA URBANA | NÃO | Contrato Rescindido em 05/07/2019
197 | 2018 | SERRA | 3205002 | Metropolitana | Metropolitana | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE SERRA | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO BAIRRO LAGOA DE JACARAIPE LOTE III | 1 | 2018-07-12 | Termo de rescisão Unilateral (TRU - 05/07/2020) | INCAPACIDADE FINANCEIRA DA CONTRATADA |  | SIM | Novo Contrato com outra empresa |  |  | FINANCIAMENTO - CAIXA | CONVÊNIO FEDERAL | Contrato de financiamento FINISA 0496.921-20 assinado em 25/06/2018 ( Vigente ATÉ DEZ/2020 ) | VIGENTE |  | 2229526.83 | 0 |  | 0 | 2229526.83 | 2229526.83 |  | 1503293.74 | 0 | 86321.44 | 0 | 1589615.18 | 1589615.18 | CONSTRUTORA ROMA LTDA | INFRAESTRUTURA URBANA | NÃO | Contrato Rescindido em 05/07/2019 Obs : Celulas OBS. Celulas V45, W45, X45, AC45, AD45 e AE45 - Sem Fórmula
218 | 2018 | SERRA | 3205002 | Metropolitana | Metropolitana | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE SERRA | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE LOTE 02 | 1 | 2018-08-21 | Termo de rescisão Unilateral (TRU - 05/07/2020) | INCAPACIDADE FINANCEIRA DA CONTRATADA |  | SIM | Novo Contrato com outra empresa | 484273.88 | 1713260.27 |  |  |  |  | 1621723.87 |  | 91536.4 |  | 1713260.27 | 0 | 1713260.27 | 493288.21 |  | 4688.54 |  | 497976.75 | 0 | 497976.75 | CONSTRUTORA ROMA LTDA | INFRAESTRUTURA URBANA | NÃO | Contrato Rescindido em 05/07/2019
222 | 2018 | SERRA | 3205002 | Metropolitana | Metropolitana | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE SERRA | PRAÇA COM CAMPO DE FUTEBOL | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO NOS BAIRROS DA REGIAO DA GRANDE JACARAIPE NESTE MUNICIPIOLOTE II JARDIM ATLANTICO | 1 | 2018-09-12 | Termo de rescisão Unilateral (TRU - 05/07/2020) | INCAPACIDADE FINANCEIRA DA CONTRATADA |  | SIM | Novo Contrato com outra empresa | 220114.16 | 1597778.11 |  |  |  |  | 1448703.83 |  | 149074.28 |  | 1597778.11 | 0 | 1597778.11 | 564304.22 |  | 0 |  | 564304.22 | 0 | 564304.22 | CONSTRUTORA ROMA LTDA | EQUIPAMENTO PÚBLICO - PRAÇAS, ÁREAS VERDES, CICLOVIAS | NÃO | Contrato Rescindido em 05/07/2019
139 | 2014 | SOORETAMA | 3205010 | Rio Doce | Central | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA | PAVIMENTAÇAO, DRENAGEME ABASTECIMENTOD E AGUA COM BLOCOS HEXAGONAIS NO BAIRRO NOVO CANAÃ | Contrataçao de empresa especializada em engenahria para execução de obra de abastecimento de agua, drenagem e pavimentação com blocos hexagonais no Bairro NOvo Canaã | 1 | 2014-08-05 | 01/07/2015 | SUSPENSÃO DE CONVÊNIO |  | NÃO | N/A | 823140.91 | 5632623.49 | CONVÊNIO ESTADUAL | CONVÊNIO ESTADUAL | SEDURB-38/2014 | ENCERRADO | 0 | 5632623.49 | 0 | 0 | 0 | 5632623.49 | 5632623.49 | 0 | 823140.91 | 0 | 0 | 0 | 823140.91 | 823140.91 | CONSTRUTORA PAVICOL LTDA | INFRAESTRUTURA URBANA | SIM | o convenio foi cancelado pelo governo do Estado, sob justificativa de insdisponibilidade orçamentária.
129 | 2019 | SOORETAMA | 3205010 | Rio Doce | Central | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA | CRECHE/PRÉ-ESCOLA DO PROGRAMA PROINFÂNCIA MODELO CONVENCIONAL | contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de uma CRECHE/PRÉ-ESCOLA do programa proinfância modelo convencional, por meio de assistência financeira do FNDE/MEC, conforme projeto de arquitetura, projetos complementares, p | 1 | 2019-06-06 | 2020-06-06 | DIFICULDADE DE EXECUÇÃO CONFORME PREVISTO EM PROJETO |  | SIM | REALIZAÇÃO DE NOVOS PROJETOS TECNICOS PARA FUNDAÇÃO DO SOLO. |  | 1639248.05 | CONVÊNIO FEDERAL | CONVÊNIO FEDERAL | 14849/2017 | VIGENTE |  | 1839782 | 20239.25 |  | 20239.25 | 1839782 | 1860021.25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CUCO-COMERCIAL, PARTICIPAÇÕES, CONST. E PROJETOS | EDUCAÇÃO - CRECHE | SIM | Foi solicitado a prorrogação de prazo, em virtude da necessidade de replanilhamento.
113 | 2015 | VARGEM ALTA | 3205036 | Central Sul | Sul | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA A JUSANTE DA EMEB "PROSPERIDADE" | Execução de obra de contenção de encosta a jusante da EMEB "Prosperidade". | 1 | 2015-04-01 | 19/08/2016 | DETERMINADA POR DECISÃO JUDICIAL |  | NÃO |  | 238251.29 | 655283.89 |  |  |  |  | 655283.89 |  |  |  | 655283.89 | 0 | 655283.89 | 238251.29 |  |  |  | 238251.29 | 0 | 238251.29 | SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA. | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | SIM | O presente contrato foi firmado com recurso proprio e atualmente encontra-se rescindido
68 | 2016 | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 3205069 | Sudoeste Serrana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2 - BAIRRO TAPERA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2, NO BAIRRO TAPERA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. | 1 | 2016-07-29 | 2020-04-28 | ATRASO NO REPASSE DE RECURSOS |  | NÃO |  | 420530.02 | 1095394.21 | CONVÊNIO FEDERAL | CONVÊNIO FEDERAL | ID 1016498 | VIGENTE | 0 | 1076212.72 | 14275.71 | 0 | 14275.71 | 1076212.72 | 1090488.43 | 14275.71 | 410117.5 | 4905.78 |  | 19181.49 | 410117.5 | 429298.99 | ANTONIO ZAMBON CONSTRUTORA VENDA NOVA LTDA -ME | EDUCAÇÃO - CRECHE | SIM
137 | 2018 | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 3205069 | Sudoeste Serrana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | ESCOLA ATILIO PIZZOL | REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATILIO PIZZOL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS | 1 | 2018-09-26 | 29/02/2019 | AGUARDANDO TRÂMITE INTERNO DE ADITIVO | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA | SIM | ADEQUAÇÕES AOS PROJETOS | 98068.12 | 106154.6 |  |  |  |  | 106154.6 |  | 0 | 0 | 106154.6 | 0 | 106154.6 | 101282.9 |  | 0 | 0 | 101282.9 | 0 | 101282.9 | CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI - ME | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | NÃO | A obra está paralisada devido a algumas modificações que são realizadas no projeto. A empresa contratada deve substituir alguns itens que foram executados e não estão de acordo com o projeto. Informamos que foi enviada notificação a empresa para substituir os serviços e retornar aos trabalhos. Caso a Contratada não retorne em período hábil, serão aplicadas as penalidades. Obra de recurso próprio.
1 | 2015 | VIANA | 3205101 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA | PRAÇA CEUS - CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADOS | EXECUÇÃO REMANESCENTE DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CEUS - CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADOS - COMPÕE O PAC II NO TAMANHO DE MODELO 3000 M², COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES. | 1 | 2015-04-01 | 30/09/2015 | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA |  | SIM | RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO RECURSO | 39592.13 | 1827449.13 | CONVÊNIO FEDERAL | CONVÊNIO FEDERAL | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/MINISTÉRIO DA CULTURA(0363306-53/2012) | ENCERRADO | 127026.01 | 1700423.12 |  |  | 127026.01 | 1700423.12 | 1827449.13 | 2752.05 | 36840.08 | 0 | 0 | 2752.05 | 36840.08 | 39592.13 | RASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | EQUIPAMENTO PÚBLICO - PRAÇAS, ÁREAS VERDES, CICLOVIAS | SIM | O MUNICÍPIO DESISTIU DA EXECUÇÃO DA OBRA NA LOCALIDADE E PROCEDEU COM A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS. FOI INSERIDO NO GEOOBRAS O COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS.
37 | 2018 | VIANA | 3205101 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA | PRAÇA DA JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA OBRA DA PRAÇA DA JUVENTUDE, BAIRRO NOVA BETHÂNIA, NESTE MUNICÍPIO, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, COMPREENDENDO ATIVIDADES TÉCNICAS. | 1 | 2019-04-03 | 2019-05-03 | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO | DIFICULDADE DE EXECUÇÃO CONFORME PREVISTO EM PROJETO | SIM | LICITAÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA | 19614.79 | 2611492.01 | CONVÊNIO FEDERAL | CONVÊNIO FEDERAL | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/MINISTÉIRIO DOS ESPORTES( 1035857-43/2016) | VIGENTE | 26376.07 | 2585115.94 | 0 | 0 | 26376.07 | 2585115.94 | 2611492.01 | 196.15 | 19418.64 | 0 | 0 | 196.15 | 19418.64 | 19614.79 | VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA | EQUIPAMENTO PÚBLICO - PRAÇAS, ÁREAS VERDES, CICLOVIAS | SIM | AS INFORMAÇÕES DO CONTRATO JÁ FORAM ATUALIZADAS NO GEOOBRAS. ESTE CONTRATO FOI RESCINDIDO E ESTÁ EM ANDAMENTO POR MEIO DA CONCORRÊNCIA N° 01/2020 O REMANESCENTE DA OBRA A CP N° 01/2020 JÁ ESTÁ INSERIDA NO GEOOBRAS.
69 | 2012 | VILA VELHA | 3205200 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS,MURRO DE ARRIMO E CALÇADAS. | Obras de Pavimentação de Vias Urbanas, Muro de Arrimo e Calçadas no Bairro Vila Garrido, Vila Velha, Espírito Santo, incluindo o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários | 1 | 2012-06-11 | 2012-10-01 | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA |  | NÃO |  | 206296.25 | 564379.48 |  |  |  |  | 564379.48 | 0 | 0 | 0 | 564379.48 | 0 | 564379.48 | 206296.25 | 0 | 0 | 0 | 206296.25 | 0 | 206296.25 | MONTE NEGRO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA | INFRAESTRUTURA URBANA | SIM | CONTRATO DO ANO DE 2012, ASSINADO EM GESTÕES ANTERIORES, TENDO OS CONTRATOS RESCINDIDOS PELOS SEUS PRAZOS. INFORMAÇÃO ATUALIZADA NO SISTEMA DO GEOOBRAS, NA DATA DE 08/11/2016.
166 | 2012 | VILA VELHA | 3205200 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA | UNIDADE DE SAUDE | Execução das Obras de Construção da Unidade de Saúde da Família de Cocal, no Bairro Cocal. | 1 | 2012-08-27 | 10/09/2013 | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO |  | NÃO |  | 25753.78 | 1279990 | TRANFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - FEDERAL | CONVÊNIO FEDERAL | MINISTÉRIO DA SAÚDE-Plano Nacional de Implantação de Unidades Básicas de Saúde para Equipes de Saúde da Família. | ENCERRADO | 0 | 1279990 | 0 | 0 | 0 | 1279990 | 1279990 | 0 | 25753.78 | 0 | 0 | 0 | 25753.78 | 25753.78 | DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE | SIM | INFORMAÇÃO ATUALIZADA NO SISTEMA DO GEOOBRAS, NA DATA DE 18/03/2016.
63 | 2016 | VILA VELHA | 3205200 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA | UMEI - VALE ENCANTADO. (SEMED) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - UMEI VALE ENCANTADO, LOCALIZADA NO BAIRRO VALE ENCANTADO, MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES. | 1 | 2016-07-01 | 01/08/2016 | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO |  | NÃO |  | 0 | 1787169.46 | CONVÊNIO FEDERAL | CONVÊNIO FEDERAL | fnde - PROGRAMA PAC 2 / PROINFÂNCIA - 4107/2013 | VIGENTE | 0 | 1787169.46 | 0 | 0 | 0 | 1787169.46 | 1787169.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROCCO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | EDUCAÇÃO - CRECHE | SIM | INFORMAÇÃO ATUALIZADA NO SISTEMA DO GEOOBRAS, NA DATA DE 15/03/2017.
147 | 2012 | VILA VELHA | 3205200 | Metropolitana | Metropolitana | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PROJETOS E OBRAS DE VILA VELHA | CANAL DO CONGO - LOTE 02 | OBRAS DE MACRODRENAGEM DO CANAL DO CONGO (LOTE 2), CONSISTINDO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E DESASSOREAMENTO DO CANAL DO CONGO (DRENAGEM PRINCIPAL) E CONSTRUÇÃO DE SEIS PONTES NA BACIA DO CONGO. |  | 2012-09-05 | 2018-07-01 | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO |  | SIM | ESTÁ SENDO REALIZADO ESTUDO DAS FUNCIONALIDADES PARA ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA E REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO | 5004941.49 | 16413146.76 | CONTRATO DE REPASSE FEDERAL | CONVÊNIO FEDERAL | PAC MDR 0292725-17/2009 | VIGENTE | 2696680.01 | 13716466.75 | 669255.38 | 3404118.83 | 3365935.39 | 17120585.58 | 20486520.97 | 581240.96 | 4472403.74 |  |  | 581240.96 | 4472403.74 | 5053644.7 | DUTO ENGENHARIA LTDA | SANEAMENTO - DRENAGEM URBANA | SIM | INFORMAÇÃO ATUALIZADA NO SISTEMA DO GEOOBRAS
200 | 2012 | VILA VELHA | 3205200 | Metropolitana | Metropolitana | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PROJETOS E OBRAS DE VILA VELHA | CANAL DO CONGO - LOTE - 03. | Obras de Macrodrenagem do Canal do Congo (Lote 03), consistindo na execução dos Serviços de Drenagem e Pavimentação das Sub-Bacias 6, 9, 10, 11 e 12 (Drenagem Secundária), neste Município, incluindo o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários. | 1 | 2013-01-02 | 2019-11-01 | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO |  | SIM | ESTÁ SENDO REALIZADO ESTUDO DAS FUNCIONALIDADES PARA ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA E REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO | 12792151.67 | 23889274.17 | CONTRATO DE REPASSE FEDERAL | CONVÊNIO FEDERAL | PAC MDR 0292725-17/2009 | VIGENTE | 3155827.26 | 16051885.83 | 769279.07 | 3912882.01 | 3925106.33 | 19964767.84 | 23889874.17 | 1090906.36 | 9132847.01 |  |  | 1090906.36 | 9132847.01 | 10223753.37 | DUTO ENGENHARIA LTDA | SANEAMENTO - DRENAGEM URBANA | SIM | INFORMAÇÃO ATUALIZADA NO SISTEMA DO GEOOBRAS, NA DATA DE 30/09/2020.
277 | 2020 | VITÓRIA | 3205309 | Metropolitana | Metropolitana | FUNDO AÇÃO SOCIAL DE VITÓRIA | REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS HERBERT DE SOUZA NO BAIRRO ILHA DE SANTA MARIA | SERVIÇOS E OBRAS PARA REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS HERBERT DE SOUZA NO BAIRRO ILHA DE SANTA MARIA | 1 | 2020-08-13 | 2020-09-09 | DETERMINADA POR DECISÃO JUDICIAL |  | SIM | O MUNICíPIO INGRESSOU COM AÇÃO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR JUNTO AO TJ/ES. Processo judicial nº 0020273-06.2020.8.08.0000. | 9336.36 | 317271.92 | [5 empty] | 317271.92 | 0 | 0 | 0 | 317271.92 | 317271.92 | 9336.36 | 0 | 0 | 0 | 9336.36 | 0 | 9336.36 | CAJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | EDIFICAÇÕES - OUTRAS | SIM | INCLUSÃO PELO JURISDICIONADO - Processo judicial nº 0012979-25.2020.8.08.0024. O município, por intermédio da Procuradoria, impetrou ação de Suspensão de Limimar e de Sentença, junto ao Tribunal de Justiça de Estado do ES, sob o nº 0020273-06.2020.8.08.0000, no qual foi proferida decisão favorável quanto a suspensão da execução da decisão liminar proferida na tutela provisória de natureza cautelar em caráter antecedente de nº 0012979-25.2020.8.08.0024, possibilitando, assim, o prosseguimento das obras. A a obra será retomada após a notificação formal da Prefeitura .
284 | 2017 | VITÓRIA | 3205309 | Metropolitana | Metropolitana | FUNDO AMBIENTAL DE VITÓRIA | PARQUE MULEMBÁ | Execução de Obras para a Implantação das Infraestruturas do Parque Natural Municipal Vale do Mulembá, que abrange trechos dos bairros São José, Redenção, Conquista, Joana DArc, São Cristovão e Tabuazeiro | 1 | 2017-09-04 | 02/09/2019 | OUTROS |  | SIM | OBRA PARALISADA, AGUARDANDO LIGAÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARA TESTA DAS LIGAÇÕES EXTERNAS E PREDIAIS | 1632660.8 | 2098687.65 | CONVÊNIO - ARCELOR MITTAL |  | ARCELORMITTAL, CONVÊNIO Nº 001/2010 | ENCERRADO | 0 | 1813100.01 | 0 | 453212.81 | 0 | 2266312.82 | 2266312.82 | 0 | 1941605.98 | 0 | 243388.28 | 0 | 2184994.26 | 2184994.26 | MEGAPORT CONSTRUTORA LTDA. | EQUIPAMENTO PÚBLICO - PRAÇAS, ÁREAS VERDES, CICLOVIAS | SIM | A OBRA FOI PARALISADA EM 15/09/2020, POIS ESTÁ AGUARDANDO LIGAÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARA TESTE DA ILUMINAÇÃO EXTERNA E PREDIAL.
5 | 2008 | VITÓRIA | 3205309 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA POLIGONAL 02 - 1ª ETAPA( INFRAESTRUTURA URBANA E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, NOS BAIRROS CRUZAMENTO, ROMÃO, FORTE SÃO JOÃO E COMUNIDADE DO ALTO JUCUTUQUARA) | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA POLIGONAL 02 - 1ª ETAPA( INFRAESTRUTURA URBANA E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, NOS BAIRROS CRUZAMENTO, ROMÃO, FORTE SÃO JOÃO E COMUNIDADE DO ALTO JUCUTUQUARA). | 1 | 2008-06-05 | 08/07/2016 | ALTERAÇÕES CONTRATUAIS COM REFLEXOS NO LIMITE DO PERCENTUAL DE ADITIVOS |  | SIM | FOI VIABILIZADA NOVA FONTE DE RECURSOS EXTERNA PELO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0424.436-24/2014 (FONTE CAIXA OGU PAC 2) QUE PREVÊ OBRAS DE MÓDULOS HIDRÁULICOS, INFRAESTRUTURA , AGUA, ESGOTO, DRENAGEM E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS (PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ANDAMENTO). | 46725596.21 | 29700747.31 | CONTRATO DE REPASSE FEDERAL | REPASSE DE RECURSOS - CAIXA | TERMO DE COMPROMISSO 0218.591-59/2007 - OGU PAC 1 | VIGENTE | 3788180.9074 | 18252907.2326 | 946254.6834 | 4559417.6666 | 4734435.5908 | 22812324.8992 | 27546760.49 | 4568632.57 | 22013422.41 | 5400554.76 | 0 | 9969187.33 | 22013422.41 | 31982609.74 | RDJ ENGENHARIA LTDA | INFRAESTRUTURA URBANA | SIM | O TERMO DE COMPROMISSO (TC) CAIXA-OGU PAC (POLIGONAL 01 SÃO BENEDITO) COMPREENDE METAS DE INFRAESTRUTURA, OBRAS VIÁRIAS, EQUIPAMENTOS, OBRAS HABITACIONAIS, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E TRABALHO SOCIAL, SENDO REALIZADAS VÁRIAS LICITAÇÕES PARA ATENDIMENTO ÀS DIFERENTES METAS DO TC. A OBRA DE INFRAESTRUTURA TEVE COMO VENCEDORA A EMPRESA PELICANO (CONTRATO 005/2009) QUE INICIOU A EXECUÇÃO EM 13/07/2009. AS DIFICULDADES NA REALIZAÇÃO DAS DESAPROPRIAÇÕES GERARAM ATRASOS NA LIBERAÇÃO DAS FRENTES DE OBRA, PRINCIPALMENTE DO SISTEMA VIÁRIO, DE EQUIPAMENTOS E DE ÁREAS DE LAZER. A EMPRESA RESPONSÁVEL PELAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA, PELICANO, PARALISOU AS OBRAS EM MAIO DE 2012, ALEGANDO PROBLEMAS COM SEGURANÇA NO TERRITÓRIO. O CONTRATO 05/2009 FOI RESCINDIDO EM 04/07/2013. RESSALTA-SE QUE EM FEVEREIRO/2016, A CAIXA SOLICITOU AO MUNICÍPIO A REDUÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO A FUNCIONALIDADE DAS OBRAS EXECUTADAS. DESTA FORMA, AS OBRAS NA POLIGONAL 01 SÃO BENEDITO FORAM FINALIZADAS, DEVENDO O MUNICÍPIO SE ATER SOMENTE AOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (A LICITAR) E TRABALHO SOCIAL
5 | 2009 | VITÓRIA | 3205309 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA POLIGONAL01 | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA POLIGONAL 01 (BAIRROS SÃO BENEDITO, ITARARÉ, BONFIM, CONSOLAÇÃO E DA PENHA) | 1 | 2009-07-13 | 04/07/2013 | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA |  | SIM | PROCESSO DE LICITAÇÃO EM TRAMITAÇÃO PARA NOVA CONTRATAÇÃO (PROCESSO 1584930/2020) | 23687360.16 | 23432130.26 | CONTRATO DE REPASSE FEDERAL | REPASSE DE RECURSOS - CAIXA | TERMO DE COMPROMISSO 0218.729-02/2004 OGU PAC1 | VIGENTE | 1176230.7951 | 21069959.1149 | 62704.6504 | 1123235.6996 | 1238935.4455 | 22193194.8145 | 23432130.26 | 934873.16 | 16746491.71 | 981561.65 | 0 | 1916434.81 | 16746491.71 | 18662926.52 | PELICANO CONSTRUÇÕES LTDA | INFRAESTRUTURA URBANA | SIM
2 | 2011 | VITÓRIA | 3205309 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES DE REASSENTAMENTOS, RECONSTRUÇÕES, MELHORIAS HABITACIONAIS E MÓDULOS HIDRÁULICOS NA POLIGONAL 01( BAIRRROS SÃO BENEDITO, ITARARÉ, BONFIM, CONSOLAÇÃO E BAIRRO DA PENHA). | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES DE REASSENTAMENTOS, RECONSTRUÇÕES, MELHORIAS HABITACIONAIS E MÓDULOS HIDRÁULICOS NA POLIGONAL 01( BAIRRROS SÃO BENEDITO, ITARARÉ, BONFIM, CONSOLAÇÃO E BAIRRO DA PENHA). | 1 | 2011-07-07 | 19/10/2015 | CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS |  | SIM | FOI VIABILIZADA NOVA FONTE DE RECURSOS EXTERNA PELO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0424.436-24/2014 (FONTE CAIXA OGU PAC 2) QUE PREVÊ OBRAS DE MÓDULOS HIDRÁULICOS, INFRAESTRUTURA E AGUA, ESGOTO, DRENAGEM E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS (PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ANDAMENTO). OBRAS LICITADAS PARA EXECUÇÃO DO REASSENTAMENTO (RESIDENCIAL CONSOLAÇÃO - CT 297/2019 - OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSO FINISA); DEMANDAS DE RECONSTRUÇÕES NO TERRITÓRIO DA POLIGONAL 01 ESTÃO SENDO VIABILIZADAS PELO CT 360/2019 - PROCESSO 6767954/2008. (PROGRAMA HABITAR VITÓRIA - RECURSOS FINISA - OBRAS EM ANDAMENTO). | 2419456.57 | 24085932.53 | CONTRATO DE REPASSE FEDERAL | REPASSE DE RECURSOS - CAIXA | TERMO DE COMPROMISSO 0218.729-02/2004 OGU PAC 1 | VIGENTE | 1088860.75 | 22997071.78 | 0 | 0 | 1088860.75 | 22997071.78 | 24085932.53 | 90376.23 | 1908773.6 | 562467.36 | 0 | 652843.59 | 1908773.6 | 2561617.19 | ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA | INFRAESTRUTURA URBANA | SIM | O TERMO DE COMPROMISSO (TC) CAIXA-OGU PAC (POLIGONAL 01 SÃO BENEDITO) COMPREENDE METAS DE INFRAESTRUTURA, OBRAS VIÁRIAS, EQUIPAMENTOS, OBRAS HABITACIONAIS, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E TRABALHO SOCIAL, SENDO REALIZADAS VÁRIAS LICITAÇÕES PARA ATENDIMENTO ÀS DIFERENTES METAS DO TC. ASSIM, FOI CONVOCADA A 2º COLOCADA DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA 002/2009 (EMPRESA ESPAÇO - CT 02/2011). O PERCENTUAL DE CONTRAPARTIDA DO TC ERA ORIGINALMENTE DE APROXIMADAMENTE 28,17% (R$ 15.500.926,89). CONSIDERANDO A CRISE FINANCEIRA QUE SE ABATEU SOBRE OS MUNICIPIOS APROXIMADAMENTE EM 2013 (QUE DIFICULTOU A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO TC) E A DEFASAGEM DOS VALORES PARA AS HABITAÇÕES PREVISTOS NO EDITAL 02/2009 EM RELAÇÃO AO ATUAL CUSTO DAS OBRAS HABITACIONAIS, HOUVE INVIABILIDADE DE PROSSEGUIR COM O CONTRATO DE OBRAS 02/2011, OPTANDO-SE PELA RESCISÃO CONTRATUAL EM 19/10/2015. O MUNICÍPIO AINDA BUSCAVA VIABILIZAR LICITAÇÃO FUTURA PARA OBRAS HABITACIONAIS, CONTUDO, EM FEVEREIRO/2016, A CAIXA SOLICITOU AO MUNICÍPIO A REDUÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO A FUNCIONALIDADE DAS OBRAS EXECUTADAS. DESTA FORMA, AS OBRAS NA POLIGONAL 01 SÃO BENEDITO FORAM FINALIZADAS, DEVENDO O MUNICÍPIO SE ATER SOMENTE AOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (A LICITAR) E TRABALHO SOCIAL.
35 | 2011 | VITÓRIA | 3205309 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | CEU DE INHANGUETA | CONTRATAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EMEF E GINASIO CEU DE INHANGUETA - 1º ETAPA, NESTA CAPITAL |  | 2011-10-17 | 14/12/2015 | PROJETO BÁSICO DEFICIENTE |  | SIM | SERVIÇOS REMANECENTES EM FASE LICITATÓRIA ATRAVÉS DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 11/2020, PUBLICADO SEU EDITAL NO DIA 02/10/2020 | 5274773.61 | 5274773.61 |  |  |  |  | 3694723.63 | 0 | 767246.12 | 0 | 4461969.75 | 0 | 4461969.75 | 4461969.75 |  | 813245.51 | 0 | 5275215.26 | 0 | 5275215.26 | ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | SIM
7 | 2012 | VITÓRIA | 3205309 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | UNIDADE DE SAÚDE THOMAZ TOMMASI | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE THOMAZ TOMMASI - BAIRRO BONFIM. | 1 | 2012-03-19 | 25/04/2016 | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO |  | NÃO |  | 61248.28 | 4260290.84 |  |  |  |  | 4260290.84 | 0 | 0 | 0 | 4260290.84 | 0 | 4260290.84 | 49124.34 |  | 12123.94 | 0 | 61248.28 | 0 | 61248.28 | VIPLAN ENGENHARIA LTDA | SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE | SIM
20 | 2012 | VITÓRIA | 3205309 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | CONTRUÇÃO DO CIRCO CAJUN NOVA PALESTINA | OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CIRCO - CAJUN NOVA PALESTINA. | 1 | 2012-05-02 | 06/01/2014 | ALTERAÇÕES CONTRATUAIS COM REFLEXOS NO LIMITE DO PERCENTUAL DE ADITIVOS |  | NÃO |  | 732501.17 | 688863.05 | CONVÊNIO - PETROBRÁS | CONVÊNIO FEDERAL | Petrobras - 6000.0057227.10.04 | ENCERRADO | 0 | 578526.07 | 0 | 110336.98 | 0 | 688863.05 | 688863.05 |  | 687722.24 | 45778.93 | 0 | 45778.93 | 687722.24 | 733501.17 | VLZ CONSTRUTORA LTDA | EDIFICAÇÕES - OUTRAS | SIM
42 | 2012 | VITÓRIA | 3205309 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | COMPLEXO EDUCACIONAL LOREN RENO | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DO COMPLEXO EDUCACIONAL LOREN RENO- 1º ETAPA. | 1 | 2012-09-04 | 22/04/2014 | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO |  | SIM | PROVIDÊNCIA É A CONTRATAÇÃO DA OBRA DA EMEF SÃO VICENTE DE PAULO (NOVOS PROJETOS ELABORADOS PELA SEMOHAB, EM ORÇAMENTAÇÃO, RECURSO EM CAPTAÇÃO COM O GOVERNO DO ESTADO | 529871.14 | 3646381.12 |  |  |  |  | 3646381.12 | 0 | 0 | 0 | 3646381.12 | 0 | 3646381.12 | 506499.88 |  | 23371.26 | 0 | 529871.14 | 0 | 529871.14 | ENGESAN CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | SIM
46 | 2012 | VITÓRIA | 3205309 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS E IMPLEMENTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS NO BAIRRO SANTOS DUMONT. | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS E IMPLEMENTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS NO BAIRRO SANTOS DUMONT. | 1 | 2012-09-24 | 28/12/2018 | CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS |  | NÃO |  | 1030048.05 | 1848930.55 |  |  |  |  | 1848930.55 | 0 | 0 | 0 | 1848930.55 | 0 | 1848930.55 | 830060.7 |  | 117985.82 |  | 948046.52 | 0 | 948046.52 | LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | EDIFICAÇÕES - UNIDADES HABITACIONAIS | SIM
4 | 2013 | VITÓRIA | 3205309 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS DOS SETORES DE RISCO DO MORRO INHANGUETÁ - SETOR 1, E MORRO CONQUISTA - SETOR 3. | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS DOS SETORES DE RISCO DO MORRO INHANGUETÁ - SETOR 1, E MORRO CONQUISTA - SETOR 3. | 1 | 2013-07-08 | 25/06/2014 | PROJETO BÁSICO DEFICIENTE |  | NÃO |  | 37378.87 | 199767.1 | CONTRATO DE REPASSE FEDERAL | REPASSE DE RECURSOS - CAIXA | MINISTÉRO DAS CIDADES, 0351556-34/2011 | ENCERRADO | 0 | 199767.1 | 0 | 0 | 0 | 199767.1 | 199767.1 | 0 | 37378.87 | 0 | 0 | 0 | 37378.87 | 37378.87 | KONSTRAL CONSTRUTORA E CONSERVADORA ANDRADE LTDA | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | SIM
30 | 2013 | VITÓRIA | 3205309 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS DOS SETORES DE RISCO DO BAIRRO JESUS DE NAZARETH ¿ SETOR 2, MORRO GRANDE ¿ SETOR 4, MORRO CONSTANTINO ¿ JABURU ¿ SETOR 8 E 15 | 1 | 2013-09-16 | 11/07/2014 | PROJETO BÁSICO DEFICIENTE |  | NÃO |  | 126228.72 | 360474.85 | CONTRATO DE REPASSE FEDERAL | REPASSE DE RECURSOS - CAIXA | MINISTÉRO DAS CIDADES, 0351556-34/2011 | ENCERRADO | 0 | 360474.85 | 0 | 0 | 0 | 360474.85 | 360474.85 | 0 | 126228.72 | 0 | 0 | 0 | 126228.72 | 126228.72 | AMF CONSTRUTORA LTDA-EPP | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | SIM
39 | 2013 | VITÓRIA | 3205309 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONTEÇÃO DE ENCOSTAS DOS SETORES DE RISCOS NO MORRO FORTE SÃO JOÃO E MORRO DO QUADRO. | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS DOS SETORES DE RISCO DO MORRO FORTE SÃO JOÃO - SETOR 1 E 9, MORRO DO QUADRO - SETOR 1 E 9 | 1 | 2013-10-22 | 03/07/2014 | PROJETO BÁSICO DEFICIENTE |  | NÃO |  | 154420.67 | 260892.77 | CONTRATO DE REPASSE FEDERAL | REPASSE DE RECURSOS - CAIXA | MINISTÉRO DAS CIDADES, 0351556-34/2011 | ENCERRADO | 0 | 260892.77 | 0 | 0 | 0 | 260892.77 | 260892.77 | 0 | 154420.67 | 0 | 0 | 0 | 154420.67 | 154420.67 | SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA. | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | SIM
40 | 2013 | VITÓRIA | 3205309 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS DOS SETORES DE RISCOS: MORRO FRADINHOS (SETOR 1) E MORRO ALAGOANO (SETOR 1). | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS DOS SETORES DE RISCO DO MORRO FRADINHOS ¿ SETOR 1, MORRO ALAGOANO ¿ SETOR 1 | 1 | 2013-10-09 | 11/07/2014 | PROJETO BÁSICO DEFICIENTE |  | NÃO |  | 205637.12 | 1509321.11 | CONTRATO DE REPASSE FEDERAL | REPASSE DE RECURSOS - CAIXA | MINISTÉRO DAS CIDADES, 0351556-34/2011 | ENCERRADO | 0 | 1509321.11 | 0 | 0 | 0 | 1509321.11 | 1509321.11 | 0 | 205637.12 | 0 | 0 | 0 | 205637.12 | 205637.12 | AMF CONSTRUTORA LTDA-EPP | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | SIM
257 | 2014 | VITÓRIA | 3205309 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA AV. MARUÍPE, BAIRRO SANTA MARTHA. | OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA AV. MARUÍPE, TRECHO I, BAIRRO SANTA MARTHA. | 1 | 2014-07-01 | 27/01/2015 | PROJETO BÁSICO DEFICIENTE | ALTERAÇÕES CONTRATUAIS COM REFLEXOS NO LIMITE DO PERCENTUAL DE ADITIVOS | NÃO |  | 4255.96 | 474714.36 | TRANFERÊNCIA FUNDO A FUNDO - ESTADUAL | CONVÊNIO ESTADUAL | Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEADM - Termo de Responsabilidade 02/2014 | VIGENTE | 0 | 474714.36 | 0 | 0 | 0 | 474714.36 | 474714.36 | 0 | 4255.96 | 0 | 0 | 0 | 4255.96 | 4255.96 | AMF CONSTRUTORA LTDA-EPP | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | SIM
308 | 2014 | VITÓRIA | 3205309 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | MÓDULO BÁSICO, PROGRAMA HABITAR VITÓRIA DO PROJETO MORAR SEM RISCO: BAIRRO SANTO ANTÔNIO. | Contratação dos serviços para execução de uma edificação identificada como módulo básico - tipologia Unifamiliar, em 01 pavimento, no âmbito do programa Habitar Vitória do projeto Morar sem Risco - Bairro Santo Antônio. | 1 | 2014-08-18 | 27/11/2017 | PROJETO BÁSICO DEFICIENTE |  | NÃO |  | 935.76 | 63704 |  |  |  |  | 63704 | 0 | 0 | 0 | 63704 | 0 | 63704 | 935.76 | 0 | 0 | 0 | 935.76 | 0 | 935.76 | MTF CONSTRUÇÕES E MONTAGENS | EDIFICAÇÕES - UNIDADES HABITACIONAIS | SIM
508 | 2014 | VITÓRIA | 3205309 | Metropolitana | Metropolitana | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CHÁCARA VON SCHILGEN | Contratação de Empresa para a Execução das Obras de Construção da Subestação de Energia Elétrica da Chácara Von Schilgen, no Bairro Praia do Canto. | 1 | 2015-07-01 | 14/10/2015 | ALTERAÇÕES CONTRATUAIS COM REFLEXOS NO LIMITE DO PERCENTUAL DE ADITIVOS |  | NÃO |  | 116720.81 | 219428.97 |  |  |  |  | 219428.97 | 0 | 0 | 0 | 219428.97 | 0 | 219428.97 | 116720.81 | 0 | 0 | 0 | 116720.81 | 0 | 116720.81 | LIMIAR ENGENHARIA LTDA | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | SIM
385 | 2017 | VITÓRIA | 3205309 | Metropolitana | Metropolitana | SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE VITÓRIA | CASA DO CIDADÃO | Execução dos Serviços de Reforma dos Telhados e Calçadas da Casa do Cidadão - Centro Integrado de Cidadania Zumbi dos Palmares - CIC, nesta Capital. | 1 | 2017-11-01 | 12/03/2018 | OUTROS |  | NÃO | O contrato foi rescindido por solicitação da empresa contrada, com anuência da administração municipal, não havendo mais interesse em retomada. | 75534.33 | 89556.85 |  |  |  |  | 89556.85 | 0 | 0 | 0 | 89556.85 | 0 | 89556.85 | 75534.33 | 0 | 0 | 0 | 75534.33 | 0 | 75534.33 | BC ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI ME | EDIFICAÇÕES - OUTRAS | SIM | O pagamento foi realizado na totalidade com recursos próprios e reembolsado pela Universidade Federal do Espírito Santo, proprietária do Imóvel.Este reembolso foi feito por meio de descontos no pagamento mensal de locação.
211 | 2017 | VITÓRIA | 3205309 | Metropolitana | Metropolitana | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA | CEU DE INHANGUETA (EMEF PAULO REGLUS NEVES FREIRE) | Contratação de empresa para execução da 2ª etapa das Obras e Serviços de Construção da EMEF Paulo Reglus Neves Freire - CEU Inhangueta, no Bairro Inhangueta. | 1 | 2017-05-09 | 08/08/2019 | INCAPACIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA |  | SIM | SERVIÇOS REMANECENTES EM FASE LICITATÓRIA ATRAVÉS DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 11/2020, PUBLICADO SEU EDITAL NO DIA 02/10/2020 | 3265039.77 | 5692023.73 | FINANCIAMENTO - CAIXA | FINANCIAMENTO CAIXA | Contrato nº0497.412-84 | VIGENTE | 2478760.75 | 2452531.54 | 376684.53 | 384046.91 | 2855445.28 | 2836578.45 | 5692023.73 | 2197468.46 | 662333.35 | 413836.35 | 49226.9 | 2611304.81 | 711560.25 | 3322865.06 | THIELL CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | SIM | OBRA RESCINDIDA DE FORMA UNILATERAL POR DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO POR PARTE DA EMPRESA, DESTA FORMA NÃO FOI ENCONTRADO NENHUMA ALTERNATIVA NO CAMPO PARA PREENCHIMENTO NOS MOTIVOS DA PARALILSAÇÃO
221 | 2019 | VITÓRIA | 3205309 | Metropolitana | Metropolitana | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NA EMEF JOSÉ LEMOS DE MIRANDA | EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NA EMEF JOSÉ LEMOS DE MIRANDA | 1 | 2019-10-09 | 2020-07-01 | AGUARDANDO TRÂMITE INTERNO DE ADITIVO |  | SIM | AGUARDANDO A CONCLUSÃO DO ADITIVO PARA REINICIAR A OBRA E DAR CONTINUIDADE | 513290.25 | 431680.61 | CONTRATO DE REPASSE FEDERAL | REPASSE DE RECURSOS - CAIXA | Contrato nº0497.412-84 | VIGENTE |  | 431680.61 | 0 | 73605.61 | 0 | 505286.22 | 505286.22 | 0 | 499028.77 | 0 | 14261.48 | 0 | 513290.25 | 513290.25 | VX ENGENHARIA EIRELI - EPP | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | SIM | INCLUSÃO PELO JURISDICIONADO
226 | 2019 | VITÓRIA | 3205309 | Metropolitana | Metropolitana | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA | EMEF VERCENÍLIO DA SILVA PASCOAL | Reforma EMEF VERCENÍLIO DA SILVA PASCOAL | 1 | 2019-09-25 | 03/01/2020 | ABANDONO DA OBRA PELA CONTRATADA |  | SIM | Convocação de empresa remanescente para continuidade da obra | 0 | 402200.79 | CONTRATO DE REPASSE FEDERAL | REPASSE DE RECURSOS - CAIXA | Contrato nº0497.412-84 | VIGENTE |  | 402200.79 | 0 | 0 | 0 | 402200.79 | 402200.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAZCA ENGENHARIA LTDA ME | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | SIM
288 | 2019 | VITÓRIA | 3205309 | Metropolitana | Metropolitana | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA | CMEI OCARLINA NUNES ANDRADE - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO | EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO CMEI OCARLINA NUNES ANDRADE - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO | 1 | 2019-12-09 | 2020-09-01 | AGUARDANDO TRÂMITE INTERNO DE ADITIVO |  | SIM | AGUARDANDO A CONCLUSÃO DO ADITIVO PARA REINICIAR A OBRA E DAR CONTINUIDADE | 187234.04 | 455369.99 | CONTRATO DE REPASSE FEDERAL | REPASSE DE RECURSOS - CAIXA | Contrato nº0497.412-84 | VIGENTE |  | 455369.99 | 0 | 0 | 0 | 455369.99 | 455369.99 | 0 | 180594.28 | 0 | 6639.76 | 0 | 187234.04 | 187234.04 | VX ENGENHARIA EIRELI - EPP | EDUCAÇÃO - CRECHE | SIM | INCLUSÃO PELO JURISDICIONADO
474 | 2019 | VITÓRIA | 3205309 | Metropolitana | Metropolitana | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA | MURO DE CONTENÇÃO NA ÁREA DA FUTURA EMEF SÃO VICENTE DE PAULO | EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DO MURO DE CONTENÇÃO NA ÁREA DA FUTURA EMEF SÃO VICENTE DE PAULO, NO BAIRRO CENTRO, NESTA CAPITAL | 1 | 2020-05-12 | 2020-05-18 | QUESTÕES TÉCNICAS QUE VIERAM A SER CONHECIDAS SOMENTE APÓS A LICITAÇÃO |  | SIM | A área da EMEF onde será executada a Obra encontra-se ocupada irregularmente. Está sendo providenciada a desocupação através da ação do Poder Público para que tenha o início das Obras. | 0 | 35946.95 | CONTRATO DE REPASSE FEDERAL | REPASSE DE RECURSOS - CAIXA | Contrato nº0497.412-84 | VIGENTE |  | 35946.95 | 0 | 0 | 0 | 35946.95 | 35946.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | SIM | INCLUSÃO PELO JURISDICIONADO
299 | 2015 | VITÓRIA | 3205309 | Metropolitana | Metropolitana | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE VITÓRIA | SANEAMENTO INTEGRADO POLIGONAL 1 | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DA POLIGONAL 01, COMPREENDENDO OS BAIRROS SÃO BENEDITO, CONSOLAÇÃO, BONFIM, PENHA, ITARARÉ, GURIGICA E COMUNIDADES JABURU, FLORESTA E ENGENHARIA, NESTA CAPITAL. | 1 | 2015-08-25 | 21/05/2019 | INCAPACIDADE FINANCEIRA DA CONTRATADA |  | SIM | PROCESSO DE LICITAÇÃO EM TRAMITAÇÃO PARA NOVA CONTRATAÇÃO (PROCESSO 1584930/2020) | 848185.14 | 19949073.84 | CONTRATO DE REPASSE FEDERAL | REPASSE DE RECURSOS - CAIXA | TERMO DE COMPROMISSO 0424.436-24/2014 OGU PAC2 | VIGENTE | 0 | 19949073.84 | 0 | 0 | 0 | 19949073.84 | 19949073.84 |  | 811289.98 | 178624.73 | 0 | 178624.73 | 811289.98 | 989914.71 | RDJ ENGENHARIA LTDA | INFRAESTRUTURA URBANA | SIM | A ORDEM DE SERVIÇO DO CT 299/2015 FOI DADA EM 25/08/2015 (EMPRESA RDJ ENGENHARIA). A PRIMEIRA MEDIÇÃO FOI REALIZADA E ENCAMINHADA À CAIXA PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO INÍCIO DO CONTRATO, ENTRETANTO, O MINISTÉRIO DAS CIDADES NÃO ENCAMINHOU A AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DO OBJETO E O CONTRATO DE OBRAS FOI PARALISADO EM 2015. EM 10/04/2018, O EXTINTO MCIDADES ENFIM ENCAMINHA A AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DO OBJETO, CONTUDO, QUANDO DA RETOMADA DAS OBRAS A EMPRESA NÃO SE ENCONTRAVA COM SITUAÇÃO FINANCEIRA SAUDÁVEL. ASSIM, O CONTRATO FOI RESCINDIDO EM 21/05/2019. ATUALMENTE O MUNICÍPIO ENCONTRA-SE COM NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO EM TRAMITAÇÃO.
428 | 2018 | VITÓRIA | 3205309 | Metropolitana | Metropolitana | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE VITÓRIA | MERCADO MUNICIPAL DA VILA RUBIM | Execução dos Serviços de Drenagem Urbana nas Vias Internas do Mercado da Vila Rubim - Centro de Vitória | 1 | 2019-04-22 | 06/01/2020 | ALTERAÇÕES CONTRATUAIS COM REFLEXOS NO LIMITE DO PERCENTUAL DE ADITIVOS |  | SIM | EM FASE LICITATÓRIA ATRAVÉS DA TOMADA DE PREÇO 016/2020. CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4445555/2020 | 54985.07 | 252790.97 | FINANCIAMENTO - CAIXA |  | Contrato de Financiamento Finisa 0497.412-84 de 12/01/2018 | VIGENTE | 22715.51 | 230075.46 | 0 | 0 | 22715.51 | 230075.46 | 252790.97 | 22715.51 | 31572.4 | 563.66 | 0 | 23279.17 | 31572.4 | 54851.57 | EQUILÍBRIO CONSTRUTURA LTDA - EPP | EDIFICAÇÕES - OUTRAS | SIM
211 | 2016 | VITÓRIA | 3205309 | Metropolitana | Metropolitana | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, TRABALHO E RENDA DE VITÓRIA | OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA COOPERATIVA DE DESFIADEIRAS DE SIRI - ILHA DAS CAIEIRAS | Execução das obras e serviços de reforma da Cooperativa de Desfiadeiras de Siri - Ilha das Caieiras. | 1 | 2016-05-05 | 21/06/2016 |  |  | NÃO |  | 82723.65 | 83157.77 |  |  |  |  | 82723.65 | 0 | 0 | 0 | 82723.65 | 0 | 82723.65 | 82723.65 |  | 0 | 0 | 82723.65 | 0 | 82723.65 | COMPACTA CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA | EDIFICAÇÕES - OUTRAS | SIM | O contrato foi paralisado, à época, para análise do aditivo contratual. Está em fase de rescisão contratual.